## Agiler Ressourcenplan
VORLAGE FÜR AGILE RESSOURCENPLANUNG
Ressource | Namen | Status | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | Kommentare
Projektmanager | Steve C. | vollständig | 2022-01-16 | 2022-01-21
Designer | Claudia K. | vollständig | 2022-01-18 | 2022-01-21
Qualitätssicherung | Paul B. | In Bearbeitung | 2022-01-22 | 2022-01-23
Business Analyst | Kevin D. | Auf Warteschleife | 2022-01-22 | 2022-01-23
Marketing-Manager | Kelly K. | Nicht gestartet | 2022-01-22 | 2022-01-28
Software-Entwickler | Ryan H. | Nicht gestartet | 2022-01-27 | 2022-01-29
Tester | Maura T. | Nicht gestartet | 2022-01-28 | 2022-02-04
Datenbank-Administrator | Chantelle C. | Nicht gestartet | 2022-02-05 | 2022-02-09
Ressource 7 | Mitarbeiter 7 | Nicht gestartet | 2022-01-28 | 2022-02-05
Ressource 8 | Mitarbeiter 8 | Nicht gestartet | 2022-02-04 | 2022-02-06
Ressource 9 | Mitarbeiter 9 | Nicht gestartet | 2022-02-07 | 2022-02-10
Ressource 10 | Mitarbeiter 10 | Nicht gestartet | 2022-02-09 | 2022-02-12
Ressource 11 | Mitarbeiter 11 | Nicht gestartet | 2022-02-11 | 2022-02-14
Ressource 12 | Mitarbeiter 12 | Nicht gestartet | 2022-02-15 | 2022-02-17
Ressource 13 | Mitarbeiter 13 | Nicht gestartet | 2022-02-15 | 2022-02-17
Ressource 14 | Mitarbeiter 14 | Nicht gestartet | 2022-02-15 | 2022-02-17
Ressource 15 | Mitarbeiter 15 | Nicht gestartet | 2022-02-15 | 2022-02-17
Ressource 16 | Mitarbeiter 16 | Nicht gestartet | 2022-02-15 | 2022-02-17
Ressource 17 | Mitarbeiter 17 | Nicht gestartet | 2022-02-15 | 2022-02-17
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Agiler Ressourcenplan - BLANK
VORLAGE FÜR AGILE RESSOURCENPLANUNG
Ressource | Namen | Status | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | Kommentare

## -Haftungsausschluss-
Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf der Website zur Verfügung stellt, sind nur als Referenz verfügbar. Obwohl wir bestrebt sind, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten und zu korrigieren, geben wir keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jedes Vertrauen, das Sie auf solche Informationen legen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.