## Projekt-Ressourcenplanung
VORLAGE FÜR DIE PROJEKTRESSOURCENPLANUNG
Eine Füllfarbe kann auf Zellen angewendet werden, um Start- und Enddaten anzugeben, wie unten dargestellt.
PROJEKTÜBERSICHT |  |  |  | PHASENSTART | PHASENENDE | Jan-2022 | Feb-2022y | Mar-2022y | Apr-2022y | May-2022y | Jun-2022y | Jul-202222 | Aug-2022y | Sep-2022y | Oct-2022y | Nov-2022y | Dec-2022y | Jan-2023y | Feb-2023y | Mar-2023y | Apr-2023y | May-2023y | Jun-2023y | Jul-2023y | Aug-2023y | Sep-2023y | Oct-2023y | Nov-2023y
PROJEKTPHASEN |  |  |  | 2022-01-01
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3
PHASE 4
PHASE 5
PHASE 6
PHASE 7 |  |  |  |  | 2023-11-30
[6 empty] | Die Anzahl der Nettoarbeitstage wurde für jeden Monat berechnet und ist unter dem dargestellten Monat und Jahr aufgeführt. Geben Sie die projizierte Anzahl von Werktagen in die entsprechenden Zellen für jede Rolle ein. | [23 empty] | Nimmt 8 Stunden pro Tag für eine 40-Stunden-Arbeitswoche an.
RESSOURCENANFORDERUNGEN
|  |  |  | Angeforderte | Projiziert | Jan-2022 | Feb-2022y | Mar-2022y | Apr-2022y | May-2022y | Jun-2022y | Jul-202222 | Aug-2022y | Sep-2022y | Oct-2022y | Nov-2022y | Dec-2022y | Jan-2023y | Feb-2023y | Mar-2023y | Apr-2023y | May-2023y | Jun-2023y | Jul-2023y | Aug-2023y | Sep-2023y | Oct-2023y | Nov-2023y | Summe | GESAMTKOSTEN
ORGANISATORISCHER BEREICH | Rolle | Qty | LOHNSATZ | STARTDATUM | ENDDATUM | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | Stunden | Zugeordnet
Abteilung 1 | Rolle 1 | 5 | 45 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 21 | 20 | 23 | 21 | [19 empty] | 680 | 153000
Abteilung 1 | Rolle 2 | 3 | 30 | 2022-05-01 | 2022-10-15 |  |  |  |  | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | [13 empty] | 960 | 86400
Abteilung 2 | Rolle 1 | [27 empty] | 0 | 0
Abteilung 2 | Rolle 2 | [27 empty] | 0 | 0
Abteilung 2 | Rolle 3 | [27 empty] | 0 | 0
Abteilung 3 | Rolle 1 | 4 | 25 | 2022-05-01 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 22 | [18 empty] | 176 | 17600
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Teilsumme | 21 | 20 | 23 | 21 | 44 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 257000
[6 empty] | Die Anzahl der Nettoarbeitstage wurde für jeden Monat berechnet und ist unter dem dargestellten Monat und Jahr aufgeführt. Geben Sie die projizierte Anzahl von Werktagen in die entsprechenden Zellen für jede Rolle ein. | [23 empty] | Nimmt 8 Stunden pro Tag für eine 40-Stunden-Arbeitswoche an.
INKREMENTELLE MITARBEITER / BERATER
|  |  |  | Angeforderte | Projiziert | Jan-2022 | Feb-2022y | Mar-2022y | Apr-2022y | May-2022y | Jun-2022y | Jul-202222 | Aug-2022y | Sep-2022y | Oct-2022y | Nov-2022y | Dec-2022y | Jan-2023y | Feb-2023y | Mar-2023y | Apr-2023y | May-2023y | Jun-2023y | Jul-2023y | Aug-2023y | Sep-2023y | Oct-2023y | Nov-2023y | Summe | GESAMTKOSTEN
ORGANISATORISCHER BEREICH | Rolle | Qty | LOHNSATZ | STARTDATUM | ENDDATUM | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | Stunden | Zugeordnet
Abteilung 1 | Rolle 1 | 1 | 50 |  |  | 21 | [22 empty] | 168 | 8400
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Teilsumme | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 8400
[29 empty] | GESAMTSTUNDEN | GESAMTKOSTEN
[5 empty] | PROGNOSTIZIERTE PERSONALSUMMEN | 336 | 160 | 184 | 168 | 352 | 176 | 168 | 184 | 176 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 265400
Geben Sie den voraussichtlichen Betrag ein, der pro Monat für jeden Zeilenartikel ausgegeben werden soll.
MEHRKOSTEN
Beschreibung | [5 empty] | Jan-2022 | Feb-2022y | Mar-2022y | Apr-2022y | May-2022y | Jun-2022y | Jul-202222 | Aug-2022y | Sep-2022y | Oct-2022y | Nov-2022y | Dec-2022y | Jan-2023y | Feb-2023y | Mar-2023y | Apr-2023y | May-2023y | Jun-2023y | Jul-2023y | Aug-2023y | Sep-2023y | Oct-2023y | Nov-2023y | GESAMTKOSTEN
Software | [5 empty] | 18000 | [22 empty] | 18000
Hardware | [5 empty] | 26000 | [22 empty] | 26000
Unterstützung | [5 empty] | 14500 | [22 empty] | 14500
Ausrüstung | [5 empty] | 3200 | [22 empty] | 3200
Andere | [20 empty] | 2800 | [7 empty] | 2800
Andere | [21 empty] | 1100 | [6 empty] | 1100
Andere | [22 empty] | 8500 | [5 empty] | 8500
[5 empty] | Teilsumme | 61700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1100 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74100
PROJEKTION DER GESAMTKOSTEN
PERSONALRESSOURCEN INSGESAMT | 265400
ZUSÄTZLICHE AUSGABEN INSGESAMT | 74100
MANAGEMENT RESERVE (10%) | 33950
GESAMTKOSTEN | 373450
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Projekt-Ressourcenplan - BLANK
VORLAGE FÜR DIE PROJEKTRESSOURCENPLANUNG
Eine Füllfarbe kann auf Zellen angewendet werden, um Start- und Enddaten anzugeben, wie unten dargestellt.
PROJEKTÜBERSICHT |  |  |  | PHASENSTART | PHASENENDE | Dec-1899 | Jan-1900y | Feb-1900y | Mar-1900y | Apr-1900y | May-1900y | Jun-190000 | Jul-1900y | Aug-1900y | Sep-1900y | Oct-1900y | Nov-1900y | Dec-1900y | Jan-1901y | Feb-1901y | Mar-1901y | Apr-1901y | May-1901y | Jun-1901y | Jul-1901y | Aug-1901y | Sep-1901y | Oct-1901y
PROJEKTPHASEN
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3
PHASE 4
PHASE 5
PHASE 6
PHASE 7
[6 empty] | Die Anzahl der Nettoarbeitstage wurde für jeden Monat berechnet und ist unter dem dargestellten Monat und Jahr aufgeführt. Geben Sie die projizierte Anzahl von Werktagen in die entsprechenden Zellen für jede Rolle ein. | [23 empty] | Nimmt 8 Stunden pro Tag für eine 40-Stunden-Arbeitswoche an.
RESSOURCENANFORDERUNGEN
|  |  |  | Angeforderte | Projiziert | Dec-1899 | Jan-1900y | Feb-1900y | Mar-1900y | Apr-1900y | May-1900y | Jun-190000 | Jul-1900y | Aug-1900y | Sep-1900y | Oct-1900y | Nov-1900y | Dec-1900y | Jan-1901y | Feb-1901y | Mar-1901y | Apr-1901y | May-1901y | Jun-1901y | Jul-1901y | Aug-1901y | Sep-1901y | Oct-1901y | Summe | GESAMTKOSTEN
ORGANISATORISCHER BEREICH | Rolle | Qty | LOHNSATZ | STARTDATUM | ENDDATUM | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Stunden | Zugeordnet
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Teilsumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Die Anzahl der Nettoarbeitstage wurde für jeden Monat berechnet und ist unter dem dargestellten Monat und Jahr aufgeführt. Geben Sie die projizierte Anzahl von Werktagen in die entsprechenden Zellen für jede Rolle ein. | [23 empty] | Nimmt 8 Stunden pro Tag für eine 40-Stunden-Arbeitswoche an.
INKREMENTELLE MITARBEITER / BERATER
|  |  |  | Angeforderte | Projiziert | Dec-1899 | Jan-1900y | Feb-1900y | Mar-1900y | Apr-1900y | May-1900y | Jun-190000 | Jul-1900y | Aug-1900y | Sep-1900y | Oct-1900y | Nov-1900y | Dec-1900y | Jan-1901y | Feb-1901y | Mar-1901y | Apr-1901y | May-1901y | Jun-1901y | Jul-1901y | Aug-1901y | Sep-1901y | Oct-1901y | Summe | GESAMTKOSTEN
ORGANISATORISCHER BEREICH | Rolle | Qty | LOHNSATZ | STARTDATUM | ENDDATUM | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Stunden | Zugeordnet
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Teilsumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | GESAMTSTUNDEN | GESAMTKOSTEN
[5 empty] | PROGNOSTIZIERTE PERSONALSUMMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geben Sie den voraussichtlichen Betrag ein, der pro Monat für jeden Zeilenartikel ausgegeben werden soll.
MEHRKOSTEN
Beschreibung | [5 empty] | Dec-1899 | Jan-1900y | Feb-1900y | Mar-1900y | Apr-1900y | May-1900y | Jun-190000 | Jul-1900y | Aug-1900y | Sep-1900y | Oct-1900y | Nov-1900y | Dec-1900y | Jan-1901y | Feb-1901y | Mar-1901y | Apr-1901y | May-1901y | Jun-1901y | Jul-1901y | Aug-1901y | Sep-1901y | Oct-1901y | GESAMTKOSTEN
Software | [28 empty] | 0
Hardware | [28 empty] | 0
Unterstützung | [28 empty] | 0
Ausrüstung | [28 empty] | 0
Andere | [28 empty] | 0
Andere | [28 empty] | 0
Andere | [28 empty] | 0
[5 empty] | Teilsumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJEKTION DER GESAMTKOSTEN
PERSONALRESSOURCEN INSGESAMT | 0
ZUSÄTZLICHE AUSGABEN INSGESAMT | 0
MANAGEMENT RESERVE (10%) | 0
GESAMTKOSTEN | 0

## - Haftungsausschluss -
Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf der Website zur Verfügung stellt, sind nur als Referenz verfügbar. Obwohl wir bestrebt sind, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten und zu korrigieren, geben wir keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jedes Vertrauen, das Sie auf solche Informationen legen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.