## Projektportfolio-Managementproz
VORLAGE FÜR DEN PROJEKTPORTFOLIO-MANAGEMENTPROZESS
ZEITACHSE UND RESSOURCEN FÜR DIE BEREITSTELLUNG
PROJEKTFINANZEN
RISIKOANALYSE
OFFENE UND AUSSTEHENDE AKTIONEN
PROJEKTBERICHT
PROJEKTNAME | ZEITPLAN | BUDGET | RESSOURCEN | RISIKEN | PROBLEME | KOMMENTARE
Projekt A
Projekt B
Projekt C
Projekt D
Projekt E
Projekt F
Projekt G
Projekt H
Projekt J
Projekt K
Projekt L
Projekt M
Projekt N
Projekt P
DASHBOARD-DATEN
PROJEKTNAME | ZEITPLAN |  |  |  | ANZAHL DER TEAMMIT-GLIEDER | BUDGET |  |  | RISIKEN |  |  | OFFEN |  | AUSSTEHENDE AKTIONEN
| KALENDER | BEGINNEN | ENDEN | ANZAHL DER TAGE |  | GEPLANT | TATSÄCHLICH | REST | HOCH | MITTEL | NIEDRIG | PROBLEME | REVISIONEN
Projekt A | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 57 | 10 | 1000000 | 880000 | 120000 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Projekt B | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 92 | 5 | 900000 | 920000 | -20000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Projekt C | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 264 | 10 | 860000 | 850000 | 10000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Projekt D | 2025-08-01 | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 43 | 5 | 1000000 | 998050 | 1950 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Projekt E | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-11-01 | 110 | 10 | 294000 | 280000 | 14000 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Projekt F | 2025-10-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 | 190 | 5 | 123400 | 125000 | -1600 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Projekt G | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 61 | 10 | 250500 | 246000 | 4500 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Projekt H | 2025-12-01 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 16 | 5 | 127200 | 126000 | 1200 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Projekt J | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 100 | 10 | 80000 | 79900 | 100 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Projekt K | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 5 | 77000 | 77000 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Projekt L | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 61 | 10 | 65000 | 65000 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Projekt M | 2026-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 30 | 5 | 550000 | 551000 | -1000 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Projekt N | 2026-05-01 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 30 | 10 | 45000 | 42000 | 3000 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Projekt P | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 71 | 5 | 32500 | 33000 | -500 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
[6 empty] | 5404600 | 5272950 | 131650 | 52 | 44 | 48 | 18 | 16 | 27
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Smartsheet KOSTENLOS testen

## Projektportfolio – LEER
VORLAGE FÜR DEN PROJEKTPORTFOLIO-MANAGEMENTPROZESS
**Geben Sie Daten ab Zeile 38 in die Tabelle ein. Dashboard-Diagramme werden automatisch ausgefüllt.
ZEITACHSE UND RESSOURCEN FÜR DIE BEREITSTELLUNG
PROJEKTFINANZEN
RISIKOANALYSE
OFFENE UND AUSSTEHENDE AKTIONEN
PROJEKTBERICHT
PROJEKTNAME | ZEITPLAN | BUDGET | RESSOURCEN | RISIKEN | PROBLEME | KOMMENTARE
Projekt A
Projekt B
Projekt C
Projekt D
Projekt E
Projekt F
Projekt G
Projekt H
Projekt J
Projekt K
Projekt L
Projekt M
Projekt N
Projekt P
DASHBOARD-DATEN
**Löschen Sie nicht verwendete Zeilen, um oben Diagramme und Grafiken korrekt ausfüllen zu können.
**Benutzer füllt nur die nicht schattierten Zellen aus.
PROJEKTNAME | ZEITPLAN |  |  |  | ANZAHL DER TEAMMIT-GLIEDER | BUDGET |  |  | RISIKEN |  |  | OFFEN |  | AUSSTEHENDE AKTIONEN
| KALENDER | BEGINNEN | ENDEN | ANZAHL DER TAGE |  | GEPLANT | TATSÄCHLICH | REST | HOCH | MITTEL | NIEDRIG | PROBLEME | REVISIONEN
Projekt A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt B |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt C |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt D |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt E |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt F |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt G |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt H |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt J |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt K |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt L |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt M |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt N |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projekt P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Datentabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.