## Backlog de productos de sprint
BACKLOG DE PRODUCTOS DE SPRINT
Elemento pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimación original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del sprint
Historia de usuario n.º 1 | 8
Tarea |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Historia de usuario n.º 2 | 1
Tarea |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Tarea |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Tarea |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
Historia de usuario n.º 3 | 5
Tarea |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Historia de usuario n.º 4 | 8
Tarea |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Tarea |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Tarea |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario n.º 5 | 3
Tarea |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Tarea |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Tarea |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Tarea |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Total |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Pruebe Smartsheet GRATIS

## Backlog de productos de sprint
BACKLOG DE PRODUCTOS DE SPRINT Ingrese los datos a continuación, el gráfico se completará automáticamente
Elemento pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimación original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del sprint
Historia de usuario n.º 1
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 2
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 3
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 4
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 5
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Total

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.