## Sechsstufiger Projektplan zur W
VORLAGE FÜR EINEN SECHSSTUFIGEN PROJEKTPLAN ZUR WEBSITE-NEUGESTALTUNG
GEFÄHRDET | AKTION ODER ELEMENT | BESCHREIBUNG | STATUS | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE | STATUS
| 1) STUDIEN |  | Abgeschlossen |  | 2024-01-18 | 2024-02-09 | 23 |  | Nicht begonnen
| – Aktuelle Website | Überprüfen Sie den vorherigen Designprozess, bewerten Sie die aktuelle Website und notieren Sie, was funktioniert und was nicht. | Abgeschlossen |  | 2024-01-18 | 2024-01-28 | 11 |  | Zugewiesen
| – Wettbewerber | Nehmen Sie sich die Zeit, um zu verstehen, was Ihre Konkurrenten tun, und bewerten Sie, ob sie es gut machen. | Abgeschlossen |  | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 5 |  | In Bearbeitung
| – Kunde | Untersuchen Sie Ihre Kunden und potenziellen Personas und deren Kaufreise – dies ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau der Standortarchitektur. | Abgeschlossen |  | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 4 |  | Wird überprüft
| – Überprüfungs- und Genehmigungstools | Überprüfen Sie alle Erkenntnisse aus der Forschungsphase und holen Sie die Genehmigung von Stakeholdern für die Richtung ein, in die Sie mit der Neugestaltung gehen möchten. | Abgeschlossen |  | 2024-01-27 | 2024-01-31 | 5 |  | Abgeschlossen
| – Projektübersicht | Ganz gleich, ob Sie die Website intern erstellen oder einen Lieferanten verwenden, erstellen Sie ein Briefing, das beschreibt, wie die Website aussehen wird, bevor Sie mit der Planungsphase beginnen. | Abgeschlossen |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2 |  | Pausiert
| – Lieferantenauswahl (falls zutreffend) | Prüfen Sie potenzielle Lieferanten, erstellen und versenden Sie RFPs und wählen Sie einen Lieferanten aus. | Abgeschlossen |  | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 9
| 2) PLAN |  | In Bearbeitung |  | 2024-02-11 | 2024-03-29 | 48
| – Strategie und Ziele | Entwickeln und schreiben Sie einen Plan, der die Geschäftsziele und KPIs im Auge behält. Erstellen Sie ein Deck, das das Team überprüfen und genehmigen kann. | In Bearbeitung |  | 2024-02-11 | 2024-02-28 | 18
| – Vorlage für Markenrichtlinien | Wenn Sie die Markenrichtlinien nicht oder nicht kürzlich aktualisiert haben, tun Sie dies in dieser Phase. | Zugewiesen |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 6
| – Inhalt | Erstellen Sie einen Content-Plan und eine Architektur. Die Identifizierung eines Content-Plans vor Beginn der Designphase macht es einfacher, einen Standortplan und einen Wireframe zu erstellen. | Zugewiesen |  | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 4
| – Zeitplan | Erstellen Sie einen Anfang-Ende-Zeitplan. | Wird überprüft |  | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 3
| – Verantwortlichkeiten zuweisen | Bestimmen Sie interne und externe Stakeholder und weisen Sie ihnen Verantwortlichkeiten zu, um die Kommunikation während des gesamten Prozesses sicherzustellen. | Pausiert |  | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 6
| – Alle Komponenten zusammenbauen | Kombinieren Sie alle Planungsdokumente in einem einzigen Dokument. | Pausiert |  | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 10
| – Genehmigungen | Stellen Sie sicher, dass es eine Stakeholder-Überprüfung gibt und Sie sich die Genehmigungen aller Planungselemente sichern, bevor der Designprozess beginnt. | Pausiert |  | 2024-03-17 | 2024-03-29 | 13
| 3) DESIGN |  | Zugewiesen |  | 2024-03-29 | 2024-05-23 | 56
| – Mood Boards | Verwenden Sie Look-and-Feel-Visuals, um die Farben, Fotos, Videos, den grafischen Stil, das Layout und den Textton zu vermitteln. Überprüfen Sie, ob das Board mit Ihrer Marke übereinstimmt. | Zugewiesen |  | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 6
| – Sitemap | Diese Visualisierung beschreibt die Beziehungen zwischen den Hauptbereichen Ihrer Website, um die Benutzerfreundlichkeit im Endprodukt zu illustrieren. Die Sitemap ermöglicht es, eine benutzerfreundliche und leicht navigierbare Website zu erstellen. | Zugewiesen |  | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 12
| – Wireframes | Erstellen Sie zuerst die Startseite. Fügen Sie dann alle Unterseiten mithilfe der Websitehierarchie, die Sie zuvor in der Sitemap erstellt haben, hinzu. | Nicht begonnen |  | 2024-04-19 | 2024-05-01 | 13
| – Seitenlayout | Die primären Funktionen eines Layouts bestehen darin, die Informationsstruktur anzuzeigen, Ihnen bei der Visualisierung von Inhalten zu helfen und ihnen zu ermöglichen, grundlegende Funktionen zu demonstrieren. Designs enthalten Farben, Logos und Bilder, damit Sie eine Vorschau des zukünftigen Produkts anzeigen können. | Nicht begonnen |  | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 9
| – Technologien auswählen | Wählen Sie den entsprechenden Technologie-Stack aus – d. h. Programmiersprache(n), Frameworks und CMS –, um sicherzustellen, dass der Server die Installation bewältigen kann und die Einrichtung reibungslos verläuft. | Nicht begonnen |  | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 18
| – Genehmigungen | Überprüfen und genehmigen Sie alles, was in der Designphase entschieden wurde. Die Einhaltung des Plans verhindert zusätzliche Kosten und Scope Creep. | Nicht begonnen |  | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 4
| 4) ENTWICKELN |  | Nicht begonnen |  | 2024-05-25 | 2024-06-11 | 18
| – Kodierung | Testen Sie statische Webseitenelemente, die während der Mock-up- und Layoutphase entwickelt wurden. Fügen Sie besondere Funktionen und Interaktivität hinzu. | Nicht begonnen |  | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 6
| – Bereitstellen | Implementieren Sie Frameworks und CMS, um sicherzustellen, dass der Server die Installation und Einrichtung verarbeiten kann. Laden Sie die Website mit der FTP-Software (File Transfer Protocol) auf den Server hoch. | Nicht begonnen |  | 2024-05-27 | 2024-06-07 | 12
| – Suchmaschinenoptimierung (SEO) | Optimieren Sie Website-Elemente, um Ihrer Website zu höheren Suchmaschinen-Rankings zu helfen. Gültiger Code ist für erfolgreiches SEO unerlässlich. | Nicht begonnen |  | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 6
| 5) QS UND EINFÜHRUNG |  | Nicht begonnen |  | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 12
| – Testen | Dies ist die Zeit für Benutzertests, technische Tests und A/B-Tests auf einer Vielzahl von Plattformen (mehrere Browser, Mobilgeräte und OS), um die Funktionalität sicherzustellen. Führen Sie nach der Bereitstellung einen abschließenden Test durch, um die richtige Dateiinstallation sicherzustellen. | Nicht begonnen |  | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 7
| – Regressionstest und Launch | Vergewissern Sie sich, dass sich die neuen Programme oder Codeänderungen nicht negativ auf bestehende Funktionen ausgewirkt haben. Laden Sie die Website hoch und starten Sie sie. | Nicht begonnen |  | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 5
| 6) ITERIEREN |  | Nicht begonnen |  | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 20
| – Wartung | Stellen Sie sicher, dass Links, Formulare, Skripte, Videos und Code gültig sind. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, um alle aktuellen Inhalte zu überprüfen. | Nicht begonnen |  | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 5
| – Meinungsüberwachung und laufende Aufmerksamkeit für Analysen | Überprüfen Sie Kundenfeedbacksysteme und informieren Sie sich bei Ihrem Helpdesk und anderen Mitarbeitern. Überprüfen Sie Analyse-Tools, um mehr Einblicke zu erhalten. | Nicht begonnen |  | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 7
| – Regelmäßige Aktualisierung | Korrigieren und aktualisieren Sie die Website basierend auf technischem und Benutzerfeedback. | Nicht begonnen |  | 2024-07-07 | 2024-07-15 | 9
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Formulas:
STARTDATUM = MIN([STARTDATUM, row below]:G9)
ENDDATUM = MAX([ENDDATUM, row below]:H9)
Smartsheet KOSTENLOS testen

## LEER – Sechsstufige Neugestaltu
VORLAGE FÜR EINEN SECHSSTUFIGEN PROJEKTPLAN ZUR WEBSITE-NEUGESTALTUNG
GEFÄHRDET | AKTION ODER ELEMENT | BESCHREIBUNG | STATUS | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE | STATUS
| 1) STUDIEN |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Nicht begonnen
| – Aktuelle Website | Überprüfen Sie den vorherigen Designprozess, bewerten Sie die aktuelle Website und notieren Sie, was funktioniert und was nicht. | [6 empty] | Zugewiesen
| – Wettbewerber | Nehmen Sie sich die Zeit, um zu verstehen, was Ihre Konkurrenten tun, und bewerten Sie, ob sie es gut machen. | [6 empty] | In Bearbeitung
| – Kunde | Untersuchen Sie Ihre Kunden und potenziellen Personas und deren Kaufreise – dies ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau der Standortarchitektur. | [6 empty] | Wird überprüft
| – Überprüfungs- und Genehmigungstools | Überprüfen Sie alle Erkenntnisse aus der Forschungsphase und holen Sie die Genehmigung von Stakeholdern für die Richtung ein, in die Sie mit der Neugestaltung gehen möchten. | [6 empty] | Abgeschlossen
| – Projektübersicht | Ganz gleich, ob Sie die Website intern erstellen oder einen Lieferanten verwenden, erstellen Sie ein Briefing, das beschreibt, wie die Website aussehen wird, bevor Sie mit der Planungsphase beginnen. | [6 empty] | Pausiert
| – Lieferantenauswahl (falls zutreffend) | Prüfen Sie potenzielle Lieferanten, erstellen und versenden Sie RFPs und wählen Sie einen Lieferanten aus.
| 2) PLAN |  |  |  | 0 | 0
| – Strategie und Ziele | Entwickeln und schreiben Sie einen Plan, der die Geschäftsziele und KPIs im Auge behält. Erstellen Sie ein Deck, das das Team überprüfen und genehmigen kann.
| – Vorlage für Markenrichtlinien | Wenn Sie die Markenrichtlinien nicht oder nicht kürzlich aktualisiert haben, tun Sie dies in dieser Phase.
| – Inhalt | Erstellen Sie einen Content-Plan und eine Architektur. Die Identifizierung eines Content-Plans vor Beginn der Designphase macht es einfacher, einen Standortplan und einen Wireframe zu erstellen.
| – Zeitplan | Erstellen Sie einen Anfang-Ende-Zeitplan.
| – Verantwortlichkeiten zuweisen | Bestimmen Sie interne und externe Stakeholder und weisen Sie ihnen Verantwortlichkeiten zu, um die Kommunikation während des gesamten Prozesses sicherzustellen.
| – Alle Komponenten zusammenbauen | Kombinieren Sie alle Planungsdokumente in einem einzigen Dokument.
| – Genehmigungen | Stellen Sie sicher, dass es eine Stakeholder-Überprüfung gibt und Sie sich die Genehmigungen aller Planungselemente sichern, bevor der Designprozess beginnt.
| 3) DESIGN |  |  |  | 0 | 0
| – Mood Boards | Verwenden Sie Look-and-Feel-Visuals, um die Farben, Fotos, Videos, den grafischen Stil, das Layout und den Textton zu vermitteln. Überprüfen Sie, ob das Board mit Ihrer Marke übereinstimmt.
| – Sitemap | Diese Visualisierung beschreibt die Beziehungen zwischen den Hauptbereichen Ihrer Website, um die Benutzerfreundlichkeit im Endprodukt zu illustrieren. Die Sitemap ermöglicht es, eine benutzerfreundliche und leicht navigierbare Website zu erstellen.
| – Wireframes | Erstellen Sie zuerst die Startseite. Fügen Sie dann alle Unterseiten mithilfe der Websitehierarchie, die Sie zuvor in der Sitemap erstellt haben, hinzu.
| – Seitenlayout | Die primären Funktionen eines Layouts bestehen darin, die Informationsstruktur anzuzeigen, Ihnen bei der Visualisierung von Inhalten zu helfen und ihnen zu ermöglichen, grundlegende Funktionen zu demonstrieren. Designs enthalten Farben, Logos und Bilder, damit Sie eine Vorschau des zukünftigen Produkts anzeigen können.
| – Technologien auswählen | Wählen Sie den entsprechenden Technologie-Stack aus – d. h. Programmiersprache(n), Frameworks und CMS –, um sicherzustellen, dass der Server die Installation bewältigen kann und die Einrichtung reibungslos verläuft.
| – Genehmigungen | Überprüfen und genehmigen Sie alles, was in der Designphase entschieden wurde. Die Einhaltung des Plans verhindert zusätzliche Kosten und Scope Creep.
| 4) ENTWICKELN |  |  |  | 0 | 0
| – Kodierung | Testen Sie statische Webseitenelemente, die während der Mock-up- und Layoutphase entwickelt wurden. Fügen Sie besondere Funktionen und Interaktivität hinzu.
| – Bereitstellen | Implementieren Sie Frameworks und CMS, um sicherzustellen, dass der Server die Installation und Einrichtung verarbeiten kann. Laden Sie die Website mit der FTP-Software (File Transfer Protocol) auf den Server hoch.
| – Suchmaschinenoptimierung (SEO) | Optimieren Sie Website-Elemente, um Ihrer Website zu höheren Suchmaschinen-Rankings zu helfen. Gültiger Code ist für erfolgreiches SEO unerlässlich.
| 5) QS UND EINFÜHRUNG |  |  |  | 0 | 0
| – Testen | Dies ist die Zeit für Benutzertests, technische Tests und A/B-Tests auf einer Vielzahl von Plattformen (mehrere Browser, Mobilgeräte und OS), um die Funktionalität sicherzustellen. Führen Sie nach der Bereitstellung einen abschließenden Test durch, um die richtige Dateiinstallation sicherzustellen.
| – Regressionstest und Launch | Vergewissern Sie sich, dass sich die neuen Programme oder Codeänderungen nicht negativ auf bestehende Funktionen ausgewirkt haben. Laden Sie die Website hoch und starten Sie sie.
| 6) ITERIEREN |  |  |  | 0 | 0
| – Wartung | Stellen Sie sicher, dass Links, Formulare, Skripte, Videos und Code gültig sind. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, um alle aktuellen Inhalte zu überprüfen.
| – Meinungsüberwachung und laufende Aufmerksamkeit für Analysen | Überprüfen Sie Kundenfeedbacksysteme und informieren Sie sich bei Ihrem Helpdesk und anderen Mitarbeitern. Überprüfen Sie Analyse-Tools, um mehr Einblicke zu erhalten.
| – Regelmäßige Aktualisierung | Korrigieren und aktualisieren Sie die Website basierend auf technischem und Benutzerfeedback.
Formulas:
STARTDATUM = MIN([STARTDATUM, row below]:G9)
ENDDATUM = MAX([ENDDATUM, row below]:H9)
Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.