## プロジェクト パイプライン トラッカー
プロジェクト パイプライン トラッカー テンプレート
キャンペーン名 |  |  |  | 日付 | ステータス | # 完了 | % 完了 | # リスクあり | 完了までの平均日数
|  |  |  | 00/00/00 | 順調 | 0 | 0 | 0 | 78
ダッシュボード データ
プロジェクト
プロジェクト ID | 名前 | 開始日 | リサーチ終了日 | 承認終了日 | 開発終了日 | テスト終了日 | 実行終了日 | 立ち上げ終了日 | 期間 (日数) | ステージ | ステータス | タイプ | コメント | ステージ | ステータス | タイプ
1 | アルファ | 2027-01-02 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2027-01-27 | 2027-01-31 | 2027-02-20 | 2027-02-28 | 57 | 立ち上げ | 完了 | ハイブリッド |  | リサーチ | 未開始 | 社内
2 | ベータ | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-02-04 | 2027-02-18 |  |  | 0 | テスト | 進行中 | 社外 |  | 承認 | 進行中 | 社外
3 | ガンマ | 2027-01-02: 2027-01-07; 2027-01-08: 2027-01-11; 2027-01-15: 2027-01-28; 2027-01-27: 2027-01-31 | 0 | 開発 | 進行中 | 社外 |  | 開発 | 完了 | ハイブリッド
4 | デルタ | 2027-01-02: 2027-01-10; 2027-01-08: 2027-01-15; 2027-01-15: 2027-02-22 | 0 | 承認 | 進行中 | 社内 |  | テスト | 期日超過
5 | イプシロン | 2027-01-02: 2027-01-13; 2027-01-08: 2027-01-20 | 0 | リサーチ | 未開始 | 社内 |  | 実行 | 保留中
6 | ゼータ | 2027-01-02: 2027-01-16; 2027-01-08: 2027-01-29; 2027-01-15: 2027-02-14 | 0 | 承認 | 期日超過 | 社内 |  | 立ち上げ | リスクあり
7 | エータ | 2027-01-02: 2027-01-19; 2027-01-08: 2027-02-01; 2027-01-15: 2027-02-11; 2027-01-27: 2027-02-21 | 0 | 開発 | 保留中 | 社外
8 | シータ | 2027-01-22 | 2027-02-09 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2027-03-09 |  |  | 0 | テスト | リスクあり | 社内
9 | イオタ | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2027-02-15 | 2027-02-25 | 2027-02-28 | 2027-03-14 |  | 0 | 実行 | 進行中 | ハイブリッド
10 | カッパ | 2027-01-28 | 2027-02-06 | 2027-03-02 | 2027-03-26 | 2027-04-06 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 82 | 立ち上げ | 完了 | 社外
11 | ラムダ | 2027-01-31 | 2027-02-02 | 2027-03-02 | 2027-03-05 | 2027-04-02 | 2027-04-22 | 2027-05-06 | 95 | 立ち上げ | 完了 | 社内
|  | 2027-01-31: プロジェクト ステージ %; 2027-04-02: プロジェクト ステータス % |  | タスク タイプ %
|  | ステージ | 数 | % |  | ステータス | 数 | % |  | ステータス | 数 | %
|  | 2027-01-31: リサーチ; 2027-02-02: 0; 2027-04-02: 未開始; 2027-04-22: 0 |  | 社内 | 0
|  | 2027-01-31: 承認; 2027-02-02: 0; 2027-04-02: 進行中; 2027-04-22: 0 |  | 社外 | 0
|  | 2027-01-31: 開発; 2027-02-02: 0; 2027-04-02: 完了; 2027-04-22: 0 |  | ハイブリッド | 0
|  | 2027-01-31: テスト; 2027-02-02: 0; 2027-04-02: 期日超過; 2027-04-22: 0 |  | 合計 | 0 | 0%
|  | 実行 | 0 |  |  | 保留中 | 0
|  | 立ち上げ | 0 |  |  | リスクあり | 0
|  | 合計 | 0 | 0% |  | 合計 | 0 | 0%
ここをクリックして Smartsheet で作成
Smartsheet 無料お試し

## 空白- プロジェクト パイプライン トラッカー
プロジェクト パイプライン トラッカー テンプレート
キャンペーン名 |  |  |  | 日付 | ステータス | # 完了 | % 完了 | # リスクあり | 完了までの平均日数
|  |  |  | 00/00/00 | 順調 | 0 | 0 | 0
ダッシュボード データ
プロジェクト
プロジェクト ID | 名前 | 開始日 | リサーチ終了日 | 承認終了日 | 開発終了日 | テスト終了日 | 実行終了日 | 立ち上げ終了日 | 期間 (日数) | ステージ | ステータス | タイプ | コメント | ステージ | ステータス | タイプ
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | リサーチ | 未開始 | 社内
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 承認 | 進行中 | 社外
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 開発 | 完了 | ハイブリッド
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | テスト | 期日超過
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 実行 | 保留中
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 立ち上げ | リスクあり
0
0
0
0
0
|  | プロジェクト ステージ % |  |  |  | プロジェクト ステータス % |  |  |  | タスク タイプ %
|  | ステージ | 数 | % |  | ステータス | 数 | % |  | ステータス | 数 | %
|  | リサーチ | 0 |  |  | 未開始 | 0 |  |  | 社内 | 0
|  | 承認 | 0 |  |  | 進行中 | 0 |  |  | 社外 | 0
|  | 開発 | 0 |  |  | 完了 | 0 |  |  | ハイブリッド | 0
|  | テスト | 0 |  |  | 期日超過 | 0 |  |  | 合計 | 0 | 0%
|  | 実行 | 0 |  |  | 保留中 | 0
|  | 立ち上げ | 0 |  |  | リスクあり | 0
|  | 合計 | 0 | 0% |  | 合計 | 0 | 0%
行 10 から始まるテーブルにダッシュボード データを入力します。
ダッシュボード グラフィックスが自動的に入力されます。
非シェーディング セルのみを完成させるユーザー。

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。