## Fichier de suivi du budget du 1
MODÈLE DE FICHIER DE SUIVI DU BUDGET DU PORTEFEUILLE DE PROJETS
[6 empty] | MAIN-D'ŒUVRE |  |  | ÉQUIPEMENT |  |  | AUTRES |  |  |  |  | BUDGET vs. RÉALITÉ |  | SOLDE
ID DE TÂCHE | DESCRIPTION | STATUT | DATE DE DÉBUT – PRÉVUE – | DATE DE DÉBUT – RÉELLE – | DATE DE FIN | HEURES | € / RH | TOTAL DE LA MAIN-D'ŒUVRE | UNITÉS | € / UNITÉS | ÉQUIPEMENT TOTAL | DÉPLACEMENTS | ÉQUIPEMENT/ EMPLACEMENT | FIXE | DIVERS | TOTAL AUTRES | BUDGET | RÉALITÉ | SOUS-/ SUR-UTILISATION
1.0 | PROJET 1
1.1 | Tâche | Non commencé |  |  |  | 5 | 50 | 250 | 5000 | 0.03 | 150 |  |  |  |  | 0 | 800 | 400 | 400
1.2 | Tâche | En cours |  |  |  | 25 | 35 | 875 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 875 | 125
1.3 | Tâche | Terminé |  |  |  | 40 | 75 | 3000 | 1 | 2600 | 2600 |  |  |  |  | 0 | 6000 | 5600 | 400
1.3a | Sous-tâche | En attente | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 5200 |  |  | 5200 | 5000 | 5200 | -200
1.3b | Sous-tâche | En retard | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 0
1.3c | Sous-tâche | En cours | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1600 | 1600 | 500 | 1600 | -1100
1.3d | Sous-tâche | En cours | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 3200 |  |  | 3200 | 2500 | 3200 | -700
1.4 | Tâche | En cours | [5 empty] | 0 | 5 | 350 | 1750 |  |  |  |  | 0 | 1500 | 1750 | -250
1.5 | Tâche | Non commencé |  |  |  | 17 | 85 | 1445 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2000 | 1445 | 555
[8 empty] | 5570 |  |  | 4500 | 0 | 8400 | 4000 | 1600 | 14000 | 23300 | 24070 | -770
[6 empty] | MAIN-D'ŒUVRE |  |  | ÉQUIPEMENT |  |  | AUTRES |  |  |  |  | BUDGET vs. RÉALITÉ |  | SOLDE
ID DE TÂCHE | DESCRIPTION | STATUT | DATE DE DÉBUT – PRÉVUE – | DATE DE DÉBUT – RÉELLE – | DATE DE FIN | HEURES | € / RH | TOTAL DE LA MAIN-D'ŒUVRE | UNITÉS | € / UNITÉS | ÉQUIPEMENT TOTAL | DÉPLACEMENTS | ÉQUIPEMENT/ EMPLACEMENT | FIXE | DIVERS | TOTAL AUTRES | BUDGET | RÉEL | SOUS-/ SUR-UTILISATION
2.0 | PROJET 2
2.1 | Tâche | Terminé | [5 empty] | 0 | 15 | 480 | 7200 |  |  |  |  | 0 | 8500 | 7200 | 1300
2.2 | Tâche | En attente | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1800 |  |  |  | 1800 | 2200 | 1800 | 400
2.3 | Tâche | En retard |  |  |  | 72 | 150 | 10800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14000 | 10800 | 3200
2.4 | Tâche | En cours | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1650 | 1650 | 2000 | 1650 | 350
2.5 | Tâche | Non commencé | [5 empty] | 0 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 16000 | -6000
2.6 | Tâche | Non commencé | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600 | 0
2.7 | Tâche | Non commencé |  |  |  | 40 | 50 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 2000 | 1000
2.8 | Tâche | Non commencé |  |  |  | 160 | 40 | 6400 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7500 | 6400 | 1100
2.9 | Tâche | Non commencé | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 14000 |  |  | 14000 | 18000 | 14000 | 4000
[8 empty] | 19200 |  |  | 23200 | 1800 | 14000 | 8600 | 1650 | 26050 | 73800 | 68450 | 5350
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
CLÉ DE STATUT
Non commencé
En cours
Terminé
En attente
En retard
Essayer Smartsheet GRATUITEMENT

## Fichier de suivi du budget du 2
MODÈLE DE FICHIER DE SUIVI DU BUDGET DE PLUSIEURS PROJETS
[6 empty] | MAIN-D'ŒUVRE |  |  | ÉQUIPEMENT |  |  | AUTRES |  |  |  |  | BUDGET vs. RÉALITÉ |  | SOLDE
ID DE TÂCHE | DESCRIPTION | STATUT | DATE DE DÉBUT – PRÉVUE – | DATE DE DÉBUT – RÉELLE – | DATE DE FIN | HEURES | € / RH | TOTAL DE LA MAIN-D'ŒUVRE | UNITÉS | € / UNITÉS | ÉQUIPEMENT TOTAL | DÉPLACEMENTS | ÉQUIPEMENT/ EMPLACEMENT | FIXE | DIVERS | TOTAL AUTRES | BUDGET | RÉALITÉ | SOUS-/ SUR-UTILISATION
1.0 | PROJET 1
1.1 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3a | Sous-tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3b | Sous-tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3c | Sous-tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3d | Sous-tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MAIN-D'ŒUVRE |  |  | ÉQUIPEMENT |  |  | AUTRES |  |  |  |  | BUDGET vs. RÉALITÉ |  | SOLDE
ID DE TÂCHE | DESCRIPTION | STATUT | DATE DE DÉBUT – PRÉVUE – | DATE DE DÉBUT – RÉELLE – | DATE DE FIN | HEURES | € / RH | TOTAL DE LA MAIN-D'ŒUVRE | UNITÉS | € / UNITÉS | MATÉRIEL TOTAL | DÉPLACEMENTS | ÉQUIPEMENT/ EMPLACEMENT | FIXE | DIVERS | TOTAL AUTRES | BUDGET | RÉALITÉ | SOUS-/ SUR-UTILISATION
2.0 | PROJET 2
2.1 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Tâche | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLÉ DE STATUT
Non commencé
En cours
Terminé
En attente
En retard

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.