## プロジェクト ポートフォリオ管理プロセス
プロジェクト ポートフォリオ管理プロセス テンプレート
納品タイムラインとリソース
プロジェクトの財務状況
リスク分析
進行中および保留中のアクション
プロジェクト レポート
プロジェクト名 | スケジュール | 予算 | リソース | リスク | 問題 | コメント
プロジェクト A
プロジェクト B
プロジェクト C
プロジェクト D
プロジェクト E
プロジェクト F
プロジェクト G
プロジェクト H
プロジェクト J
プロジェクト K
プロジェクト L
プロジェクト M
プロジェクト N
プロジェクト P
ダッシュボード データ
プロジェクト名 | タイムライン |  |  |  | チーム メンバーの数 | 予算 |  |  | リスク |  |  | 開く |  | 保留中のアクション
| カレンダー | 開始 | 終了 | 日数 |  | 予測された | 実績 | 残り | 高 | 中 | 低 | 問題 | 改訂
プロジェクト A | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 57 | 10 | 1000000 | 880000 | 120000 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
プロジェクト B | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 92 | 5 | 900000 | 920000 | -20000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
プロジェクト C | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 264 | 10 | 860000 | 850000 | 10000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
プロジェクト D | 2025-08-01 | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 43 | 5 | 1000000 | 998050 | 1950 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
プロジェクト E | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-11-01 | 110 | 10 | 294000 | 280000 | 14000 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
プロジェクト F | 2025-10-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 | 190 | 5 | 123400 | 125000 | -1600 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
プロジェクト G | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 61 | 10 | 250500 | 246000 | 4500 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
プロジェクト H | 2025-12-01 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 16 | 5 | 127200 | 126000 | 1200 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
プロジェクト J | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 100 | 10 | 80000 | 79900 | 100 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
プロジェクト K | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 5 | 77000 | 77000 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
プロジェクト L | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 61 | 10 | 65000 | 65000 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
プロジェクト M | 2026-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 30 | 5 | 550000 | 551000 | -1000 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
プロジェクト N | 2026-05-01 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 30 | 10 | 45000 | 42000 | 3000 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
プロジェクト P | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 71 | 5 | 32500 | 33000 | -500 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
[6 empty] | 5404600 | 5272950 | 131650 | 52 | 44 | 48 | 18 | 16 | 27
ここをクリックして Smartsheet で作成
Smartsheet 無料お試し

## プロジェクト ポートフォリオ - 空白
プロジェクト ポートフォリオ管理プロセス テンプレート
**行 38 から始まるテーブルにデータを入力します。ダッシュボード チャートが自動的に入力されます。
納品タイムラインとリソース
プロジェクトの財務状況
リスク分析
進行中および保留中のアクション
プロジェクト レポート
プロジェクト名 | スケジュール | 予算 | リソース | リスク | 問題 | コメント
プロジェクト A
プロジェクト B
プロジェクト C
プロジェクト D
プロジェクト E
プロジェクト F
プロジェクト G
プロジェクト H
プロジェクト J
プロジェクト K
プロジェクト L
プロジェクト M
プロジェクト N
プロジェクト P
ダッシュボード データ
**未使用の行を削除して、上記のチャートとグラフを正しく入力します。
**非シェーディング セルのみを完成させるユーザー。
プロジェクト名 | タイムライン |  |  |  | チーム メンバーの数 | 予算 |  |  | リスク |  |  | 開く |  | 保留中のアクション
| カレンダー | 開始 | 終了 | 日数 |  | 予測された | 実績 | 残り | 高 | 中 | 低 | 問題 | 改訂
プロジェクト A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト B |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト C |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト D |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト E |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト F |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト G |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト H |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト J |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト K |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト L |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト M |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト N |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[水平 (値) 軸] をダブルクリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*データ テーブル内の未入力の行を削除します。*

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。