## プロジェクト ポートフォリオ ロードマップ
プロジェクト ポートフォリオ ロードマップ テンプレート
開始日
2025-01-01
[5 empty] | 年 1 | [11 empty] | 年 2 | [11 empty] | 年 3 | [12 empty] | 以下のセルは変更しないでください
[5 empty] | Y1Q1 |  |  | Y1Q2 |  |  | Y1Q3 |  |  | Y1Q4 |  |  | Y2Q1 |  |  | Y2Q2 |  |  | Y2Q3 |  |  | Y2Q4 |  |  | Y3Q1 |  |  | Y3Q2 |  |  | Y3Q3 |  |  | Y3Q4
プロジェクト | ステータス | 開始日 | 終了日 | 日数 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | ステータス キー | 2028-01-01
プロジェクト 1 | 完了 | 2025-01-05 | 2025-05-05 | 86 | [36 empty] | 提案された | bar: 2025-01-01 to 2025-05-01
プロジェクト 2 | 進行中 | 2025-04-02 | 2025-08-31 | 108 | [36 empty] | 進行中 | bar: 2025-04-01 to 2025-08-01
プロジェクト 3 | 保留中 | 2025-07-11 | 2025-10-15 | 69 | [36 empty] | 完了 | bar: 2025-07-01 to 2025-10-01
プロジェクト 4 | 期日超過 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 66 | [36 empty] | 保留中 | bar: 2025-10-01 to 2025-12-01
プロジェクト 5 | 要レビュー | 2026-01-05 | 2026-03-11 | 48 | [36 empty] | 期日超過 | bar: 2026-01-01 to 2026-03-01
プロジェクト 6 | 提案された | 2026-03-12 | 2026-04-21 | 29 | [36 empty] | 要レビュー | bar: 2026-03-01 to 2026-04-01
プロジェクト 7 | スケジュール済み | 2025-04-22 | 2025-09-21 | 109 | [36 empty] | スケジュール済み | bar: 2025-04-01 to 2025-09-01
プロジェクト 8 |  | 2025-05-30 | 2025-11-02 | 111 | bar: 2025-05-01 to 2025-11-01
プロジェクト 9 |  | 2025-08-05 | 2025-12-19 | 99 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
プロジェクト 10 |  | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 5 | bar: 2025-10-01
プロジェクト 11 |  | 2025-10-25 | 2026-03-26 | 109 | bar: 2025-10-01 to 2026-03-01
プロジェクト 12 |  | 2025-12-01 | 2026-08-15 | 185 | bar: 2025-12-01 to 2026-08-01
プロジェクト 13 |  | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 10 | bar: 2026-02-01
プロジェクト 14 |  | 2026-02-28 | 2026-06-28 | 85 | bar: 2026-02-01 to 2026-06-01
プロジェクト 15 |  | 2026-03-02 | 2026-06-28 | 85 | bar: 2026-03-01 to 2026-06-01
プロジェクト 16 |  | 2026-06-28 | 2026-07-11 | 10 | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
プロジェクト 17 |  | 2026-07-14 | 2026-09-27 | 54 | bar: 2026-07-01 to 2026-09-01
プロジェクト 18 |  | 2026-10-01 | 2027-02-28 | 107 | bar: 2026-10-01 to 2027-02-01
プロジェクト 19 |  | 2026-12-01 | 2027-02-28 | 64 | bar: 2026-12-01 to 2027-02-01
プロジェクト 20 |  | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 64 | bar: 2027-01-01 to 2027-03-01
プロジェクト 21 |  | 2027-03-25 | 2027-07-01 | 71 | bar: 2027-03-01 to 2027-07-01
プロジェクト 22 |  |  |  | 0
プロジェクト 23 |  |  |  | 0
プロジェクト 24 |  |  |  | 0
プロジェクト 25 |  |  |  | 0
プロジェクト 26 |  |  |  | 0
プロジェクト 27 |  |  |  | 0
プロジェクト 28 |  |  |  | 0
プロジェクト 29 |  |  |  | 0
プロジェクト 30 |  |  |  | 0
ここをクリックして Smartsheet で作成
Smartsheet 無料お試し

## 空白のプロジェクト ポートフォリオ ロードマップ
プロジェクト ポートフォリオ ロードマップ テンプレート
開始日
2025-01-01 | < - 最初の開始日を入力してタイムラインの日付を入力します。
下に各プロジェクトの開始日と終了日を入力します。 グラフ領域と日数は自動的に計算されます。 |  |  |  |  | 年 1 | [11 empty] | 年 2 | [11 empty] | 年 3 | [12 empty] | 以下のセルは変更しないでください
[5 empty] | Y1Q1 |  |  | Y1Q2 |  |  | Y1Q3 |  |  | Y1Q4 |  |  | Y2Q1 |  |  | Y2Q2 |  |  | Y2Q3 |  |  | Y2Q4 |  |  | Y3Q1 |  |  | Y3Q2 |  |  | Y3Q3 |  |  | Y3Q4
プロジェクト | ステータス | 開始日 | 終了日 | 日数 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | ステータス キー | 2028-01-01
プロジェクト 1 | 完了 |  |  | 0 | [36 empty] | 提案された
プロジェクト 2 | 進行中 |  |  | 0 | [36 empty] | 進行中
プロジェクト 3 | 保留中 |  |  | 0 | [36 empty] | 完了
プロジェクト 4 | 期日超過 |  |  | 0 | [36 empty] | 保留中
プロジェクト 5 | 要レビュー |  |  | 0 | [36 empty] | 期日超過
プロジェクト 6 | 提案された |  |  | 0 | [36 empty] | 要レビュー
プロジェクト 7 | スケジュール済み |  |  | 0 | [36 empty] | スケジュール済み
プロジェクト 8 |  |  |  | 0
プロジェクト 9 |  |  |  | 0
プロジェクト 10 |  |  |  | 0
プロジェクト 11 |  |  |  | 0
プロジェクト 12 |  |  |  | 0
プロジェクト 13 |  |  |  | 0
プロジェクト 14 |  |  |  | 0
プロジェクト 15 |  |  |  | 0
プロジェクト 16 |  |  |  | 0
プロジェクト 17 |  |  |  | 0
プロジェクト 18 |  |  |  | 0
プロジェクト 19 |  |  |  | 0
プロジェクト 20 |  |  |  | 0
プロジェクト 21 |  |  |  | 0
プロジェクト 22 |  |  |  | 0
プロジェクト 23 |  |  |  | 0
プロジェクト 24 |  |  |  | 0
プロジェクト 25 |  |  |  | 0
プロジェクト 26 |  |  |  | 0
プロジェクト 27 |  |  |  | 0
プロジェクト 28 |  |  |  | 0
プロジェクト 29 |  |  |  | 0
プロジェクト 30 |  |  |  | 0

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。