## Fiche d’évaluation du portefeui
MODÈLE DE FICHE D'ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE DE PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE | PRIORITÉ | STATUT | PLANIFIÉ | RÉEL | PLANIFIÉ MOINS RÉEL | RESPONSABLE | COMMENTAIRE | RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES RISQUES | IMPACT BUDGÉTAIRE | ANALYSE COÛT-AVANTAGE | DATE DE MODIFICATION | CLÉ DE PRIORITÉ | CLÉ DE STATUT
PROJETS TERMINÉS |  |  | 6 | 6 | 0 | Chris K. | Nous avons terminé les six projets prévus au 3e trimestre. |  |  |  |  | Élevée | Vert
TEMPS MOBILISÉ EN JOURS |  |  | 7 | 6 | 1 | Chris K. | Le délai est plus rapide que prévu d'un jour au 3e trimestre. |  |  |  |  | MOYENNE | JAUNE
ÉCONOMIES TOTALES AU NIVEAU DU PORTEFEUILLE |  |  | 263000 | 181000 | 82000 | Greta L. | Les avantages supplémentaires obtenus dans le cadre du projet Alpha compensent largement les dépenses supplémentaires engagées dans le cadre du projet Bêta. |  |  |  |  | FAIBLE | ROUGE
[12 empty] | EN ATTENTE | GRIS
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (ICP) | PRIORITÉ | STATUT | PLANIFIÉ | RÉEL | PLANIFIÉ MOINS RÉEL | RESPONSABLE | COMMENTAIRE | RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES RISQUES | IMPACT BUDGÉTAIRE | ANALYSE COÛT-AVANTAGE | DATE DE MODIFICATION
PROJET ALPHA | ÉLEVÉE | JAUNE
Coûts/Économies réalisées (€) | FAIBLE | JAUNE | 195000 | 100000 | 95000 | Chris K. | Les économies de coûts continuent d’être plus importantes que prévu.
Heures prévues (heures) | EN ATTENTE | ROUGE | 600 | 240 | 360 | Chris K. | L’effort est moins important que prévu.
Indice de qualité (1-100) | ÉLEVÉE | GRIS | 97 | 7 | 90 | Greta L. | Pemière place atteignable d'ici la fin de l'année sur la base de la tendance de croissance actuelle.
0
PROJET BÊTA
Coûts/Économies réalisées ($) | MOYENNE | ROUGE | 68000 | 81000 | -13000 | Jeffrey L. | Les dépassements de coûts sont dus au fait que le travail est plus complexe que prévu.
Heures prévues (heures) | MOYENNE | VERT | 580 | 180 | 400 | Mark D. | Les efforts impliqués dans le projet Bêta continuent d’être plus importants que prévu.
Indice de qualité (1-100) | FAIBLE | JAUNE | 72 | 18 | 54 | John J. | Nos processus AQ sont actuellement à l’étude.
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  |  |  | 0 | John J.
(Nom du projet)
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  |  |  | 0 | Nom
(Nom du projet)
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  |  |  | 0
0
CLIQUER ICI POUR CRÉER DES MODÈLES DE FICHE D'ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE DE PROJETS DANS SMARTSHEET
Essayer Smartsheet GRATUITEMENT

## Fiche d'évaluation du portefeui
MODÈLE DE FICHE D'ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE DE PROJETS
BUREAU DES PROJETS | PRIORITÉ | STATUT | PLANIFIÉ | RÉEL | PLANIFIÉ MOINS RÉEL | RESPONSABLE | COMMENTAIRE | RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES RISQUES | IMPACT BUDGÉTAIRE | ANALYSE COÛT-AVANTAGE | DATE DE MODIFICATION | CLÉ DE PRIORITÉ | CLÉ DE STATUT
PROJETS TERMINÉS |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ÉLEVÉE | VERT
TEMPS MOBILISÉ EN JOURS |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | MOYENNE | JAUNE
ÉCONOMIES TOTALES AU NIVEAU DU PORTEFEUILLE (ajouter tous les projets) |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FAIBLE | ROUGE
[12 empty] | EN ATTENTE | GRIS
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (ICP) | PRIORITÉ | STATUT | PLANIFIÉ | RÉEL | PLANIFIÉ MOINS RÉEL | RESPONSABLE | COMMENTAIRE | RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES RISQUES | IMPACT BUDGÉTAIRE | ANALYSE COÛT-AVANTAGE | DATE DE MODIFICATION
NOM DU PROJET
Coûts/Économies réalisées (€) |  |  | 0 | 0 | 0
Heures prévues (heures) |  |  | 0 | 0 | 0
Indice de qualité (1-100) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
NOM DU PROJET
Coûts/Économies réalisées (€) |  |  | 0 | 0 | 0
Heures prévues (heures) |  |  | 0 | 0 | 0
Indice de qualité (1-100) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
NOM DU PROJET
Coûts/Économies réalisées (€) |  |  | 0 | 0 | 0
Heures prévues (heures) |  |  | 0 | 0 | 0
Indice de qualité (1-100) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
NOM DU PROJET
Coûts/Économies réalisées (€) |  |  | 0 | 0 | 0
Heures prévues (heures) |  |  | 0 | 0 | 0
Indice de qualité (1-100) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0
(ajouter une mesure clé de performance) |  |  | 0 | 0 | 0