## プロジェクト ポートフォリオ スコアカード
プロジェクト ポートフォリオ スコアカード テンプレート
プロジェクト マネジメント オフィス | 優先度 | ステータス | 計画 | 実績 | 計画が実績を下回る | 所有者 | 解説 | リスク分析の結果 | 予算の影響 | 費用対効果分析 | 変更日 | 優先度キー | ステータス キー
プロジェクト完了番号 |  |  | 6 | 6 | 0 | Chris K. | 第 3 四半期までに計画された 6 つのプロジェクトを完了しました。 |  |  |  |  | 高 | 緑
動員までの時間 (日数) |  |  | 7 | 6 | 1 | Chris K. | 動員は第 3 四半期までに計画よりも 1 日早く行われている。 |  |  |  |  | 中 | 黄
ポートフォリオのコスト削減の合計 |  |  | 263000 | 181000 | 82000 | Greta L. | プロジェクト アルファで得られたその他のメリットは、プロジェクト ベータの超過を補う以上のメリットです。 |  |  |  |  | 低 | 赤
[12 empty] | 保留中 | 灰
重要業績評価指標 (KPI) | 優先度 | ステータス | 計画 | 実績 | 計画が実績を下回る | 所有者 | 解説 | リスク分析の結果 | 予算の影響 | 費用対効果分析 | 変更日
プロジェクト アルファ | 高 | 黄
コスト/節約が実現されました ($) | 低 | 黄 | 195000 | 100000 | 95000 | Chris K. | コスト削減は、計画以上に進み続けます。
スケジュールされた時間 (時間単位) | 保留中 | 赤 | 600 | 240 | 360 | Chris K. | 労力は予算を下回る。
品質指数 (1～100) | 高 | 灰 | 97 | 7 | 90 | Greta L. | 現在の成長トレンドでは年末までに 1 位になる見通し
0
プロジェクト ベータ
コスト/節約が実現されました ($) | 中 | 赤 | 68000 | 81000 | -13000 | Jeffrey L. | コストの超過は、作業が予想以上に複雑だからです。
スケジュールされた時間 (時間単位) | 中 | 緑 | 580 | 180 | 400 | Mark D. | プロジェクト ベータに関わる取り組みは、計画以上に進み続けます。
品質指数 (1～100) | 低 | 黄 | 72 | 18 | 54 | John J. | 現在、QA プロセスのレビュー中です。
(重要業績評価指標を追加) |  |  |  |  | 0 | John J.
(プロジェクト名)
(重要業績評価指標を追加) |  |  |  |  | 0 | 名前
(プロジェクト名)
(重要業績評価指標を追加) |  |  |  |  | 0
0
SMARTSHEET でプロジェクト ポートフォリオ スコアカード テンプレートを作成するには、ここをクリックしてください
Smartsheet 無料お試し

## 空白 - プロジェクト ポートフォリオスコアカード
プロジェクト ポートフォリオ スコアカード テンプレート
プロジェクト マネジメント オフィス | 優先度 | ステータス | 計画 | 実績 | 計画が実績を下回る | 所有者 | 解説 | リスク分析の結果 | 予算の影響 | 費用対効果分析 | 変更日 | 優先度キー | ステータス キー
プロジェクト完了番号 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 高 | 緑
動員までの時間 (日数) |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 中 | 黄
ポートフォリオのコスト削減の合計 (すべてのプロジェクトを追加) |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 低 | 赤
[12 empty] | 保留中 | 灰
重要業績評価指標 (KPI) | 優先度 | ステータス | 計画 | 実績 | 計画が実績を下回る | 所有者 | 解説 | リスク分析の結果 | 予算の影響 | 費用対効果分析 | 変更日
プロジェクト名
コスト/節約が実現されました ($) |  |  | 0 | 0 | 0
スケジュールされた時間 (時間単位) |  |  | 0 | 0 | 0
品質指数 (1～100) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
プロジェクト名
コスト/節約が実現されました ($) |  |  | 0 | 0 | 0
スケジュールされた時間 (時間単位) |  |  | 0 | 0 | 0
品質指数 (1～100) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
プロジェクト名
コスト/節約が実現されました ($) |  |  | 0 | 0 | 0
スケジュールされた時間 (時間単位) |  |  | 0 | 0 | 0
品質指数 (1～100) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
プロジェクト名
コスト/節約が実現されました ($) |  |  | 0 | 0 | 0
スケジュールされた時間 (時間単位) |  |  | 0 | 0 | 0
品質指数 (1～100) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0
(重要業績評価指標を追加) |  |  | 0 | 0 | 0