## プロジェクト パイプライン トラッカーのサンプル
プロジェクト パイプライン トラッカー テンプレートのサンプル
キャンペーン名 |  |  |  |  | 日付 | ステータス | # 完了 | % 完了 | # リスクあり | 完了までの平均日数
[5 empty] | 00/00/00 | 順調 | 0 | 0 | 0 | 327
ダッシュボード データ
プロジェクト
プロジェクト ID | 名前 | 所有者 | 開始日 | リサーチ終了日 | 承認終了日 | 開発終了日 | テスト終了日 | 実行終了日 | 立ち上げ終了日 | 期間 (日数) | ステージ | ステータス | タイプ | コメント | ステージ | ステータス | タイプ
1 | プロジェクト 1 のサンプル | PM 1 | 2027-06-01 | 2027-06-15 | 2027-06-30 | 2027-07-01 |  |  |  | 0 | 開発 | 進行中 | 社内 |  | リサーチ | 未開始 | 社内
2 | プロジェクト 2 のサンプル | PM 2 | 2027-07-01 | 2027-07-15 | 2027-07-30 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 153 | 立ち上げ | 完了 | 社外 |  | 承認 | 進行中 | 社外
3 | プロジェクト 3 のサンプル | PM 3 | 2027-08-01 | 2027-08-15 | 2027-08-30 | 2027-09-01 | 2027-10-01 |  |  | 0 | テスト | 保留中 | 社外 |  | 開発 | 完了 | ハイブリッド
4 | プロジェクト 4 のサンプル | PM 1 | 2027-09-01 | 2027-09-15 | 2027-09-30 | 2027-10-01 | 2027-11-01 |  |  | 0 | テスト | リスクあり | 社内 |  | テスト | 期日超過
5 | プロジェクト 5 のサンプル | PM 2 | 2027-10-01 | 2027-10-15 | 2027-10-30 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-06-13 | 256 | 立ち上げ | 完了 | 社内 |  | 実行 | 保留中
6 | プロジェクト 6 のサンプル | PM 3 | 2027-10-01: 2027-11-01; 2027-10-15: 2027-11-15; 2027-10-30: 2027-11-30; 2027-11-01: 2027-12-01 | 0 | 開発 | 進行中 | 社内 |  | 立ち上げ | リスクあり
7 | プロジェクト 7 のサンプル | PM 4 | 2027-10-01: 2027-12-01; 2027-10-15: 2027-12-15; 2027-10-30: 2027-12-30; 2027-11-01: 2028-01-01 | 0 | 開発 | 期日超過 | 社外
8 | プロジェクト 8 のサンプル | PM 1 | 2028-01-01 | 2028-01-15 | 2028-01-30 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 |  | 0 | 実行 | 進行中 | 社内
9 | プロジェクト 9 のサンプル | PM 1 | 2027-02-01 | 2028-02-15 | 2028-02-28 | 2028-03-01 | 2028-06-13 | 2028-07-13 | 2028-08-26 | 572 | 立ち上げ | 完了 | 社内
10 | プロジェクト 10 のサンプル | PM 2 | 2027-02-01: 2028-03-01; 2028-02-15: 2028-03-15; 2028-02-28: 2028-03-30 | 0 | 承認 | 進行中 | 社外
11 | プロジェクト 11 のサンプル | PM 4 | 2027-02-01: 2028-03-01; 2028-02-15: 2021-04-01 | 0 | リサーチ | 未開始 | ハイブリッド
|  |  | 2027-02-01: プロジェクト ステージ %; 2028-06-13: プロジェクト ステータス % |  | タスク タイプ %
|  |  | ステージ | 数 | % |  | ステータス | 数 | % |  | ステータス | 数 | %
|  |  | 2027-02-01: リサーチ; 2028-02-15: 0; 2028-06-13: 未開始; 2028-07-13: 0 |  | 社内 | 0
|  |  | 2027-02-01: 承認; 2028-02-15: 0; 2028-06-13: 進行中; 2028-07-13: 0 |  | 社外 | 0
|  |  | 2027-02-01: 開発; 2028-02-15: 0; 2028-06-13: 完了; 2028-07-13: 0 |  | ハイブリッド | 0
|  |  | 2027-02-01: テスト; 2028-02-15: 0; 2028-06-13: 期日超過; 2028-07-13: 0 |  | 合計 | 0 | 0%
|  |  | 実行 | 0 |  |  | 保留中 | 0
|  |  | 立ち上げ | 0 |  |  | リスクあり | 0
|  |  | 合計 | 0 | 0% |  | 合計 | 0 | 0%
ここをクリックして Smartsheet で作成
Smartsheet 無料お試し

## 空白- プロジェクト パイプライン トラッカー
プロジェクト パイプライン レポート テンプレートのサンプル
キャンペーン名 |  |  |  |  | 日付 | ステータス | # 完了 | % 完了 | # リスクあり | 完了までの平均日数
[5 empty] | 00/00/00 | 順調 | 0 | 0 | 0
ダッシュボード データ
プロジェクト
プロジェクト ID | プロジェクト名 | 所有者 | 開始日 | リサーチ終了日 | 承認終了日 | 開発終了日 | テスト終了日 | 実行終了日 | 立ち上げ終了日 | 期間 (日数) | ステージ | ステータス | タイプ | コメント | ステージ | ステータス | タイプ
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | リサーチ | 未開始 | 社内
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 承認 | 進行中 | 社外
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 開発 | 完了 | ハイブリッド
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | テスト | 期日超過
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 実行 | 保留中
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 立ち上げ | リスクあり
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | プロジェクト ステージ % |  |  |  | プロジェクト ステータス % |  |  |  | タスク タイプ %
|  |  | ステージ | 数 | % |  | ステータス | 数 | % |  | ステータス | 数 | %
|  |  | リサーチ | 0 |  |  | 未開始 | 0 |  |  | 社内 | 0
|  |  | 承認 | 0 |  |  | 進行中 | 0 |  |  | 社外 | 0
|  |  | 開発 | 0 |  |  | 完了 | 0 |  |  | ハイブリッド | 0
|  |  | テスト | 0 |  |  | 期日超過 | 0 |  |  | 合計 | 0 | 0%
|  |  | 実行 | 0 |  |  | 保留中 | 0
|  |  | 立ち上げ | 0 |  |  | リスクあり | 0
|  |  | 合計 | 0 | 0% |  | 合計 | 0 | 0%
行 10 から始まるテーブルにダッシュボード データを入力します。
ダッシュボード グラフィックスが自動的に入力されます。
非シェーディング セルのみを完成させるユーザー。

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。