## 6 ステップの Web サイト再設計プロジェクト
6 ステップの Web サイト再設計プロジェクトの計画用テンプレート
リスクあり | アクションまたはアイテム | 概要 | ステータス | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | コメント | ステータス
| 1) リサーチ |  | 完了 |  | 2024-01-18 | 2024-02-09 | 23 |  | 未開始
| – 現在のサイト | 前の設計プロセスをレビューし、現在の Web サイトを評価し、何が機能しているのか、何が機能していないのかをメモします。 | 完了 |  | 2024-01-18 | 2024-01-28 | 11 |  | 割り当て済み
| – 競合他社 | 時間をかけて競合他社が何をしているのかを理解し、競合他社がうまくいっているかどうかを評価します。 | 完了 |  | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 5 |  | 進行中
| – 顧客 | 顧客と見込み客のペルソナとその購買ジャーニーを調べます。これは、サイト アーキテクチャを構築する上で重要なステップです。 | 完了 |  | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 4 |  | レビュー中
| – レビューと承認 | 調査フェーズから収集したすべてのインサイトを確認し、再設計に向けた方向性について関係者から承認を得ます。 | 完了 |  | 2024-01-27 | 2024-01-31 | 5 |  | 完了
| – プロジェクト概要 | 社内でサイトを作成する場合でも、ベンダーを使用する場合でも、計画フェーズを開始する前に、サイトの外観をまとめたブリーフを作成してください。 | 完了 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2 |  | 保留中
| – ベンダーの選択 (該当する場合) | 潜在的なベンダーをレビューし、RFP を作成して送信し、ベンダーを選択します。 | 完了 |  | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 9
| 2) プラン |  | 進行中 |  | 2024-02-11 | 2024-03-29 | 48
| – 戦略と目標 | ビジネス目標と KPI を念頭に置いて計画を作成し、作成します。チームがレビューして承認するためのデッキを作成します。 | 進行中 |  | 2024-02-11 | 2024-02-28 | 18
| – ブランド ガイドライン | ブランド ガイドラインを持っていない、あるいは最近更新していないのであれば、このフェーズでそれを行ってください。 | 割り当て済み |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 6
| – コンテンツ | コンテンツ計画とアーキテクチャを作成します。設計フェーズに入る前にコンテンツ計画を特定することで、サイト計画とワイヤフレームの作成が容易になります。 | 割り当て済み |  | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 4
| – タイムライン | 開始から終了までのスケジュールを設定します。 | レビュー中 |  | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 3
| – 責任の割り当て | 社内外の関係者を決定し、責任を割り当てて、プロセス全体のコミュニケーションを確保します。 | 保留中 |  | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 6
| – すべてのコンポーネントを組み立てる | すべての計画ドキュメントを 1 つのドキュメントにまとめます。 | 保留中 |  | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 10
| – 承認 | 関係者のレビューがあり、設計プロセスが開始される前にすべての計画項目の承認を確保していることを確認します。 | 保留中 |  | 2024-03-17 | 2024-03-29 | 13
| 3) 設計 |  | 割り当て済み |  | 2024-03-29 | 2024-05-23 | 56
| – ムード ボード | ルック アンド フィールのビジュアルを採用して、色、写真、ビデオ、グラフィック スタイル、レイアウト、コピー トーンを伝えます。ボードがブランドと一致していることを確認します。 | 割り当て済み |  | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 6
| – サイトマップ | このビジュアルでは、最終製品の使いやすさを示すために、Web サイトの主要な領域間の関係を説明します。サイトマップを使用すると、ユーザー フレンドリーで簡単にナビゲーション可能なウェブサイトを構築できます。 | 割り当て済み |  | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 12
| – ワイヤーフレーム | まずホーム ページを作成します。次に、サイトマップで以前に作成した Web サイト階層を使用して、すべてのサブページを追加します。 | 未開始 |  | 2024-04-19 | 2024-05-01 | 13
| – ページ レイアウト | レイアウトの主な機能は、情報構造を表示し、コンテンツを視覚化し、基本的な機能を示せるようにすることです。 デザインには色、ロゴ、画像が含まれており、将来の製品をプレビューするのに役立ちます。 | 未開始 |  | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 9
| – テクノロジーの選択 | 適切なテクノロジー スタック (プログラミング言語、フレームワーク、CMS など) を選択して、サーバーがインストールを処理でき、セットアップがスムーズに行えるようします。 | 未開始 |  | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 18
| – 承認 | 設計フェーズで決定したすべてのことをレビューし、承認します。計画を遵守すると、追加のコストと要件の変更を防ぐことができます。 | 未開始 |  | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 4
| 4) 開発 |  | 未開始 |  | 2024-05-25 | 2024-06-11 | 18
| –コーディング | モックアップとレイアウトの段階で設計された静的な Web ページ要素をテストします。特別な機能と対話性を追加します。 | 未開始 |  | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 6
| – デプロイ | フレームワークと CMS を実装して、サーバーがインストールとセットアップに対応できるようにします。FTP (ファイル転送プロトコル) ソフトウェアを使用して、サイトをサーバーにアップロードします。 | 未開始 |  | 2024-05-27 | 2024-06-07 | 12
| – SEO | ウェブサイトの要素の最適化は、サイトの検索エンジンでのランキングを上げるのに役立ちます。SEO を成功させるためには有効なコードが不可欠です。 | 未開始 |  | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 6
| 5) QA と立ち上げ |  | 未開始 |  | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 12
| – テスト | これは、さまざまなプラットフォーム (複数のブラウザー、モバイル デバイス、OS) でユーザー テスト、技術テスト、A/B テストを行い、機能を確認する時間です。デプロイ後、最終テストを実行して、正しいファイルのインストールを確認します。 | 未開始 |  | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 7
| – 回帰テストと立ち上げ | 新しいプログラムやコードの変更が既存の機能に悪影響を与えていないことを確認します。サイトをアップロードして起動します。 | 未開始 |  | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 5
| 6) 反復 |  | 未開始 |  | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 20
| – メンテナンス | インク、フォーム、スクリプト、ビデオ、コードがすべて有効であることを確認します。また、最新のコンテンツをすべてスペルチェックするのにも良いタイミングです。 | 未開始 |  | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 5
| – 分析に対する意見の監視と継続的な注意 | 顧客フィードバック システムを確認し、ヘルプ デスクやその他の担当者に確認します。分析ツールをチェックして、より多くのインサイトを収集しましょう。 | 未開始 |  | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 7
| – 定期的な更新 | 技術的およびユーザーからのフィードバックに基づいてサイトを修正し、最新の情報に更新します。 | 未開始 |  | 2024-07-07 | 2024-07-15 | 9
ここをクリックして Smartsheet で作成
Formulas:
開始日 = MIN([開始日, row below]:G9)
終了日 = MAX([終了日, row below]:H9)
Smartsheet 無料お試し

## 空白 - 6 ステップの Web サイト再設計
6 ステップの Web サイト再設計プロジェクトの計画用テンプレート
リスクあり | アクションまたはアイテム | 概要 | ステータス | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | コメント | ステータス
| 1) リサーチ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 未開始
| – 現在のサイト | 前の設計プロセスをレビューし、現在の Web サイトを評価し、何が機能しているのか、何が機能していないのかをメモします。 | [6 empty] | 割り当て済み
| – 競合他社 | 時間をかけて競合他社が何をしているのかを理解し、競合他社がうまくいっているかどうかを評価します。 | [6 empty] | 進行中
| – 顧客 | 顧客と見込み客のペルソナとその購買ジャーニーを調べます。これは、サイト アーキテクチャを構築する上で重要なステップです。 | [6 empty] | レビュー中
| – レビューと承認 | 調査フェーズから収集したすべてのインサイトを確認し、再設計に向けた方向性について関係者から承認を得ます。 | [6 empty] | 完了
| – プロジェクト概要 | 社内でサイトを作成する場合でも、ベンダーを使用する場合でも、計画フェーズを開始する前に、サイトの外観をまとめたブリーフを作成してください。 | [6 empty] | 保留中
| – ベンダーの選択 (該当する場合) | 潜在的なベンダーをレビューし、RFP を作成して送信し、ベンダーを選択します。
| 2) プラン |  |  |  | 0 | 0
| – 戦略と目標 | ビジネス目標と KPI を念頭に置いて計画を作成し、作成します。チームがレビューして承認するためのデッキを作成します。
| – ブランド ガイドライン | ブランド ガイドラインを持っていない、あるいは最近更新していないのであれば、このフェーズでそれを行ってください。
| – コンテンツ | コンテンツ計画とアーキテクチャを作成します。設計フェーズに入る前にコンテンツ計画を特定することで、サイト計画とワイヤフレームの作成が容易になります。
| – タイムライン | 開始から終了までのスケジュールを設定します。
| – 責任の割り当て | 社内外の関係者を決定し、責任を割り当てて、プロセス全体のコミュニケーションを確保します。
| – すべてのコンポーネントを組み立てる | すべての計画ドキュメントを 1 つのドキュメントにまとめます。
| – 承認 | 関係者のレビューがあり、設計プロセスが開始される前にすべての計画項目の承認を確保していることを確認します。
| 3) 設計 |  |  |  | 0 | 0
| – ムード ボード | ルック アンド フィールのビジュアルを採用して、色、写真、ビデオ、グラフィック スタイル、レイアウト、コピー トーンを伝えます。ボードがブランドと一致していることを確認します。
| – サイトマップ | このビジュアルでは、最終製品の使いやすさを示すために、Web サイトの主要な領域間の関係を説明します。サイトマップを使用すると、ユーザー フレンドリーで簡単にナビゲーション可能なウェブサイトを構築できます。
| – ワイヤーフレーム | まずホーム ページを作成します。次に、サイトマップで以前に作成した Web サイト階層を使用して、すべてのサブページを追加します。
| – ページ レイアウト | レイアウトの主な機能は、情報構造を表示し、コンテンツを視覚化し、基本的な機能を示せるようにすることです。 デザインには色、ロゴ、画像が含まれており、将来の製品をプレビューするのに役立ちます。
| – テクノロジーの選択 | 適切なテクノロジー スタック (プログラミング言語、フレームワーク、CMS など) を選択して、サーバーがインストールを処理でき、セットアップがスムーズに行えるようします。
| – 承認 | 設計フェーズで決定したすべてのことをレビューし、承認します。計画を遵守すると、追加のコストと要件の変更を防ぐことができます。
| 4) 開発 |  |  |  | 0 | 0
| –コーディング | モックアップとレイアウトの段階で設計された静的な Web ページ要素をテストします。特別な機能と対話性を追加します。
| – デプロイ | フレームワークと CMS を実装して、サーバーがインストールとセットアップに対応できるようにします。FTP (ファイル転送プロトコル) ソフトウェアを使用して、サイトをサーバーにアップロードします。
| – SEO | ウェブサイトの要素の最適化は、サイトの検索エンジンでのランキングを上げるのに役立ちます。SEO を成功させるためには有効なコードが不可欠です。
| 5) QA と立ち上げ |  |  |  | 0 | 0
| – テスト | これは、さまざまなプラットフォーム (複数のブラウザー、モバイル デバイス、OS) でユーザー テスト、技術テスト、A/B テストを行い、機能を確認する時間です。デプロイ後、最終テストを実行して、正しいファイルのインストールを確認します。
| – 回帰テストと立ち上げ | 新しいプログラムやコードの変更が既存の機能に悪影響を与えていないことを確認します。サイトをアップロードして起動します。
| 6) 反復 |  |  |  | 0 | 0
| – メンテナンス | インク、フォーム、スクリプト、ビデオ、コードがすべて有効であることを確認します。また、最新のコンテンツをすべてスペルチェックするのにも良いタイミングです。
| – 分析に対する意見の監視と継続的な注意 | 顧客フィードバック システムを確認し、ヘルプ デスクやその他の担当者に確認します。分析ツールをチェックして、より多くのインサイトを収集しましょう。
| – 定期的な更新 | 技術的およびユーザーからのフィードバックに基づいてサイトを修正し、最新の情報に更新します。
Formulas:
開始日 = MIN([開始日, row below]:G9)
終了日 = MAX([終了日, row below]:H9)
[水平 (値) 軸] を右クリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行を削除します。*

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。