## Vorlage für Projektplan
VORLAGE FÜR PROJEKTPLAN
| PROJEKTTITEL |  | STARTDATUM
|  |  | 2024-01-02 |  |  | PROJEKTDAUER
| PROJEKTMANAGER |  | ENDDATUM |  |  | in Tagen
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
PSP-NR. | AUFGABENNAME | STATUS | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE | STATUS
1 | PROJEKTKONZEPTION UND -INITIALISIERUNG | Abgeschlossen |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Nicht begonnen
1.1 | – Projektauftrag | Abgeschlossen |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | In Bearbeitung
1.1.1 | –– Projektauftragsüberarbeitungen | Abgeschlossen |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | Abgeschlossen
1.2 | – Studien | Abgeschlossen |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | Pausiert
1.3 | – Prognosen | Abgeschlossen |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Stakeholder | Abgeschlossen |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Richtlinien | In Bearbeitung |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | – Projekt-Initialisierung | In Bearbeitung |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | PROJEKTDEFINITION UND -PLANUNG | In Bearbeitung |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Umfang und Zielsetzung | Pausiert |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Budget | In Bearbeitung |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Kommunikationsplan | In Bearbeitung |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Risikomanagement | Abgeschlossen |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | PROJEKTEINFÜHRUNG UND -UMSETZUNG | Abgeschlossen |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | – Status und Tracking | In Bearbeitung |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – KPIs | In Bearbeitung |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Überwachung | In Bearbeitung |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Vorhersagen | Nicht begonnen |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Projektaktualisierungen | Nicht begonnen |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | –– Diagrammaktualisierungen | In Bearbeitung |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | PROJEKTLEISTUNG / ÜBERWACHUNG | In Bearbeitung |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Projektvorgaben | In Bearbeitung |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Qualitätsleistungen | Pausiert |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Aufwands- und Kostenverfolgung | Nicht begonnen |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | – Projektleistung | Nicht begonnen |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – VORLAGE FÜR PROJEKTPLAN
VORLAGE FÜR PROJEKTPLAN
| PROJEKTTITEL |  | STARTDATUM
PROJEKTDAUER
| PROJEKTMANAGER |  |  |  |  | in Tagen
1
PSP-NR. | AUFGABENNAME | STATUS | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE | STATUS
1 | PROJEKTKONZEPTION UND -INITIALISIERUNG |  |  |  |  | 1 |  | Nicht begonnen
1.1 | – Project Charter |  |  |  |  | 1 |  | In Progress
1.1.1 | –– Project Charter Revisions |  |  |  |  | 1 |  | Complete
1.2 | – Research |  |  |  |  | 1 |  | On Hold
1.3 | – Projections |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholders |  |  |  |  | 1
1.5 | – Guidelines |  |  |  |  | 1
1.6 | – Project Initiation |  |  |  |  | 1
2 | PROJEKTDEFINITION UND -PLANUNG |  |  |  |  | 1
2.1 | – Scope and Goal Setting |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Communication Plan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risk Management |  |  |  |  | 1
3 | PROJEKTEINFÜHRUNG UND -UMSETZUNG |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status and Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Monitoring |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Forecasts |  |  |  |  | 1
3.3 | – Project Updates |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Chart Updates |  |  |  |  | 1
4 | PROJEKTLEISTUNG / ÜBERWACHUNG |  |  |  |  | 1
4.1 | – Project Objectives |  |  |  |  | 1
4.2 | – Quality Deliverables |  |  |  |  | 1
4.3 | – Effort and Cost Tracking |  |  |  |  | 1
4.4 | – Project Performance |  |  |  |  | 1
Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.