## ビジネス計画チェックリスト
タイムライン付きビジネス計画チェックリスト
組織/団体名 |  |  | 開始日
2025-09-02
[6 empty] | 週 1 |  |  |  |  | 週 2 |  |  |  |  | 週 3 |  |  |  |  | 週 4 |  |  |  |  | 週 5 |  |  |  |  | 週 6 |  |  |  |  | 週 7
完了 | タスク | タスク所有者 | 開始 | 終了 | 日数 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 完了
X | フェーズ 1: 必要性を評価する |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 4 | [35 empty] | X | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
X | 問題と解決策を明確に特定する |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | bar: 2025-09-02
X | 既存の代替案を調査する |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | bar: 2025-09-02
X | 既存の製品やサービスのギャップを特定する |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | bar: 2025-09-03
X | 必要なスキル、設備、資材を決定する |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | bar: 2025-09-04
X | 続行するかどうかを決定する |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
| フェーズ 2: 機会を見つけ、実行可能性を確認する |  | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 11 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
X | ミッションを定義する |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
X | 市場を調査する |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
X | 関係者や SME へのインタビューを実施する |  | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 5 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-12
| 必要なリソースを特定する |  | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 3 | bar: 2025-09-11 to 2025-09-15
| スタートアップ コストの特定 |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
| 運用コストの特定 |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
| 資金源を決定する |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | bar: 2025-09-17
| 収益性を評価する |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | bar: 2025-09-18 to 2025-09-19
| フェーズ 3: 潜在的なリスクを評価する |  | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| 市場規模の評価 |  | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-17
| 競合の見積もり |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 2025-09-17 to 2025-09-18
| SWOT 分析の実施 |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | bar: 2025-09-18 to 2025-09-19
| 経済環境を評価する |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 3 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-23
| 戦略計画の策定 |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
| フェーズ 4: 関係者を引き付ける |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| 管理チームを設立する |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-29
| 戦略的パートナーシップを求める |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-03
| アウトリーチ計画を策定する |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-07
| フェーズ 5: ビジネス計画の準備とピッチ |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| ビジネス計画の概要を作成する |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-29
| ビジネス計画の各セクションに入力する |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-03
| 投資家向けピッチ デッキを作成する |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-07
| フェーズ 6: サポート システムの確立 |  | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 6 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| 簿記システムの作成 |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2 | bar: 2025-10-07 to 2025-10-08
| マニュアルとポリシーを作成する |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 | bar: 2025-10-08 to 2025-10-10
| 重要なドキュメントを保存するための企業ポータルを作成する |  | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 3 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-14
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - ビジネス 計画チェックリスト
タイムライン付きビジネス計画チェックリスト
組織/団体名 |  |  | 開始日
|  |  | 2025-09-02 |  |  | < - 最初の開始日を入力してタイムラインの日付を入力します。
[6 empty] | 週 1 |  |  |  |  | 週 2 |  |  |  |  | 週 3 |  |  |  |  | 週 4 |  |  |  |  | 週 5 |  |  |  |  | 週 6 |  |  |  |  | 週 7 |  |  |  |  | 週 8 |  |  |  |  | 週 9 |  |  |  |  | 週 10 |  |  |  |  | 週 11 |  |  |  |  | 週 12 |  |  |  |  | 週 13 |  |  |  |  | 週 14 |  |  |  |  | 週 15 |  |  |  |  | 週 16 |  |  |  |  | 週 17 |  |  |  |  | 週 18 |  |  |  |  | 週 19 |  |  |  |  | 週 20
完了 | タスク | タスク所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | [100 empty] | 完了 | time axis 2025-09-01 to 2026-01-16
X | フェーズ 1: 必要性を評価する |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | X
X | 問題と解決策を明確に特定する |  |  |  | 0
X | 既存の代替案を調査する |  |  |  | 0
X | 既存の製品やサービスのギャップを特定する |  |  |  | 0
X | 必要なスキル、設備、資材を決定する |  |  |  | 0
X | 続行するかどうかを決定する |  |  |  | 0
| フェーズ 2: 機会を見つけ、実行可能性を確認する |  | 0 | 0 | 0
X | ミッションを定義する |  |  |  | 0
X | 市場を調査する |  |  |  | 0
X | 関係者や SME へのインタビューを実施する |  |  |  | 0
| 必要なリソースを特定する |  |  |  | 0
| スタートアップ コストの特定 |  |  |  | 0
| 運用コストの特定 |  |  |  | 0
| 資金源を決定する |  |  |  | 0
| 収益性を評価する |  |  |  | 0
| フェーズ 3: 潜在的なリスクを評価する |  | 0 | 0 | 0
| 市場規模の評価 |  |  |  | 0
| 競合の見積もり |  |  |  | 0
| SWOT 分析の実施 |  |  |  | 0
| 経済環境を評価する |  |  |  | 0
| 戦略計画の策定 |  |  |  | 0
| フェーズ 4: 関係者を引き付ける |  | 0 | 0 | 0
| 管理チームを設立する |  |  |  | 0
| 戦略的パートナーシップを求める |  |  |  | 0
| アウトリーチ計画を策定する |  |  |  | 0
| フェーズ 5: ビジネス計画の準備とピッチ |  | 0 | 0 | 0
| ビジネス計画の概要を作成する |  |  |  | 0
| ビジネス計画の各セクションに入力する |  |  |  | 0
| 投資家向けピッチ デッキを作成する |  |  |  | 0
| フェーズ 6: サポート システムの確立 |  | 0 | 0 | 0
| 簿記システムの作成 |  |  |  | 0
| マニュアルとポリシーを作成する |  |  |  | 0
| 重要なドキュメントを保存するための企業ポータルを作成する |  |  |  | 0

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。