## プロジェクト管理アクション アイテム ログ
プロジェクト管理アクション アイテム ログ テンプレート
プロジェクト ID | プロジェクト名 |  |  |  | プロジェクト マネージャー |  |  | 最終更新日
MVP4162 | クリアブルースカイシステムアップグレード |  |  |  | サシャ W.
アクション ID | オープン日 | アクション | 割り当て先 | 期日 | クローズ日 | 優先度 | ステータス | 進行状況メモ | 優先度 | ステータス
1 |  | 予測タイムラインの最終決定 |  |  |  | 高 | 完了 | エグゼクティブ チームによって承認されたタイムライン | 低 | 未開始
2 |  | リソース計画の作成 |  |  |  | 中 | 進行中 |  | 中 | 進行中
2.1 |  | 部門長の承認を得る |  |  |  | 高 | 完了 | 2031/07/31 にサインオフ | 高 | 完了
2.2 |  | 新入社員: アナリスト |  |  |  | 中 | 保留中 | 保留、人事のレビュー待ち |  | 保留中
3 |  | プロジェクト予算 |  |  |  | 高 | 期日超過 |  |  | 期日超過
4 |  | リスク分析とリスク管理 |  |  |  | 低 | 未開始
5 | [5 empty] | 低
6 | [5 empty] | 低
7
ここをクリックして Smartsheet で作成

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。