## 1 ～ 30 日目
スタートアップ向け 30-60-90 日間ビジネス計画テンプレートのサンプル
プラン タイトル |  |  |  | 準備担当者
スタートアップ企業 30-60-90 日間ビジネス計画 |  |  |  | Miguel Sanchez
目的 |  |  |  | 日付
ビジネス目標と成果物を確立し、ビジネス計画を策定するための 90 日間の行動計画を作成する |  |  |  | 2025-05-26
|  |  | 最初の 30 日間の開始日 | 最初の 30 日間の終了日
最初の 30 日間 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
主な目標 |  |  | 成果物
• 解決する問題を明確に定義します。 • その問題の解決策を明確に定義します。 • ビジネスのアイデアを進めるかどうかを決定します。 |  |  | • 問題/機会に関する意見 • 市場リサーチ レポート
1 ～ 30 日目の計画
ID | タスク | 説明 | 割り当て先 | 期日 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数)
1 | 問題の要約を書き留める。 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1
2 | 問題を調査して、問題に寄与する要因や悪化させる要因を特定します。 |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 4
3 | 問題に関連する事実と統計を書き留める。 |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1
M1 | マイルストーン - 目標 1 | 解決する問題を定義します。 |  | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2
4 | ブレインストーミングを行い、アイデアをリストアップします。 |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 7
5 | アイデアのリストを評価し、改良します。 |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-15 | 2025-06-17 | 3
6 | 最も実行可能なアイデアを決定します。 | 関連する専門家にインタビューし、ビジネス シナリオを決定します。 |  | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 4
7 | コンセプトの正式な評価を行います。 | 実現可能性の調査前 |  | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 4
8 | 排除のプロセスでアイデアを絞り込みます。 |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 1
M2 | マイルストーン - 目標 2 | 問題の解決策を定義します。 |  | 2025-06-23 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 3
9 | 問題に対する既存の解決策に関する調査を行います。 |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
10 | 競合他社に関する調査を行う。 |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
11 | ソリューションをより良くするギャップや機会を特定します。 |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
12 | 問題の影響を受ける人を定義します。 |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
13 | 競合他社の顧客に関する情報を収集します。 | インタビューの実施、アンケートの送信、顧客の観察を行います。 |  | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 4
14 | ビジネスアイデアに関する顧客からのフィードバックを得る。 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 4
M3 | マイルストーン - 目標 3 | 続行するかどうかを決定する。 |  | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2
ここをクリックして Smartsheet で作成
[水平 (値) 軸] をダブルクリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行を削除します。*

## 30 ～ 60 日目
スタートアップ向け 30-60-90 日間ビジネス計画テンプレートのサンプル
|  |  | 最初の 30 日間の開始日 | 最初の 30 日間の終了日
30 ～ 60 日目 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
主な目標 |  |  | 成果物
• ターゲットバイヤーを特定します。 • ビジネス モデルを開発する。 • 戦略的パートナーシップを求める。 |  |  | • SWOT 分析 • マーケティング計画 • 業務計画 • ビジネス モデル
30 ～ 60 日目の計画
ID | タスク | 説明 | 割り当て先 | 期日 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数)
1 | 市場リサーチを実施する。 | 競合状況を詳細に把握します。 |  | 2025-07-05 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 5
2 | ターゲットとするニッチ市場を決定します。 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 7
3 | 買い手の問題点を特定します。 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 6
4 | 競争上の優位性を高めます。 | 競合他社との差別化方法を決定します。 |  | 2025-07-09 | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 5
5 | ターゲット市場セグメントを調査する。 | 人口統計学、サイコグラフィック、直面している問題 |  | 2025-07-10 | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 5
6 | 製品や業界に関連する業界レポートを調査します。 |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 4
M1 | マイルストーン - 目標 1 | ターゲットバイヤーを特定します。 |  | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 3
7 | 主要なビジネス活動を決定します。 |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 3
8 | 必要なビジネス リソースを特定します。 | 資本、知的財産、オフィススペース、設備、人材 |  | 2025-07-17 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 6
9 | SWOT 分析を実施します。 |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 1
10 | 製品を製造するプロセスを決定します。 |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 4
11 | 製品を顧客に届けるプロセスを決定します。 |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 3
12 | 独自の価値提案を発展させます。 | 顧客に永続的な価値をもたらす。 |  | 2025-07-19 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 4
M2 | マイルストーン - 目標 2 | ビジネス モデルを開発する。 |  | 2025-07-21 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 5
13 | ブランドや製品に合った地元の小売業者を調査します。 |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 5
14 | 広告パートナーを調査する。 |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 5
15 | パートナーシップのコストとメリットを評価します。 |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 4
M3 | マイルストーン - 目標 3 | 戦略的パートナーシップを求める。 |  | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 6
[水平 (値) 軸] をダブルクリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行を削除します。*

## 60 ～ 90 日目
スタートアップ向け 30-60-90 日間ビジネス計画テンプレートのサンプル
|  |  | 最初の 30 日間の開始日 | 最初の 30 日間の終了日
60 ～ 90 日目 |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-29
主な目標 |  |  | 成果物
• 販売計画を作成する。 • 財務計画を作成する。 • ビジネス計画を確定します。 |  |  | • 販売計画 • 財務計画 • ビジネス プラン • 投資家向けピッチ デッキ
60 ～ 90 日目の計画
ID | タスク | 説明 | 割り当て先 | 期日 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数)
1 | ビジネスの販売目標を定義します。 | 目標と戦略をターゲット市場のニーズに合わせます。 |  | 2025-08-02 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 3
2 | 販売目標を達成するために取るステップを概説します。 |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2
3 | セールスイネーブルメント戦略を策定する。 |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2
4 | 到達すると予想される売上予測を作成します。 | 1 ～ 3 年間の売上予測 |  | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2
5 | 製品の販売をサポートするために配置するシステムを決定します。 |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 3
M1 | マイルストーン - 目標 1 | 販売計画を作成する。 |  | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2
6 | 投入コストを特定します。 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2
7 | 製品の販売価格を設定します。 |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2
8 | 損益分岐点分析を実施します。 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2
9 | スタートアップ予算を準備します。 |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2
10 | プロフォーマ貸借対照表を準備します。 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2
11 | プロフォーマ損益計算書を作成する。 |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2
12 | プロフォーマ キャッシュ フロー計算書を作成する。 |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2
13 | 資金源および資金使途計算書を準備します。 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2
M2 | マイルストーン - 目標 2 | 財務計画を作成する。 |  | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5
14 | 現在および将来のビジネス目標を文書化します。 | 今後 1 ~ 3 年間の SMART 目標を決定します。 |  | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 3
15 | ミッション ステートメントとビジョン ステートメントを作成します。 |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2
16 | 管理チームを文書化します。 | 価値をもたらす関連する経験を含む、簡潔な経歴 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1
17 | 製品とサービスの詳細を説明します。 | 購買者のニーズを満たす方法を伝え、今後の提供に関する詳細を提供します。 |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
18 | 会社の構造を定義します。 |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
19 | 会社の履歴を要約します。 | ビジネスの開始時と主要なマイルストーン |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
M3 | マイルストーン - 目標 3 | ビジネス計画を確定します。 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1
[水平 (値) 軸] をダブルクリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行を削除します。*

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。