## Piano di progetto Agile
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO AGILE
| NOME PROGETTO | PROJECT MANAGER | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE |  | PROGRESSI COMPLESSIVI |  | DELIVERABLE DI PROGETTO
| Rilascio del prodotto | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | CAPITOLATO
A RISCHIO | NOME ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | DURATA (IN GIORNI) | STATO | COMMENTI
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | Completato
| Funzione 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Completato
| Funzione 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Completato
| Funzione 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | Scaduto
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | In corso
| Funzione 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | In corso
| Funzione 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Non iniziato
| Funzione 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Non iniziato
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | Non iniziato
| Funzione 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Non iniziato
| Funzione 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Non iniziato
| Funzione 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Non iniziato
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Piano di progetto Agile - VUOTO
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO AGILE
| NOME PROGETTO | PROJECT MANAGER | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE |  | PROGRESSI COMPLESSIVI |  | DELIVERABLE DI PROGETTO
CAPITOLATO
A RISCHIO | NOME ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | DURATA (IN GIORNI) | STATO | COMMENTI
Sprint 1
Funzione 1
Funzione 2
Funzione 3
Sprint 2
Funzione 4
Funzione 5
Funzione 6
Sprint 3
Funzione 7
Funzione 8
Funzione 9

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.