## Zeitachse für Bauprojekt
VORLAGE FÜR ZEITACHSE FÜR BAUPROJEKT
PROJEKTTITEL |  |  | ANFANG
|  |  | 2025-09-21 |  | PROJEKTDAUER
PROJEKTMANAGER |  |  | ENDE |  | in Tagen
|  |  | 2026-06-01 |  | 254
AUFGABENNAME | STATUS | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE | STATUS
Planung | Abgeschlossen |  | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10 |  | Nicht begonnen
Demo-Vorbereitung | Abgeschlossen |  | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6 |  | In Bearbeitung
Abriss | Abgeschlossen |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19 |  | Abgeschlossen
Aushub | Abgeschlossen |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5 |  | Pausiert
Beton | Abgeschlossen |  | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13
Vor der Aufschüttung | Abgeschlossen |  | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3
Umrahmung | In Bearbeitung |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
Dach | In Bearbeitung |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
Sanitär | In Bearbeitung |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
Fenster | Pausiert |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
HLK | In Bearbeitung |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
Elektrik | In Bearbeitung |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
A/V | Abgeschlossen |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
Hausumhüllung | Abgeschlossen |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
Isolierung | In Bearbeitung |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
Trockenbau | In Bearbeitung |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
Stein außen | In Bearbeitung |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
Fallarbeit außen | Nicht begonnen |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
Fußboden Waschraum/Heizungsraum | In Bearbeitung |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
Harthölzer | In Bearbeitung |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
Kacheln | Pausiert |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
Schränke | In Bearbeitung |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
Sanitär – Waschbecken aufhängen | In Bearbeitung |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
Türen innen | Abgeschlossen |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
Schreinerarbeiten | Abgeschlossen |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
Streichen der Innenräume | In Bearbeitung |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
Steinarbeitsflächen | In Bearbeitung |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
Planungspuffer | In Bearbeitung |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
Terrassen | In Bearbeitung |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
Türen innen einhängen und Beschläge | Abgeschlossen |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
Gerätschaften | Abgeschlossen |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
Sanitär | In Bearbeitung |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Elektrik | In Bearbeitung |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
Glas im Badezimmer | In Bearbeitung |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
Garagentür | Nicht begonnen |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
FINALE Inspektionen | In Bearbeitung |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Wrap-up | In Bearbeitung |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
Reinigung | Pausiert |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
Abgeschlossen | In Bearbeitung |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Zeitplan für Bauprojekt
VORLAGE FÜR ZEITACHSE FÜR BAUPROJEKT
PROJEKTTITEL |  |  | ANFANG
PROJEKTDAUER
PROJEKTMANAGER |  |  | ENDE |  | in Tagen
1
AUFGABENNAME | STATUS | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE | STATUS
Planung |  |  |  |  | 1 |  | Nicht begonnen
Demo-Vorbereitung |  |  |  |  | 1 |  | In Bearbeitung
Abriss |  |  |  |  | 1 |  | Abgeschlossen
Aushub |  |  |  |  | 1 |  | Pausiert
Beton |  |  |  |  | 1
Vor der Aufschüttung |  |  |  |  | 1
Umrahmung |  |  |  |  | 1
Dach |  |  |  |  | 1
Sanitär |  |  |  |  | 1
Fenster |  |  |  |  | 1
HLK |  |  |  |  | 1
Elektrik |  |  |  |  | 1
A/V |  |  |  |  | 1
Hausumhüllung |  |  |  |  | 1
Isolierung |  |  |  |  | 1
Trockenbau |  |  |  |  | 1
Stein außen |  |  |  |  | 1
Fallarbeit außen |  |  |  |  | 1
Fußboden Waschraum/Heizungsraum |  |  |  |  | 1
Harthölzer |  |  |  |  | 1
Kacheln |  |  |  |  | 1
Schränke |  |  |  |  | 1
Sanitär – Waschbecken aufhängen |  |  |  |  | 1
Türen innen |  |  |  |  | 1
Schreinerarbeiten |  |  |  |  | 1
Streichen der Innenräume |  |  |  |  | 1
Steinarbeitsflächen |  |  |  |  | 1
Planungspuffer |  |  |  |  | 1
Terrassen |  |  |  |  | 1
Türen innen einhängen und Beschläge |  |  |  |  | 1
Gerätschaften |  |  |  |  | 1
Sanitär |  |  |  |  | 1
Elektrik |  |  |  |  | 1
Glas im Badezimmer |  |  |  |  | 1
Garagentür |  |  |  |  | 1
FINALE Inspektionen |  |  |  |  | 1
Wrap-up |  |  |  |  | 1
Reinigung |  |  |  |  | 1
Abgeschlossen |  |  |  |  | 1
Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.