## Monitor. percorso critico
MODELLO DI MONITORAGGIO DEL PERCORSO CRITICO
Completare solo i campi non in grigio. |  | DATA DI INIZIO | [5 empty] | 2021-01-17
|  | DATA DI FINE esclusi finesettimana e giorni festivi | [5 empty] | 2021-03-30 | DURATA in giorni | 50
| – ATTIVITÀ CRITICHE | [6 empty] | DURATA in giorni
|  | ATTIVITÀ PREDECESSORE | [5 empty] | OTTIMISTICA | PROBABILE | PESSIMISTICA | PREVISTA | INIZIO IN ANTICIPO | FINE IN ANTICIPO | INIZIO IN RITARDO | FINE IN RITARDO
ID | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | AP - inserisci separatamente nelle colonne | [5 empty] | MIN | MED | MAX | DURATA | IA | FA | IR | FR | DIFFER.
1 | INIZIO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Attività 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
3 | Attività 3 | 1 | [5 empty] | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1.6667 | 5.6667 | 1.6667
4 | Attività 4 | 2 | [5 empty] | 3 | 6 | 8 | 5.6667 | 4 | 9.6667 | 4 | 9.6667 | 0
5 | Attività 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5.6667 | 9.6667 | 1.6667
6 | Attività 6 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 9.6667 | 12.6667 | 9.6667 | 12.6667 | 0
7 | Attività 7 | 6 | [5 empty] | 4 | 8 | 10 | 7.3333 | 12.6667 | 20 | 12.6667 | 20 | 0
8 | Attività 8 | 7 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 20 | 23 | 20 | 23 | 0
9 | Attività 9 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 26 | 26 | 29 | 3
10 | Attività 10 | 8 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 26 | 23 | 26 | 0
11 | Attività 11 | 9 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 | 29 | 29 | 32 | 3
12 | Attività 12 | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 | 29 | 26 | 29 | 0
13 | Attività 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 29 | 32 | 29 | 32 | 0
14 | Attività 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 32 | 35 | 32 | 35 | 0
15 | Attività 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 35 | 38 | 35 | 38 | 0
16 | Attività 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 38 | 41 | 38 | 41 | 0
17 | Attività 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 41 | 44 | 41 | 44 | 0
18 | Attività 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 44 | 47 | 44 | 47 | 0
19 | Attività 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 47 | 50 | 47 | 50 | 0
20 | FINE | 18 | 19 | [7 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
CALCOLI PER L'AREA DEI GRAFICI
[17 empty] | PA EF | [5 empty] | SA | [19 empty] | SA LS | [19 empty] | IA | C | super. | infer. | DURATA | super. | infer. | DIFFER. | EVENTI | EVENTI | ASSE
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3 |  | 5 | [16 empty] | 0 | 1.6667 |  | 5.6667 | [15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | -0.5
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 | [18 empty] | 4 | 5.6667 | [15 empty] | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0.5
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 6 | [18 empty] | 5.6667 | 9.6667 | [14 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 2 | 2 | 1.6667 | #N/A | #N/A | 1.5
[17 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 9.6667 | [14 empty] | 4 | 5.6667 | 2.3333 | 2.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 2.5
[17 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 9.6667 | [14 empty] | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 2 | 2 | 1.6667 | #N/A | #N/A | 3.5
[17 empty] | 4 | 9.6667 | 8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 |  | 9 | [17 empty] | 12.6667 |  | 26 | [11 empty] | 9.6667 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 4.5
[17 empty] | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | 9 | [18 empty] | 20 | 26 | [11 empty] | 12.6667 | 7.3333 | 2.6667 | 3.3333 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 5.5
[17 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9 | 10 | [18 empty] | 26 | 23 | [10 empty] | 20 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 6.5
[17 empty] | 12.6667 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | [19 empty] | 29 | [9 empty] | 23 | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 2 | 3 | #N/A | #N/A | 7.5
[17 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | 12 | [18 empty] | 29 | 26 | [8 empty] | 23 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 8.5
[17 empty] | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 14 | 15 |  |  | 18 | [15 empty] | 32 | 35 |  |  | 44 |  |  | 26 | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 2 | 3 | #N/A | #N/A | 9.5
[17 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 13 | 14 |  |  |  | 18 | 19 | [13 empty] | 29 | 32 |  |  |  | 44 | 47 |  | 26 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 10.5
[17 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 14 |  |  | 17 | 18 | [15 empty] | 32 |  |  | 41 | 44 |  |  | 29 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 11.5
[17 empty] | 29 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 15 | 16 |  | 18 | [16 empty] | 35 | 38 |  | 44 |  |  | 32 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 12.5
[17 empty] | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 16 | 17 | [18 empty] | 38 | 41 |  |  |  | 35 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 13.5
[17 empty] | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 17 | 18 | [18 empty] | 41 | 44 |  |  | 38 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 14.5
[17 empty] | 32 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | [19 empty] | 44 |  |  | 41 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 15.5
[17 empty] | 29 | 29 | 32 | 35 | 41 | 44 | [18 empty] | 19 | 20 | [18 empty] | 47 | 50 | 44 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 16.5
[17 empty] | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 20 | [19 empty] | 50 | 47 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 17.5
[17 empty] | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 50 | 18.5

## VUOTO - Monitor. percorso criti
MODELLO DI MONITORAGGIO DEL PERCORSO CRITICO
Completare solo i campi non in grigio. |  | DATA DI INIZIO
|  | DATA DI FINE esclusi finesettimana e giorni festivi | 0 | DURATA in giorni | 0
| – ATTIVITÀ CRITICHE |  | DURATA in giorni
|  | ATTIVITÀ PREDECESSORE | OTTIMISTICA | PROBABILE | PESSIMISTICA | PREVISTA | INIZIO IN ANTICIPO | FINE IN ANTICIPO | INIZIO IN RITARDO | FINE IN RITARDO
ID | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | AP - inserisci separatamente nelle colonne | MIN | MED | MAX | DURATA | IA | FA | IR | FR | DIFFER.
1 | INIZIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Attività 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Attività 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Attività 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Attività 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Attività 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Attività 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Attività 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Attività 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Attività 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Attività 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Attività 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Attività 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Attività 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Attività 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Attività 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Attività 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Attività 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Attività 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | FINE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALCOLI PER L'AREA DEI GRAFICI
[12 empty] | PA EF | [5 empty] | SA | SA LS | IA | C | super. | infer. | DURATA | super. | infer. | DIFFER. | EVENTI | EVENTI | ASSE
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | -0.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 1.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 2.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 3.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 4.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 5.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 6.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 7.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 8.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 9.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 10.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 11.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 12.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 13.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 14.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 15.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 16.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 17.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 18.5

## Festivi
Inserisci sotto i giorni festivi non lavorativi.
DATA | DESCRIZIONE
2019-10-14 | Columbus Day (Festa per l’anniversario della scoperta dell’America)
2019-11-11 | Veterans Day (Giornata dei Veterani)
2019-11-28 | Thanksgiving Day (Giorno del Ringraziamento)
2019-12-25 | Christmas Day (Natale)
2020-01-01 | New Year's Day (Capodanno)
2020-01-20 | Martin Luther King’s Day
2020-02-17 | Compleanno di Washington
2020-05-25 | Memorial Day (Giorno commemorativo dei Caduti in guerra)
2020-07-04 | Independence Day (Festa dell’Indipendenza)
2020-09-07 | Labor Day (Festa del lavoro)
2020-10-12 | Columbus Day (Festa per l’anniversario della scoperta dell’America)
2020-11-11 | Veterans Day (Giornata dei Veterani)
2020-11-26 | Thanksgiving Day (Giorno del Ringraziamento)
2020-12-25 | Christmas Day (Natale)
2021-01-01 | New Year's Day (Capodanno)
2021-01-18 | Martin Luther King’s Day
2021-02-15 | Compleanno di Washington
2021-05-31 | Memorial Day (Giorno commemorativo dei Caduti in guerra)
2021-07-04 | Independence Day (Festa dell’Indipendenza)
2021-09-06 | Labor Day (Festa del lavoro)
2021-10-11 | Columbus Day (Festa per l’anniversario della scoperta dell’America)
2021-11-11 | Veterans Day (Giornata dei Veterani)
2021-11-25 | Thanksgiving Day (Giorno del Ringraziamento)
2021-12-25 | Christmas Day (Natale)

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.