## Modelo de plano de projeto
MODELO DE PLANO DE PROJETO
| TÍTULO DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURAÇÃO DO PROJETO
| GERENTE DO PROJETO |  | DATA DE TÉRMINO |  |  | em dias
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
EAP Nº | NOME DA TAREFA | STATUS | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | STATUS
1 | CONCEPÇÃO E INÍCIO DO PROJETO | Concluído |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Não iniciado
1.1 | – Termo de abertura do projeto | Concluído |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | Em andamento
1.1.1 | –– Revisões do termo de abertura do projeto | Concluído |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | Concluído
1.2 | – Pesquisar | Concluído |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | Em espera
1.3 | – Projeções | Concluído |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Partes interessadas | Concluído |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Instruções | Em andamento |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | – Início do projeto | Em andamento |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO | Em andamento |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Definição de escopo e metas | Em espera |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Orçamento | Em andamento |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Plano de comunicação | Em andamento |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Gerenciamento de riscos | Concluído |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | EXECUÇÃO E LANÇAMENTO DO PROJETO | Concluído |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | – Status e acompanhamento | Em andamento |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – KPIs | Em andamento |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Monitoramento | Em andamento |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Previsões | Não iniciado |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Atualizações do projeto | Não iniciado |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | –– Atualizações do gráfico | Em andamento |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | DESEMPENHO/MONITORAMENTO DO PROJETO | Em andamento |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Objetivos do projeto | Em andamento |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Produtos de qualidade | Em espera |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Acompanhamento de esforços e custos | Não iniciado |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | – Desempenho do projeto | Não iniciado |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Modelo de plano de
MODELO DE PLANO DE PROJETO
| TÍTULO DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO
DURAÇÃO DO PROJETO
| GERENTE DO PROJETO |  |  |  |  | em dias
1
EAP Nº | NOME DA TAREFA | STATUS | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | STATUS
1 | CONCEPÇÃO E INÍCIO DO PROJETO |  |  |  |  | 1 |  | Não iniciado
1.1 | – Project Charter |  |  |  |  | 1 |  | In Progress
1.1.1 | –– Project Charter Revisions |  |  |  |  | 1 |  | Complete
1.2 | – Research |  |  |  |  | 1 |  | On Hold
1.3 | – Projections |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholders |  |  |  |  | 1
1.5 | – Guidelines |  |  |  |  | 1
1.6 | – Project Initiation |  |  |  |  | 1
2 | DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO |  |  |  |  | 1
2.1 | – Scope and Goal Setting |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Communication Plan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risk Management |  |  |  |  | 1
3 | EXECUÇÃO E LANÇAMENTO DO PROJETO |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status and Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Monitoring |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Forecasts |  |  |  |  | 1
3.3 | – Project Updates |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Chart Updates |  |  |  |  | 1
4 | DESEMPENHO/MONITORAMENTO DO PROJETO |  |  |  |  | 1
4.1 | – Project Objectives |  |  |  |  | 1
4.2 | – Quality Deliverables |  |  |  |  | 1
4.3 | – Effort and Cost Tracking |  |  |  |  | 1
4.4 | – Project Performance |  |  |  |  | 1
Clique duas vezes no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.