## Échéancier Planning simple pou
MODÈLE SIMPLE DE PLANIFICATION D’ENTREPRISE AVEC ÉCHÉANCIER
Plan de projet pour les nouvelles entreprises
Phase 1 : Plan stratégique
Phase 2 : Définir l’entreprise
TÂCHES | DÉBUT | FIN | JOURS | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01
Phase 1 : Auto-évaluation
Définir la vision de l’entreprise | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 2024-09-02
Identifier les compétences | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | bar: 2024-09-03
Décider s’il faut poursuivre | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | bar: 2024-09-04
Phase 1 : Définir l’opportunité
Étudier le marché | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | bar: 2024-09-05
Mener des entretiens | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 5 | bar: 2024-09-06 to 2024-09-10
Identifier les ressources nécessaires | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
Identifier les coûts d’exploitation | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2 | bar: 2024-09-13 to 2024-09-14
Phase 1 : Évaluer les risques potentiels
Évaluer la taille du marché | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 3 | bar: 2024-09-15 to 2024-09-17
Estimer la concurrence | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-18
Évaluer les ressources nécessaires | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | bar: 2024-09-18 to 2024-09-19
Déterminer les exigences financières | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 3 | bar: 2024-09-19 to 2024-09-21
Évaluer la rentabilité | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2 | bar: 2024-09-21 to 2024-09-22
Examiner la stratégie | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2 | bar: 2024-09-22 to 2024-09-23
Phase 2 : Définir le marché
Accéder aux recherches disponibles | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | bar: 2024-09-23 to 2024-09-25
Créer une analyse du marché | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 4 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-29
Mettre en œuvre une analyse de marché | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 3 | bar: 2024-09-29 to 2024-10-01
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.