## Agile Sprint Tracking
VORLAGE FÜR AGILE SPRINT TRACKING
| PROJEKTNAME | Produktrelease |  |  | START-DATUM | ENDDATUM | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTLEISTUNG
| PROJEKTMANAGER | Alex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | UMFANGSANGABE
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | DAUER in Tagen | STATUS | KOMMENTARE | STATUS
| SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 10 | Abgeschlossen |  | Abgeschlossen
| Funktion 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 4 | Abgeschlossen |  | Überfällig
| Funktion 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 5 | Abgeschlossen |  | In Bearbeitung
| Funktion 3 |  | Jacob S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 4 | Abgeschlossen |  | Nicht begonnen
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 8 | In Bearbeitung |  | Pausiert
| Funktion 4 |  | Alex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1 | In Bearbeitung
| Funktion 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | Überfällig
| Funktion 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2 | Pausiert
| SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 10 | Nicht begonnen
| Funktion 7 |  | Alex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 4 | Nicht begonnen
| Funktion 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 8 | Nicht begonnen
| Funktion 9 |  | Jacob S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 3 | Nicht begonnen
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Agile Sprint Tracking
VORLAGE FÜR AGILE SPRINT TRACKING
| PROJEKTNAME |  |  |  | START-DATUM | ENDDATUM | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTLEISTUNG
| PROJEKTMANAGER | [6 empty] | UMFANGSANGABE
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | DAUER in Tagen | STATUS | KOMMENTARE | STATUS
| SPRINT 1 | [5 empty] | 0 |  |  | Abgeschlossen
| Funktion 1 | [5 empty] | 0 |  |  | Überfällig
| Funktion 2 | [5 empty] | 0 |  |  | In Bearbeitung
| Funktion 3 | [5 empty] | 0 |  |  | Nicht begonnen
| Sprint 2 | [5 empty] | 0 |  |  | Pausiert
| Funktion 4 | [5 empty] | 0
| Funktion 5 | [5 empty] | 0
| Funktion 6 | [5 empty] | 0
| SPRINT 3 | [5 empty] | 0
| Funktion 7 | [5 empty] | 0
| Funktion 8 | [5 empty] | 0
| Funktion 9 | [5 empty] | 0
Doppelklicken Sie auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die untere und obere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten.

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.