## Tableau de suivi multiprojets
MODÈLE DE TABLEAU DE SUIVI MULTIPROJETS
ÉCHÉANCIER DE LIVRAISON ET RESSOURCES
DONNÉES FINANCIÈRES DU PROJET
ANALYSE DES RISQUES
MESURES EN COURS ET EN ATTENTE
RAPPORT DU PROJET
NOM DU PROJET | PLANNING | BUDGET | RESSOURCES | RISQUES | PROBLÈMES | COMMENTAIRES
Projet A
Projet B
Projet C
Projet D
Projet E
Projet F
Projet G
Projet H
Projet J
Projet K
Projet L
Projet M
Projet N
Projet P
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
NOM DU PROJET | ÉCHÉANCIER |  |  |  | NOMBRE DE MEMBRES DE L’ÉQUIPE | BUDGET |  |  | RISQUES |  |  | MESURES EN COURS |  | MESURES EN ATTENTE
| CALENDRIER | DÉBUT | FIN | NB DE JOURS |  | PROJECTION | RÉALITÉ | RESTE | ÉLEVÉ | MOYEN | FAIBLE | PROBLÈMES | RÉVISIONS
Projet A | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 57 | 10 | 1000000 | 880000 | 120000 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Projet B | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 92 | 5 | 900000 | 920000 | -20000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Projet C | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 264 | 10 | 860000 | 850000 | 10000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Projet D | 2025-08-01 | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 43 | 5 | 1000000 | 998050 | 1950 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Projet E | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-11-01 | 110 | 10 | 294000 | 280000 | 14000 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Projet F | 2025-10-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 | 190 | 5 | 123400 | 125000 | -1600 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Projet G | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 61 | 10 | 250500 | 246000 | 4500 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Projet H | 2025-12-01 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 16 | 5 | 127200 | 126000 | 1200 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Projet J | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 100 | 10 | 80000 | 79900 | 100 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Projet K | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 5 | 77000 | 77000 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Projet L | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 61 | 10 | 65000 | 65000 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Projet M | 2026-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 30 | 5 | 550000 | 551000 | -1000 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Projet N | 2026-05-01 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 30 | 10 | 45000 | 42000 | 3000 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Projet P | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 71 | 5 | 32500 | 33000 | -500 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
[6 empty] | 5404600 | 5272950 | 131650 | 52 | 44 | 48 | 18 | 16 | 27
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Tableau de suivi multiprojets -
MODÈLE DE TABLEAU DE SUIVI MULTIPROJETS | [5 empty] | **Saisissez les données dans le tableau en commençant par la ligne 38
ÉCHÉANCIER DE LIVRAISON ET RESSOURCES
DONNÉES FINANCIÈRES DU PROJET
ANALYSE DES RISQUES
MESURES EN COURS ET EN ATTENTE
RAPPORT DU PROJET
NOM DU PROJET | PLANNING | BUDGET | RESSOURCES | RISQUES | PROBLÈMES | COMMENTAIRES
Projet A
Projet B
Projet C
Projet D
Projet E
Projet F
Projet G
Projet H
Projet J
Projet K
Projet L
Projet M
Projet N
Projet P
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD |  |  |  |  | **Supprimez les lignes non utilisées afin de remplir correctement les diagrammes et graphiques ci-dessus.
NOM DU PROJET | ÉCHÉANCIER |  |  |  | NOMBRE DE MEMBRES DE L’ÉQUIPE | BUDGET |  |  | RISQUES |  |  | MESURES EN COURS |  | MESURES EN ATTENTE
| CALENDRIER | DÉBUT | FIN | NB DE JOURS |  | PROJECTION | RÉALITÉ | RESTE | ÉLEVÉ | MOYEN | FAIBLE | PROBLÈMES | RÉVISIONS
Projet A | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 57 | 10 | 1000000 | 880000 | 120000 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Projet B | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 92 | 5 | 900000 | 920000 | -20000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Projet C | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 264 | 10 | 860000 | 850000 | 10000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Projet D | 2025-08-01 | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 43 | 5 | 1000000 | 998050 | 1950 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Projet E | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-11-01 | 110 | 10 | 294000 | 280000 | 14000 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Projet F | 2025-10-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 | 190 | 5 | 123400 | 125000 | -1600 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Projet G | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 61 | 10 | 250500 | 246000 | 4500 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Projet H | 2025-12-01 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 16 | 5 | 127200 | 126000 | 1200 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Projet J | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 100 | 10 | 80000 | 79900 | 100 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Projet K | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 5 | 77000 | 77000 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Projet L | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 61 | 10 | 65000 | 65000 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Projet M | 2026-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 30 | 5 | 550000 | 551000 | -1000 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Projet N | 2026-05-01 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 30 | 10 | 45000 | 42000 | 3000 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Projet P | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 71 | 5 | 32500 | 33000 | -500 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
[6 empty] | 5404600 | 5272950 | 131650 | 52 | 44 | 48 | 18 | 16 | 27
Double-cliquez sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau de données.*

## – Exclusion de responsabilité –
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.