## Projektmanagement-Dashboard
VORLAGE FÜR PROJEKTMANAGEMENT-DACHBOARD
KAMPAGNENNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 00/00/00 | IM SOLL | 72%
AUFGABEN-ZEITPLAN
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Abgeschlossen | Hoch |  | Nicht begonnen | Hoch
Auf Ziele einigen | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Abgeschlossen | Mittel |  | In Bearbeitung | Mittel
Detaillierte Anforderungen | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Abgeschlossen | Niedrig
Hardware-Anforderungen | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Überfällig
Endgültiger Ressourcenplan | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Pausiert
Stellenbesetzung | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Überfällig | Hoch
Technische Anforderungen | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | In Bearbeitung | Hoch
Tests | Kennedy K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | In Bearbeitung | Hoch
Entwicklung Abgeschlossen | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | In Bearbeitung | Hoch
Hardware-Konfiguration | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | Pausiert | Hoch
Systemtests | Kennedy K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Nicht begonnen | Mittel
LAUNCH |  | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | Nicht begonnen | Mittel
PROZENTUALER AUFGABENSTATUS |  |  |  | BUDGET
STATUS | ANZAHL | % |  | GEPLANT | 80000
Nicht begonnen | 2 | 16.67% |  | TATSÄCHLICH | 50000
In Bearbeitung | 3 | 25%
Abgeschlossen | 5 | 41.67%
Überfällig | 1 | 8.333%
Pausiert | 1 | 8.333%
GESAMT | 12 | 100%
AUFGABENPRIORITÄT % |  |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ANZAHL | % |  | Entscheidungen | 5
Hoch | 6 | 50% |  | Aktionen | 2
Mittel | 3 | 25% |  | Änderungsanforderungen | 4
Niedrig | 3 | 25%
| 0 | 0%
GESAMT | 12 | 100%
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Projektmanagement-Dashbo
PROJEKTMANAGEMENT-DASHBOARD
KAMPAGNENNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 00/00/00 | IM SOLL | 100% | Geben Sie DASHBOARD-DATEN in die Tabellen ein, die in Zeile 8 beginnen. Dashboard-Grafiken werden automatisch ausgefüllt.
AUFGABEN-ZEITPLAN
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Kick-off-Meeting festlegen |  |  |  | 0 |  |  |  | Nicht begonnen | Hoch
Auf Ziele einigen |  |  |  | 0 |  |  |  | In Bearbeitung | Mittel
Personalbesetzung festlegen |  |  |  | 0 |  |  |  | Abgeschlossen | Niedrig
Messaging entwickeln |  |  |  | 0 |  |  |  | Überfällig
Budget abschließen |  |  |  | 0 |  |  |  | Pausiert
E-Mail-Kontakt |  |  |  | 0
Design-Landingpage |  |  |  | 0
Gezielter Blog-Beitrag |  |  |  | 0
Videoproduktion |  |  |  | 0
Anzeigeninhalte |  |  |  | 0
Social-Media-Werbung |  |  |  | 0
Aufgabe 12 |  |  |  | 0
Aufgabe 13 |  |  |  | 0
Aufgabe 14 |  |  |  | 0
Aufgabe 15 |  |  |  | 0
Aufgabe 16 |  |  |  | 0
Aufgabe 17 |  |  |  | 0
Aufgabe 18 |  |  |  | 0
Aufgabe 19 |  |  |  | 0
Aufgabe 20 |  |  |  | 0
PROZENTUALER AUFGABENSTATUS | wird automatisch ausgefüllt |  |  | BUDGET
STATUS | ANZAHL | % |  | GEPLANT | 0
Nicht begonnen | 0 |  |  | TATSÄCHLICH | 0
In Bearbeitung | 0
Abgeschlossen | 0
Überfällig | 0
Pausiert | 0
GESAMT | 0 | 0%
AUFGABENPRIORITÄT % | wird automatisch ausgefüllt |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ANZAHL | % |  | Entscheidungen | 0
Hoch | 0 |  |  | Aktionen | 0
Mittel | 0 |  |  | Änderungsanforderungen | 0
Niedrig | 0
0
GESAMT | 0 | 0%
Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.