## Einfacher Business-Zeitplan
VORLAGE FÜR EINFACHEN BUSINESS-PLAN MIT ZEITPLAN
Projektplan für neue Geschäfte
Phase 1: Strategieplanung
Phase 2: Geschäft definieren
AUFGABEN | ANFANG | ENDE | TAGE | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01
Phase 1: Selbsteinschätzung
Geschäftsvision definieren | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 2024-09-02
Fähigkeiten identifizieren | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | bar: 2024-09-03
Entscheidung über das Fortfahren | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | bar: 2024-09-04
Phase 1: Geschäftsmöglichkeiten definieren
Marktforschung | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | bar: 2024-09-05
Gespräche führen | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 5 | bar: 2024-09-06 to 2024-09-10
Benötigte Ressourcen identifizieren | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
Betriebskosten identifizieren | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2 | bar: 2024-09-13 to 2024-09-14
Phase 1: Potenzielle Risiken bewerten
Marktgröße bewerten | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 3 | bar: 2024-09-15 to 2024-09-17
Wettbewerb abschätzen | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-18
Benötigte Ressourcen bewerten | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | bar: 2024-09-18 to 2024-09-19
Finanzanforderungen bestimmen | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 3 | bar: 2024-09-19 to 2024-09-21
Rentabilität bewerten | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2 | bar: 2024-09-21 to 2024-09-22
Strategie überprüfen | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2 | bar: 2024-09-22 to 2024-09-23
Phase 2: Markt definieren
Auf verfügbare Forschungsergebnisse zugreifen | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | bar: 2024-09-23 to 2024-09-25
Marktanalysen erstellen | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 4 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-29
Marktanalysen implementieren | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 3 | bar: 2024-09-29 to 2024-10-01
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.