## Seguimiento de ruta crítica
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE RUTA CRÍTICA
Complete los campos que no están sombreados. |  | FECHA DE INICIO | [5 empty] | 2021-01-17
|  | FECHA DE FINALIZACIÓN sin incluir fines de semana y feriados | [5 empty] | 2021-03-30 | DURACIÓN (días) | 50
| – ACTIVIDADES CRÍTICAS | [6 empty] | DURACIÓN (días)
|  | ACTIVIDADES PREDECESORAS | [5 empty] | OPTIMISTA | MÁS PROBABLE | PESIMISTA | ESPERADO | INICIO TEMPRANO | FINALIZACIÓN TEMPRANA | INICIO TARDÍO | FINALIZACIÓN TARDÍA
ID | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PA: Introduzca por separado en columnas | [5 empty] | MÍN. | PROMEDIO | MÁX. | DURACIÓN | ES | EF | LS | LF | MARGEN
1 | INICIO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 0
2 | Tarea 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8.8818e-16 | 4 | 0
3 | Tarea 3 | 1 | [5 empty] | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1.6667 | 5.6667 | 1.6667
4 | Tarea 4 | 2 | [5 empty] | 3 | 6 | 8 | 5.6667 | 4 | 9.6667 | 4 | 9.6667 | 0
5 | Tarea 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5.6667 | 9.6667 | 1.6667
6 | Tarea 6 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 9.6667 | 12.6667 | 9.6667 | 12.6667 | 0
7 | Tarea 7 | 6 | [5 empty] | 4 | 8 | 10 | 7.3333 | 12.6667 | 20 | 12.6667 | 20 | 0
8 | Tarea 8 | 7 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 20 | 23 | 20 | 23 | 0
9 | Tarea 9 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 26 | 26 | 29 | 3
10 | Tarea 10 | 8 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 26 | 23 | 26 | 0
11 | Tarea 11 | 9 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 | 29 | 29 | 32 | 3
12 | Tarea 12 | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 | 29 | 26 | 29 | 0
13 | Tarea 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 29 | 32 | 29 | 32 | 0
14 | Tarea 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 32 | 35 | 32 | 35 | 0
15 | Tarea 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 35 | 38 | 35 | 38 | 0
16 | Tarea 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 38 | 41 | 38 | 41 | 0
17 | Tarea 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 41 | 44 | 41 | 44 | 0
18 | Tarea 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 44 | 47 | 44 | 47 | 0
19 | Tarea 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 47 | 50 | 47 | 50 | 0
20 | FINALIZACIÓN | 18 | 19 | [7 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
CÁLCULOS PARA EL ÁREA DEL DIAGRAMA
[17 empty] | PA EF | [5 empty] | SA | [19 empty] | SA LS | [19 empty] | ES | C | por encima | por debajo | DURACIÓN | por encima | por debajo | MARGEN | EVENTOS | EVENTOS | EJE
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3 |  | 5 | [16 empty] | 8.8818e-16 | 1.6667 |  | 5.6667 | [15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.7764e-16 | 8.8818e-16 | -0.5
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 | [18 empty] | 4 | 5.6667 | [15 empty] | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0.5
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 6 | [18 empty] | 5.6667 | 9.6667 | [14 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 2 | 2 | 1.6667 | #N/A | #N/A | 1.5
[17 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 9.6667 | [14 empty] | 4 | 5.6667 | 2.3333 | 2.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 2.5
[17 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 9.6667 | [14 empty] | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 2 | 2 | 1.6667 | #N/A | #N/A | 3.5
[17 empty] | 4 | 9.6667 | 8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 |  | 9 | [17 empty] | 12.6667 |  | 26 | [11 empty] | 9.6667 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 4.5
[17 empty] | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | 9 | [18 empty] | 20 | 26 | [11 empty] | 12.6667 | 7.3333 | 2.6667 | 3.3333 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 5.5
[17 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9 | 10 | [18 empty] | 26 | 23 | [10 empty] | 20 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 6.5
[17 empty] | 12.6667 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | [19 empty] | 29 | [9 empty] | 23 | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 2 | 3 | #N/A | #N/A | 7.5
[17 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | 12 | [18 empty] | 29 | 26 | [8 empty] | 23 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 8.5
[17 empty] | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 14 | 15 |  |  | 18 | [15 empty] | 32 | 35 |  |  | 44 |  |  | 26 | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 2 | 3 | #N/A | #N/A | 9.5
[17 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 13 | 14 |  |  |  | 18 | 19 | [13 empty] | 29 | 32 |  |  |  | 44 | 47 |  | 26 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 10.5
[17 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 14 |  |  | 17 | 18 | [15 empty] | 32 |  |  | 41 | 44 |  |  | 29 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 11.5
[17 empty] | 29 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 15 | 16 |  | 18 | [16 empty] | 35 | 38 |  | 44 |  |  | 32 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 12.5
[17 empty] | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 16 | 17 | [18 empty] | 38 | 41 |  |  |  | 35 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 13.5
[17 empty] | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 17 | 18 | [18 empty] | 41 | 44 |  |  | 38 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 14.5
[17 empty] | 32 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | [19 empty] | 44 |  |  | 41 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 15.5
[17 empty] | 29 | 29 | 32 | 35 | 41 | 44 | [18 empty] | 19 | 20 | [18 empty] | 47 | 50 | 44 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 16.5
[17 empty] | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 20 | [19 empty] | 50 | 47 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 17.5
[17 empty] | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 50 | 18.5

## EN BLANCO - Seguimiento de ruta
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE RUTA CRÍTICA
Complete los campos que no están sombreados. |  | FECHA DE INICIO
|  | FECHA DE FINALIZACIÓN sin incluir fines de semana y feriados | 0 | DURACIÓN (días) | 0
| – ACTIVIDADES CRÍTICAS |  | DURACIÓN (días)
|  | ACTIVIDADES PREDECESORAS | OPTIMISTA | MÁS PROBABLE | PESIMISTA | ESPERADO | INICIO TEMPRANO | FINALIZACIÓN TEMPRANA | INICIO TARDÍO | FINALIZACIÓN TARDÍA
ID | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PA: Introduzca por separado en columnas | MÍN. | PROMEDIO | MÁX. | DURACIÓN | ES | EF | LS | LF | MARGEN
1 | INICIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tarea 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tarea 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tarea 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tarea 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tarea 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tarea 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tarea 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tarea 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tarea 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tarea 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tarea 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tarea 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tarea 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tarea 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tarea 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tarea 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tarea 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tarea 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | FINALIZACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CÁLCULOS PARA EL ÁREA DEL DIAGRAMA
[12 empty] | PA EF | [5 empty] | SA | SA LS | ES | C | por encima | por debajo | DURACIÓN | por encima | por debajo | MARGEN | EVENTOS | EVENTOS | EJE
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | -0.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 1.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 2.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 3.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 4.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 5.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 6.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 7.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 8.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 9.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 10.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 11.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 12.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 13.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 14.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 15.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 16.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 17.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 18.5

## Feriados
Ingrese los días feriados no laborables, a continuación.
FECHA | DESCRIPCIÓN
2019-10-14 | Día de Colón
2019-11-11 | Día de los Veteranos
2019-11-28 | Día de Acción de Gracias
2019-12-25 | Navidad
2020-01-01 | Día de Año Nuevo
2020-01-20 | Día de Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Día de los Presidentes
2020-05-25 | Día de los Caídos
2020-07-04 | Día de la Independencia
2020-09-07 | Día del Trabajo
2020-10-12 | Día de Colón
2020-11-11 | Día de los Veteranos
2020-11-26 | Día de Acción de Gracias
2020-12-25 | Navidad
2021-01-01 | Día de Año Nuevo
2021-01-18 | Día de Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Día de los Presidentes
2021-05-31 | Día de los Caídos
2021-07-04 | Día de la Independencia
2021-09-06 | Día del Trabajo
2021-10-11 | Día de Colón
2021-11-11 | Día de los Veteranos
2021-11-25 | Día de Acción de Gracias
2021-12-25 | Navidad

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.