## Suivi du chemin critique
MODÈLE DE SUIVI DU CHEMIN CRITIQUE
Remplir uniquement les cellules non grisées. |  | DATE DE DÉBUT | [5 empty] | 2021-01-17
|  | DATE DE FIN hors week-ends et jours fériés | [5 empty] | 2021-03-30 | DURÉE en jours | 50
| – ACTIVITÉS CRITIQUES | [6 empty] | DURÉE en jours
|  | ACTIVITÉS PRÉDÉCESSEURS | [5 empty] | OPTIMISTE | LE PLUS PROBABLE | PESSIMISTE | ATTENDU | DÉBUT PRÉCOCE | FIN PRÉCOCE | DÉBUT TARDIF | FIN TARDIVE
ID | DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ | AP - saisir dans des colonnes séparées | [5 empty] | MIN | MOYENNE | MAX | DURÉE | DP | FP | DT | FT | MARGE
1 | DÉBUT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 0
2 | Tâche 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8.8818e-16 | 4 | 0
3 | Tâche 3 | 1 | [5 empty] | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1.6667 | 5.6667 | 1.6667
4 | Tâche 4 | 2 | [5 empty] | 3 | 6 | 8 | 5.6667 | 4 | 9.6667 | 4 | 9.6667 | 0
5 | Tâche 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5.6667 | 9.6667 | 1.6667
6 | Tâche 6 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 9.6667 | 12.6667 | 9.6667 | 12.6667 | 0
7 | Tâche 7 | 6 | [5 empty] | 4 | 8 | 10 | 7.3333 | 12.6667 | 20 | 12.6667 | 20 | 0
8 | Tâche 8 | 7 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 20 | 23 | 20 | 23 | 0
9 | Tâche 9 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 26 | 26 | 29 | 3
10 | Tâche 10 | 8 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 26 | 23 | 26 | 0
11 | Tâche 11 | 9 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 | 29 | 29 | 32 | 3
12 | Tâche 12 | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 | 29 | 26 | 29 | 0
13 | Tâche 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 29 | 32 | 29 | 32 | 0
14 | Tâche 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 32 | 35 | 32 | 35 | 0
15 | Tâche 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 35 | 38 | 35 | 38 | 0
16 | Tâche 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 38 | 41 | 38 | 41 | 0
17 | Tâche 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 41 | 44 | 41 | 44 | 0
18 | Tâche 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 44 | 47 | 44 | 47 | 0
19 | Tâche 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 47 | 50 | 47 | 50 | 0
20 | FIN | 18 | 19 | [7 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
CALCULS POUR LE DIAGRAMME
[17 empty] | AP FP | [5 empty] | AS | [19 empty] | AS DT | [19 empty] | DP | C | dépassement | d’avance | DURÉE | dépassement | d’avance | MARGE | ÉVÉNEMENTS | ÉVÉNEMENTS | AXE
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3 |  | 5 | [16 empty] | 8.8818e-16 | 1.6667 |  | 5.6667 | [15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.7764e-16 | 8.8818e-16 | -0.5
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 | [18 empty] | 4 | 5.6667 | [15 empty] | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0.5
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 6 | [18 empty] | 5.6667 | 9.6667 | [14 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 2 | 2 | 1.6667 | #N/A | #N/A | 1.5
[17 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 9.6667 | [14 empty] | 4 | 5.6667 | 2.3333 | 2.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 2.5
[17 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 9.6667 | [14 empty] | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 2 | 2 | 1.6667 | #N/A | #N/A | 3.5
[17 empty] | 4 | 9.6667 | 8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 |  | 9 | [17 empty] | 12.6667 |  | 26 | [11 empty] | 9.6667 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 4.5
[17 empty] | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | 9 | [18 empty] | 20 | 26 | [11 empty] | 12.6667 | 7.3333 | 2.6667 | 3.3333 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 5.5
[17 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9 | 10 | [18 empty] | 26 | 23 | [10 empty] | 20 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 6.5
[17 empty] | 12.6667 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | [19 empty] | 29 | [9 empty] | 23 | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 2 | 3 | #N/A | #N/A | 7.5
[17 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | 12 | [18 empty] | 29 | 26 | [8 empty] | 23 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 8.5
[17 empty] | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 14 | 15 |  |  | 18 | [15 empty] | 32 | 35 |  |  | 44 |  |  | 26 | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 2 | 3 | #N/A | #N/A | 9.5
[17 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 13 | 14 |  |  |  | 18 | 19 | [13 empty] | 29 | 32 |  |  |  | 44 | 47 |  | 26 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 10.5
[17 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 14 |  |  | 17 | 18 | [15 empty] | 32 |  |  | 41 | 44 |  |  | 29 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 11.5
[17 empty] | 29 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 15 | 16 |  | 18 | [16 empty] | 35 | 38 |  | 44 |  |  | 32 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 12.5
[17 empty] | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 16 | 17 | [18 empty] | 38 | 41 |  |  |  | 35 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 13.5
[17 empty] | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 17 | 18 | [18 empty] | 41 | 44 |  |  | 38 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 14.5
[17 empty] | 32 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | [19 empty] | 44 |  |  | 41 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 15.5
[17 empty] | 29 | 29 | 32 | 35 | 41 | 44 | [18 empty] | 19 | 20 | [18 empty] | 47 | 50 | 44 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 16.5
[17 empty] | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 20 | [19 empty] | 50 | 47 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 17.5
[17 empty] | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 50 | 18.5

## VIERGE - Suivi du chemin critiq
MODÈLE DE SUIVI DU CHEMIN CRITIQUE
Remplir uniquement les cellules non grisées. |  | DATE DE DÉBUT
|  | DATE DE FIN hors week-ends et jours fériés | 0 | DURÉE en jours | 0
| – ACTIVITÉS CRITIQUES |  | DURÉE en jours
|  | ACTIVITÉS PRÉDÉCESSEURS | OPTIMISTE | LE PLUS PROBABLE | PESSIMISTE | ATTENDU | DÉBUT PRÉCOCE | FIN PRÉCOCE | DÉBUT TARDIF | FIN TARDIVE
ID | DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ | AP - saisir dans des colonnes séparées | MIN | MOYENNE | MAX | DURÉE | DP | FP | DT | FT | MARGE
1 | DÉBUT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tâche 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tâche 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tâche 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tâche 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tâche 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tâche 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tâche 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tâche 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tâche 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tâche 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tâche 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tâche 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tâche 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tâche 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tâche 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tâche 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tâche 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tâche 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | FIN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALCULS POUR LE DIAGRAMME
[12 empty] | AP FP | [5 empty] | AS | AS DT | DP | C | dépassement | d’avance | DURÉE | dépassement | d’avance | MARGE | ÉVÉNEMENTS | ÉVÉNEMENTS | AXE
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | -0.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 1.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 2.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 3.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 4.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 5.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 6.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 7.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 8.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 9.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 10.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 11.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 12.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 13.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 14.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 15.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 16.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 17.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 18.5

## Jours fériés
Saisir les jours fériés non travaillés, ci-dessous.
DATE | DESCRIPTION
2019-10-14 | Jour de Christophe Colomb
2019-11-11 | Jour du Souvenir
2019-11-28 | Thanksgiving
2019-12-25 | Noël
2020-01-01 | Jour de l’an
2020-01-20 | Jour de Martin Luther King Jr
2020-02-17 | President’s Day
2020-05-25 | Memorial Day
2020-07-04 | Jour de l’Indépendance
2020-09-07 | Fête du Travail
2020-10-12 | Jour de Christophe Colomb
2020-11-11 | Jour du Souvenir
2020-11-26 | Thanksgiving
2020-12-25 | Noël
2021-01-01 | Jour de l’an
2021-01-18 | Jour de Martin Luther King Jr
2021-02-15 | President’s Day
2021-05-31 | Memorial Day
2021-07-04 | Jour de l’Indépendance
2021-09-06 | Fête du Travail
2021-10-11 | Jour de Christophe Colomb
2021-11-11 | Jour du Souvenir
2021-11-25 | Thanksgiving
2021-12-25 | Noël

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.