## Acompanhamento de caminho críti
MODELO DE ACOMPANHAMENTO DE CAMINHO CRÍTICO
Preencha apenas os campos na cor branca. |  | DATA DE INÍCIO | [5 empty] | 2021-01-17
|  | DATA DE TÉRMINO excluindo fins de semana e feriados | [5 empty] | 2021-03-30 | DURAÇÃO em dias | 50
| – ATIVIDADES ESSENCIAIS | [6 empty] | DURAÇÃO em dias
|  | ATIVIDADES ANTECESSORAS | [5 empty] | OTIMISTA | PROVAVELMENTE | PESSIMISTA | ESPERADO | INÍCIO ANTECIPADO | TÉRMINO ANTECIPADO | INÍCIO TARDIO | FINAL TARDIO
ID | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | PA – insira separadamente em colunas | [5 empty] | MÍN | MÉD. | MÁX | DURAÇÃO | ES | EF | LS | LF | SLACK
1 | INÍCIO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 0
2 | Tarefa 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8.8818e-16 | 4 | 0
3 | Tarefa 3 | 1 | [5 empty] | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1.6667 | 5.6667 | 1.6667
4 | Tarefa 4 | 2 | [5 empty] | 3 | 6 | 8 | 5.6667 | 4 | 9.6667 | 4 | 9.6667 | 0
5 | Tarefa 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5.6667 | 9.6667 | 1.6667
6 | Tarefa 6 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 9.6667 | 12.6667 | 9.6667 | 12.6667 | 0
7 | Tarefa 7 | 6 | [5 empty] | 4 | 8 | 10 | 7.3333 | 12.6667 | 20 | 12.6667 | 20 | 0
8 | Tarefa 8 | 7 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 20 | 23 | 20 | 23 | 0
9 | Tarefa 9 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 26 | 26 | 29 | 3
10 | Tarefa 10 | 8 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 26 | 23 | 26 | 0
11 | Tarefa 11 | 9 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 | 29 | 29 | 32 | 3
12 | Tarefa 12 | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 | 29 | 26 | 29 | 0
13 | Tarefa 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 29 | 32 | 29 | 32 | 0
14 | Tarefa 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 32 | 35 | 32 | 35 | 0
15 | Tarefa 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 35 | 38 | 35 | 38 | 0
16 | Tarefa 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 38 | 41 | 38 | 41 | 0
17 | Tarefa 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 41 | 44 | 41 | 44 | 0
18 | Tarefa 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 44 | 47 | 44 | 47 | 0
19 | Tarefa 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 47 | 50 | 47 | 50 | 0
20 | TÉRMINO | 18 | 19 | [7 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
CÁLCULOS PARA ÁREA DE GRÁFICO
[17 empty] | PA EF | [5 empty] | SÁB | [19 empty] | SA LS | [19 empty] | ES | C | acima | abaixo | DURAÇÃO | acima | abaixo | SLACK | EVENTOS | EVENTOS | EIXO
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3 |  | 5 | [16 empty] | 8.8818e-16 | 1.6667 |  | 5.6667 | [15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.7764e-16 | 8.8818e-16 | -0.5
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 | [18 empty] | 4 | 5.6667 | [15 empty] | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0.5
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 6 | [18 empty] | 5.6667 | 9.6667 | [14 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 2 | 2 | 1.6667 | #N/A | #N/A | 1.5
[17 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 9.6667 | [14 empty] | 4 | 5.6667 | 2.3333 | 2.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 2.5
[17 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 9.6667 | [14 empty] | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 2 | 2 | 1.6667 | #N/A | #N/A | 3.5
[17 empty] | 4 | 9.6667 | 8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 |  | 9 | [17 empty] | 12.6667 |  | 26 | [11 empty] | 9.6667 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 4.5
[17 empty] | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | 9 | [18 empty] | 20 | 26 | [11 empty] | 12.6667 | 7.3333 | 2.6667 | 3.3333 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 5.5
[17 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9 | 10 | [18 empty] | 26 | 23 | [10 empty] | 20 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 6.5
[17 empty] | 12.6667 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | [19 empty] | 29 | [9 empty] | 23 | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 2 | 3 | #N/A | #N/A | 7.5
[17 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | 12 | [18 empty] | 29 | 26 | [8 empty] | 23 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 8.5
[17 empty] | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 14 | 15 |  |  | 18 | [15 empty] | 32 | 35 |  |  | 44 |  |  | 26 | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 2 | 3 | #N/A | #N/A | 9.5
[17 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 13 | 14 |  |  |  | 18 | 19 | [13 empty] | 29 | 32 |  |  |  | 44 | 47 |  | 26 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 10.5
[17 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 14 |  |  | 17 | 18 | [15 empty] | 32 |  |  | 41 | 44 |  |  | 29 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 11.5
[17 empty] | 29 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 15 | 16 |  | 18 | [16 empty] | 35 | 38 |  | 44 |  |  | 32 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 12.5
[17 empty] | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 16 | 17 | [18 empty] | 38 | 41 |  |  |  | 35 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 13.5
[17 empty] | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 17 | 18 | [18 empty] | 41 | 44 |  |  | 38 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 14.5
[17 empty] | 32 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | [19 empty] | 44 |  |  | 41 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 15.5
[17 empty] | 29 | 29 | 32 | 35 | 41 | 44 | [18 empty] | 19 | 20 | [18 empty] | 47 | 50 | 44 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 16.5
[17 empty] | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 20 | [19 empty] | 50 | 47 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 17.5
[17 empty] | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 50 | 18.5

## EM BRANCO - Acompanhamento de c
MODELO DE ACOMPANHAMENTO DE CAMINHO CRÍTICO
Preencha apenas os campos na cor branca. |  | DATA DE INÍCIO
|  | DATA DE TÉRMINO excluindo fins de semana e feriados | 0 | DURAÇÃO em dias | 0
| – ATIVIDADES ESSENCIAIS |  | DURAÇÃO em dias
|  | ATIVIDADES ANTECESSORAS | OTIMISTA | PROVAVELMENTE | PESSIMISTA | ESPERADO | INÍCIO ANTECIPADO | TÉRMINO ANTECIPADO | INÍCIO TARDIO | FINAL TARDIO
ID | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | PA – insira separadamente em colunas | MÍN | MÉD. | MÁX | DURAÇÃO | ES | EF | LS | LF | SLACK
1 | INÍCIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tarefa 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tarefa 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tarefa 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tarefa 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tarefa 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tarefa 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tarefa 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tarefa 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tarefa 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tarefa 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tarefa 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tarefa 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tarefa 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tarefa 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tarefa 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tarefa 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tarefa 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tarefa 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | TÉRMINO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CÁLCULOS PARA ÁREA DE GRÁFICO
[12 empty] | PA EF | [5 empty] | SÁB | SA LS | ES | C | acima | abaixo | DURAÇÃO | acima | abaixo | SLACK | EVENTOS | EVENTOS | EIXO
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | -0.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 1.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 2.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 3.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 4.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 5.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 6.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 7.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 8.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 9.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 10.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 11.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 12.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 13.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 14.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 15.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 16.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 17.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 18.5

## Feriados
Insira feriados não trabalhados, abaixo.
DATA | DESCRIÇÃO
2019-10-14 | Dia de Colombo
2019-11-11 | Dia dos veteranos de guerra
2019-11-28 | Dia de ação de graças
2019-12-25 | Dia de Natal
2020-01-01 | Dia de Ano Novo
2020-01-20 | Aniversário de Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Aniversário de Washington
2020-05-25 | Dia do memorial
2020-07-04 | Dia da independência
2020-09-07 | Dia do trabalho
2020-10-12 | Dia de Colombo
2020-11-11 | Dia dos veteranos de guerra
2020-11-26 | Dia de ação de graças
2020-12-25 | Dia de Natal
2021-01-01 | Dia de Ano Novo
2021-01-18 | Aniversário de Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Aniversário de Washington
2021-05-31 | Dia do memorial
2021-07-04 | Dia da independência
2021-09-06 | Dia do trabalho
2021-10-11 | Dia de Colombo
2021-11-11 | Dia dos veteranos de guerra
2021-11-25 | Dia de ação de graças
2021-12-25 | Dia de Natal

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.