## Projektumsetzungsplan
VORLAGE FÜR ENTWICKLUNGSPROJEKTUMSETZUNGSPLAN
PROJEKTNAME | [5 empty] | PROJEKTMANAGER
PROJEKTLEISTUNG | [5 empty] | STARTDATUM
00.00.0000
UMFANGSANGABE | [5 empty] | ENDDATUM
00.00.0000
GESAMTFORTSCHRITT
15%
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | KOMMENTARE | STATUSSCHLÜSSEL
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | Abgeschlossen |  | Nicht begonnen
Auf Ziele einigen | Frank C. | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | In Bearbeitung |  | In Bearbeitung
Detaillierte Anforderungen | Jacob S. | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 6 | Überfällig |  | Abgeschlossen
Hardware-Anforderungen | Jacob S. | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | Nicht begonnen |  | Pausiert
Endgültiger Ressourcenplan | Jacob S. | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 5 | Pausiert |  | Überfällig
Stellenbesetzung | Alex B. | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | Überprüfung erforderlich |  | Überprüfung erforderlich
Technische Anforderungen | Frank C. | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 5
DB-Entwicklung | Shari W. | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3
API-Entwicklung | Shari W. | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 5
UI-Client | Alex B. | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 5
Tests | Kennedy K. | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9
Entwicklung abgeschlossen | Jacob S. | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 4
Hardware-Konfiguration | Alex B. | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3
Systemtests | Kennedy K. | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4
Launch |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Projektumsetzungsplan
ENTWICKLUNGSPROJEKTUMSETZUNGSPLAN
PROJEKTNAME | [5 empty] | PROJEKTMANAGER
PROJEKTLEISTUNG | [5 empty] | STARTDATUM
UMFANGSANGABE
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | KOMMENTARE | STATUSSCHLÜSSEL
Nicht begonnen
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Pausiert
Überfällig
Überprüfung erforderlich

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.