## Plan de ejecución del proyecto
PLANTILLA DE PLAN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
RESULTADO DEL PROYECTO | [5 empty] | FECHA DE INICIO
00/00/0000
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | [5 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN
00/00/0000
PROGRESO GENERAL
15%
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | COMENTARIOS | REFERENCIA DE ESTADO
Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | Completado |  | No se ha iniciado
Acordar los objetivos | Frank C. | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | En curso |  | En curso
Requisitos detallados | Jacob S. | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 6 | Atrasado |  | Completado
Requisitos de hardware | Jacob S. | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | No se ha iniciado |  | En espera
Plan definitivo de recursos | Jacob S. | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 5 | En espera |  | Atrasado
Dotación de personal | Alex B. | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | Necesita revisión |  | Necesita revisión
Requisitos técnicos | Frank C. | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 5
Desarrollo de la base de datos | Shari W. | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3
Desarrollo de la API | Shari W. | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 5
Cliente de la interfaz de usuario | Alex B. | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 5
Pruebas | Kennedy K. | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9
Desarrollo completo | Jacob S. | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 4
Configuración del hardware | Alex B. | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3
Pruebas del sistema | Kennedy K. | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4
Lanzamiento |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Plan de ejecución d
PLAN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
RESULTADO DEL PROYECTO | [5 empty] | FECHA DE INICIO
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | COMENTARIOS | REFERENCIA DE ESTADO
No se ha iniciado
En curso
Completado
En espera
Atrasado
Necesita revisión

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.