## Piano di esecuzione del progett
MODELLO DI PIANO DI ESECUZIONE PER PROGETTI DI INGEGNERIA
NOME DEL PROGETTO | [5 empty] | PROJECT MANAGER
DELIVERABLE DI PROGETTO | [5 empty] | DATA DI INIZIO
00/00/0000
DICHIARAZIONE DELL'AMBITO | [5 empty] | DATA DI FINE
00/00/0000
PROGRESSI COMPLESSIVI
15%
NOME DELL'ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | COMMENTI | LEGENDA STATO
Fissare la riunione introduttiva | Alex B. | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | Completato |  | Non iniziato
Concordare gli obiettivi | Frank C. | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | In corso |  | In corso
Requisiti dettagliati | Jacob S. | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 6 | Scaduto |  | Completato
Requisiti dell'hardware | Jacob S. | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | Non iniziato |  | In attesa
Piano definitivo delle risorse | Jacob S. | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 5 | In attesa |  | Scaduto
Personale | Alex B. | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | Necessita di revisione |  | Necessita di revisione
Requisiti tecnici | Frank C. | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 5
Sviluppo DB | Shari W. | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3
Sviluppo API | Shari W. | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 5
Client UI | Alex B. | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 5
Test | Kennedy K. | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9
Sviluppo completato | Jacob S. | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 4
Configurazione hardware | Alex B. | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3
Test di sistema | Kennedy K. | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4
Lancio |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Piano di esecuzione del
PIANO DI ESECUZIONE PER PROGETTI DI INGEGNERIA
NOME DEL PROGETTO | [5 empty] | PROJECT MANAGER
DELIVERABLE DI PROGETTO | [5 empty] | DATA DI INIZIO
DICHIARAZIONE DELL'AMBITO
NOME DELL'ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | COMMENTI | LEGENDA STATO
Non iniziato
In corso
Completato
In attesa
Scaduto
Necessita di revisione

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.