## Plano de execução de projeto
MODELO DE PLANO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA
NOME DO PROJETO | [5 empty] | GERENTE DO PROJETO
ENTREGÁVEL DO PROJETO | [5 empty] | DATA DE INÍCIO
00/00/0000
DECLARAÇÃO DE ESCOPO | [5 empty] | DATA DE TÉRMINO
00/00/0000
PROGRESSO GERAL
15%
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | COMENTÁRIOS | LEGENDA DE STATUS
Definir reunião de início | Alex B. | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | Concluído |  | Não iniciado
Entrar em acordo sobre os objetivos | Frank C. | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | Em andamento |  | Em andamento
Requisitos detalhados | Jacob S. | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 6 | Atrasado |  | Concluído
Requisitos de hardware | Jacob S. | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | Não iniciado |  | Em espera
Plano final de recursos | Jacob S. | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 5 | Em espera |  | Atrasado
Alocação de pessoal | Alex B. | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | Requer análise |  | Requer análise
Requisitos técnicos | Frank C. | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 5
Desenvolvimento de BD | Shari W. | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3
Desenvolvimento de API | Shari W. | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 5
Cliente da IU | Alex B. | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 5
Testes | Kennedy K. | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9
Desenvolvimento concluído | Jacob S. | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 4
Configuração de hardware | Alex B. | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3
Teste do sistema | Kennedy K. | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4
Lançamento |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Plano de execução d
PLANO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA
NOME DO PROJETO | [5 empty] | GERENTE DO PROJETO
ENTREGÁVEL DO PROJETO | [5 empty] | DATA DE INÍCIO
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | COMENTÁRIOS | LEGENDA DE STATUS
Não iniciado
Em andamento
Concluído
Em espera
Atrasado
Requer análise

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.