**[A blue and white logo


Description automatically generated](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=78000&utm_language=JP&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Healthcare+Six+Sigma+Project+Charter+Example-word-78000-jp&lpa=ic+Healthcare+Six+Sigma+Project+Charter+Example+word+78000+jp)医療機関向けシックス シグマ プロジェクト憲章**

**テンプレート例**

重要なリマインダー

書面による憲章は、プロジェクト スポンサーに回覧し、署名を受ける必要があります。書面による憲章に、このテンプレートの完成バージョンを添付することで、憲章を短く簡潔にすることができます。

このテンプレートを完成させる前に、必ずプロジェクト チームおよびスポンサーとミーティングを行ってください。必要な情報の多くは、チーム メンバーやスポンサーとの議論から得る必要があります。



プロジェクトの一般情報

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 | | | プロジェクト マネージャー | プロジェクト スポンサー |
| 退院プロセスの改善 | | |  |  |
| メール アドレス | | 電話 | 組織単位 | |
|  | | 000-000-0000 |  | |
| グリーン ベルト割り当て |  |  | 開始予定日 | 完了予定日 |
|  | | | 2022 年 8 月 1 日 | 2032 年 8 月 1 日 |
| ブラック ベルト割り当て |  |  | 予想される節約額 | 推定コスト |
|  | | | $237,750 | $184,900 |

プロジェクト概要

|  |  |
| --- | --- |
| 問題  または課題 | 病院の退院プロセス |
| プロジェクトの  目的 | 現在、患者 1 人あたり 1.5 時間以内の退院を目指している。医師の退院指示から退院チケット受領までのリアルタイムのプロセスは、患者 1 人あたり 4 時間以上に拡大した。患者のチェックアウト プロセスに対する診療後の患者調査の評価は、過去 6 か月間で 4.8/5 から 2.9/5 に減少した。 |
| ビジネス  ケース | 当ユニットにおける患者の退院時間は、患者と病院のスタッフの双方にとって望ましいものではない。患者のバックアップは、フロアの動線を物理的に遮断する。調査では、退院プロセス中の患者満足度の低下が示されている。新しく導入された戦略的プランニング目標に伴い、患者の体験を優先事項として反映した変更を行う必要がある。 |
| 目標/メトリック | 2032 年 8 月 1 日までに、標準的な患者 1 人あたりの現在の退院時間を、一般的な患者の 90% に対して 4 時間以上から 1.5 時間以下に短縮することを目指す。当変更の実施から 9 か月以内に、患者の診療後の調査において 平均 4.5/5 以上の評価が得られる見込みである。 |
| 期待される成果物 |  |

プロジェクト範囲

|  |  |
| --- | --- |
| 範囲内 | 医師の退院命令から患者退院チケットの受領まで、ユニット C と D におけるすべての一般的な患者退院プロセス |
| 範囲外 | 非典型的な退院指示書 (保留中の介入を伴う退院指示書) およびその他ユニットの退院プロセス |

暫定的なスケジュール

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **重要なマイルストーン** | **開始** | **終了** |
| プロジェクト チームの形成および事前レビューの実施 |  |  |
| プロジェクト計画およびプロジェクト憲章の確定 |  |  |
| 定義フェーズの実施 |  |  |
| 測定フェーズの実施 |  |  |
| 分析フェーズの実施 |  |  |
| 改善フェーズの実施 |  |  |
| 管理フェーズの実施 |  |  |
| プロジェクトの完了およびサマリー レポートの作成 |  |  |

リソース

|  |  |
| --- | --- |
| プロジェクト チーム |  |
| サポート リソース |  |
| 特別なニーズ |  |

コスト

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **コスト タイプ** | **ベンダー/労働者名** | | **単価** | **数量** | **金額** |
| **労務費** |  | | $150.00 | 200 | $ 30,000.00 |
| **労務費** |  | | $200.00 | 100 | $ 20,000.00 |
| **労務費** |  | | $350.00 | 50 | $ 17,500.00 |
| **労務費** |  | | $85,000.00 | 1 | $ 85,000.00 |
| **労務費** |  | | $4,850.00 | 3 | $ 14,550.00 |
| **消耗品費** |  | | $17,850.00 | 1 | $ 17,850.00 |
|  |  |  | 合計コスト | | $ 184,900.00 |

メリットと顧客

|  |  |
| --- | --- |
| プロセスの所有者 |  |
| 主要関係者 |  |
| 最終顧客 |  |
| 期待されるメリット |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **メリットの種類** | **推定の根拠** | | | **メリットの推定額** |
| **特定のコスト削減** |  | | | $ 25,000.00 |
| **収益の向上** |  | | | $ 92,500.00 |
| **生産性の向上 (ソフト)** |  | | | $ 17,500.00 |
| **コンプライアンスの改善** |  | | | $ 12,000.00 |
| **より良い意思決定** |  | | | $ 18,500.00 |
| **メンテナンス費の削減** |  | | | $ 26,000.00 |
| **雑費の削減** |  | | | $ 46,250.00 |
|  |  |  | メリットの総額 | $ 237,750.00 |

リスク、制約、仮定

|  |  |
| --- | --- |
| リスク |  |
| 制約 |  |
| 仮定 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 準備担当者 | 役職 | 日付 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **– 免責条項 –**  Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |