**[A blue and white logo


Description automatically generated](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=78000&utm_language=JP&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Pharma+Six+Sigma+Project+Charter+Example-word-78000-jp&lpa=ic+Pharma+Six+Sigma+Project+Charter+Example+word+78000+jp)製薬会社向けシックス シグマ プロジェクト憲章**

**テンプレート例**

重要なリマインダー

書面による憲章は、プロジェクト スポンサーに回覧し、署名を受ける必要があります。書面による憲章に、このテンプレートの完成バージョンを添付することで、憲章を短く簡潔にすることができます。

このテンプレートを完成させる前に、必ずプロジェクト チームおよびスポンサーとミーティングを行ってください。必要な情報の多くは、チーム メンバーやスポンサーとの議論から得る必要があります。



プロジェクトの一般情報

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 | | | プロジェクト マネージャー | プロジェクト スポンサー |
| 求人と調達の改善 | | |  |  |
| メール アドレス | | 電話 | 組織単位 | |
|  | | 000-000-0000 |  | |
| グリーン ベルト割り当て |  |  | 開始予定日 | 完了予定日 |
|  | | | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
| ブラック ベルト割り当て |  |  | 予想される節約額 | 推定コスト |
|  | | | $237,750 | $184,900 |

プロジェクト概要

|  |  |
| --- | --- |
| 問題  または課題 | 弊社のデータ分析によると、求人と調達に関する文書のうち、オフィス内で標準化されているものはわずか 4% であることが明らかになりました。オフィス間のやり取りが増えるにつれて、従業員のフラストレーションやプロセスの非効率性が高まっています。 |
| プロジェクトの  目的 | 弊社は、北米のすべてのオフィスにおける調達と求人プロセスの改善と標準化を目指しています。 |
| ビジネス  ケース | 調達プロセスを更新する必要があります。時間のかかる物理的な書類処理や、標準化されていない求人および調達フォームを含む既存のプロセスは、ワークフローと生産性を低下させます。紙のコストを削減し、効率を高める必要があります。 |
| 目標/メトリック | 北米のすべてのオフィスにおける調達および求人に関する文書の電子版を標準化して作成し、リクエストから承認までのワークフローを最適化します。これにより、承認から文書作成までの時間は 20% 短縮されることになります。 |
| 期待される成果物 |  |

プロジェクト範囲

|  |  |
| --- | --- |
| 範囲内 | 北米本社およびオフィス |
| 範囲外 | 英国、オーストラリア、ヨーロッパ地域の国外オフィス |

暫定的なスケジュール

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **重要なマイルストーン** | **開始** | **終了** |
| プロジェクト チームの形成および事前レビューの実施 |  |  |
| プロジェクト計画およびプロジェクト憲章の確定 |  |  |
| 定義フェーズの実施 |  |  |
| 測定フェーズの実施 |  |  |
| 分析フェーズの実施 |  |  |
| 改善フェーズの実施 |  |  |
| 管理フェーズの実施 |  |  |
| プロジェクトの完了およびサマリー レポートの作成 |  |  |

リソース

|  |  |
| --- | --- |
| プロジェクト チーム |  |
| サポート リソース |  |
| 特別なニーズ |  |

コスト

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **コスト タイプ** | **ベンダー/労働者名** | | **単価** | **数量** | **金額** |
| **労務費** |  | | $150.00 | 200 | $ 30,000.00 |
| **労務費** |  | | $200.00 | 100 | $ 20,000.00 |
| **労務費** |  | | $350.00 | 50 | $ 17,500.00 |
| **労務費** |  | | $85,000.00 | 1 | $ 85,000.00 |
| **労務費** |  | | $4,850.00 | 3 | $ 14,550.00 |
| **消耗品費** |  | | $17,850.00 | 1 | $ 17,850.00 |
|  |  |  | 合計コスト | | $ 184,900.00 |

メリットと顧客

|  |  |
| --- | --- |
| プロセスの所有者 |  |
| 主要関係者 |  |
| 最終顧客 |  |
| 期待されるメリット |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **メリットの種類** | **推定の根拠** | | | **メリットの推定額** |
| **特定のコスト削減** |  | | | $ 25,000.00 |
| **収益の向上** |  | | | $ 92,500.00 |
| **生産性の向上 (ソフト)** |  | | | $ 17,500.00 |
| **コンプライアンスの改善** |  | | | $ 12,000.00 |
| **より良い意思決定** |  | | | $ 18,500.00 |
| **メンテナンス費の削減** |  | | | $ 26,000.00 |
| **雑費の削減** |  | | | $ 46,250.00 |
|  |  |  | メリットの総額 | $ 237,750.00 |

リスク、制約、仮定

|  |  |
| --- | --- |
| リスク |  |
| 制約 |  |
| 仮定 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 準備担当者 | 役職 | 日付 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **– 免責条項 –**  Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |