## Piano di esecuzione preliminare
MODELLO DI PIANO DI ESECUZIONE PER PROGETTI PRELIMINARI
NOME DEL PROGETTO |  |  |  | DATA | STATO DEL PROGETTO | % COMPLETAMENTO
|  |  |  | 00/00/00 | In corso | 72%
TIMELINE ATTIVITÀ
DATI DELLA DASHBOARD
TABELLA DELLE ATTIVITÀ
NOME DELL'ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | PRIORITÀ | COMMENTI | STATO | PRIORITÀ
Fissare la riunione introduttiva |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Completato | Alta |  | Non iniziato | Alta
Concordare gli obiettivi |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Completato | Media |  | In corso | Media
Requisiti dettagliati |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Completato | Bassa |  | Completato | Bassa
Requisiti hardware |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Completato | Bassa |  | Scaduto
Piano definitivo delle risorse |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Completato | Bassa |  | In attesa
Personale |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Scaduto | Alta
Requisiti tecnici |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | In corso | Alta
Test |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | In corso | Alta
Sviluppo Completato |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | In corso | Alta
Config. hardware |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | In attesa | Alta
Test di sistema |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Non iniziato | Alta
Lancio |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8 | Non iniziato | Media
% STATO ATTIVITÀ |  |  |  | BUDGET
STATO | VALORE NUMERICO | % |  | PIANIFICATI | 80000
Non iniziato | 2 | 16.67% |  | EFFETTIVI | 50000
In corso | 3 | 25%
Completato | 5 | 41.67%
Scaduto | 1 | 8.333%
In attesa | 1 | 8.333%
TOTALE | 12 | 100%
% PRIORITÀ ATTIVITÀ |  |  |  | ELEMENTI IN ATTESA
PRIORITÀ | VALORE NUMERICO | % |  | Decisioni | 5
Alta | 7 | 58.33% |  | Azioni | 2
Media | 2 | 16.67% |  | Richieste di modifica | 4
Bassa | 3 | 25%
TOTALE | 12 | 100%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Piano di esecuzione pre
MODELLO DI PIANO DI ESECUZIONE PER PROGETTI PRELIMINARI
NOME DEL PROGETTO |  |  |  | DATA | STATO DEL PROGETTO | % COMPLETAMENTO
|  |  |  | 00/00/00 |  | 72% | Inserisci i DATI DELLA DASHBOARD nelle tabelle che iniziano alla riga 8. La grafica della dashboard si popola automaticamente. Completa solo le celle non in grigio.
TIMELINE ATTIVITÀ
DATI DELLA DASHBOARD
TABELLA DELLE ATTIVITÀ
NOME DELL'ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | PRIORITÀ | COMMENTI | STATO | PRIORITÀ
Fissare la riunione introduttiva |  |  |  | 0 |  |  |  | Non iniziato | Alta
Concordare gli obiettivi |  |  |  | 0 |  |  |  | In corso | Media
Requisiti dettagliati |  |  |  | 0 |  |  |  | Completato | Bassa
Requisiti hardware |  |  |  | 0 |  |  |  | Scaduto
Piano definitivo delle risorse |  |  |  | 0 |  |  |  | In attesa
Personale |  |  |  | 0
Requisiti tecnici |  |  |  | 0
Test |  |  |  | 0
Sviluppo Completato |  |  |  | 0
Config. hardware |  |  |  | 0
Test di sistema |  |  |  | 0
Lancio |  |  |  | 0
% STATO ATTIVITÀ |  |  |  | BUDGET
STATO | VALORE NUMERICO | % |  | PIANIFICATI | 0
Non iniziato | 0 |  |  | EFFETTIVI | 0
In corso | 0
Completato | 0
Scaduto | 0
In attesa | 0
TOTALE | 0 | 0%
% PRIORITÀ ATTIVITÀ |  |  |  | ELEMENTI IN ATTESA
PRIORITÀ | VALORE NUMERICO | % |  | Decisioni | 0
Alta | 0 |  |  | Azioni | 0
Media | 0 |  |  | Richieste di modifica | 0
Bassa | 0
TOTALE | 0 | 0%
Fai clic con il tasto destro del mouse sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.