## Plano de execução preliminar
MODELO DE PLANO DE EXECUÇÃO DE PROJETO PRELIMINAR
NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | % CONCLUÍDO
|  |  |  | 00/00/00 | Em andamento | 72%
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | STATUS | PRIORIDADE
Definir reunião de início |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Concluído | Alta |  | Não iniciado | Alta
Entrar em acordo sobre os objetivos |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Concluído | Média |  | Em andamento | Média
Req. detalhados |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Concluído | Baixa |  | Concluído | Baixa
Req. de hardware |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Concluído | Baixa |  | Atrasado
Plano final de recursos |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Concluído | Baixa |  | Em espera
Alocação de pessoal |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Atrasado | Alta
Req. técnicos |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | Em andamento | Alta
Testes |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | Em andamento | Alta
Desenvolvimento Concluído |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | Em andamento | Alta
Configuração de hardware |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | Em espera | Alta
Teste do sistema |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Não iniciado | Alta
Lançamento |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8 | Não iniciado | Média
% STATUS DA TAREFA |  |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | % |  | PLANEJADO | 80000
Não iniciado | 2 | 16.67% |  | REAL | 50000
Em andamento | 3 | 25%
Concluído | 5 | 41.67%
Atrasado | 1 | 8.333%
Em espera | 1 | 8.333%
TOTAL | 12 | 100%
% PRIORIDADE DA TAREFA |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 5
Alta | 7 | 58.33% |  | Ações | 2
Média | 2 | 16.67% |  | Solicitações de mudança | 4
Baixa | 3 | 25%
TOTAL | 12 | 100%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Plano de execução p
MODELO DE PLANO DE EXECUÇÃO DE PROJETO PRELIMINAR
NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | % CONCLUÍDO
|  |  |  | 00/00/00 |  | 72% | Insira DADOS DO PAINEL nas tabelas a partir da linha 8. Os gráficos do painel serão preenchidos automaticamente. O usuário somente deve preencher as células não sombreadas.
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | STATUS | PRIORIDADE
Definir reunião de início |  |  |  | 0 |  |  |  | Não iniciado | Alta
Entrar em acordo sobre os objetivos |  |  |  | 0 |  |  |  | Em andamento | Média
Req. detalhados |  |  |  | 0 |  |  |  | Concluído | Baixa
Req. de hardware |  |  |  | 0 |  |  |  | Atrasado
Plano final de recursos |  |  |  | 0 |  |  |  | Em espera
Alocação de pessoal |  |  |  | 0
Req. técnicos |  |  |  | 0
Testes |  |  |  | 0
Desenvolvimento Concluído |  |  |  | 0
Configuração de hardware |  |  |  | 0
Teste do sistema |  |  |  | 0
Lançamento |  |  |  | 0
% STATUS DA TAREFA |  |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | % |  | PLANEJADO | 0
Não iniciado | 0 |  |  | REAL | 0
Em andamento | 0
Concluído | 0
Atrasado | 0
Em espera | 0
TOTAL | 0 | 0%
% PRIORIDADE DA TAREFA |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 0
Alta | 0 |  |  | Ações | 0
Média | 0 |  |  | Solicitações de mudança | 0
Baixa | 0
TOTAL | 0 | 0%
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.