## Panel de gestión del proyecto
PLANTILLA DE PANEL DE GESTIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DE CAMPAÑA |  |  |  | FECHA | ESTADO DEL PROYECTO | PORCENTAJE COMPLETO
|  |  |  | 00/00/00 | EN CURSO | 72%
CRONOGRAMA DE LA TAREA
DATOS DEL PANEL
TABLA DE TAREAS
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS | ESTADO | PRIORIDAD
Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Completado | Alta |  | No se ha iniciado | Alta
Acordar los objetivos | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Completado | Media |  | En curso | Media
Solicitudes detalladas | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Completado | Baja |  | Completado | Baja
Solicitudes de hardware | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Completado | Baja |  | Atrasado
Plan definitivo de recursos | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Completado | Baja |  | En espera
Dotación de personal | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Atrasado | Alta
Solicitudes técnicas | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | En curso | Alta
Pruebas | Kennedy K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | En curso | Alta
Desarrollo Completo | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | En curso | Alta
Configuración del hardware | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | En espera | Alta
Pruebas del sistema | Kennedy K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | No se ha iniciado | Media
LANZAMIENTO |  | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | No se ha iniciado | Media
% DE ESTADO DE LA TAREA |  |  |  | PRESUPUESTO
ESTADO | CANTIDAD | % |  | PLANIFICADO | 80000
No se ha iniciado | 2 | 16.67% |  | REAL | 50000
En curso | 3 | 25%
Completado | 5 | 41.67%
Atrasado | 1 | 8.333%
En espera | 1 | 8.333%
TOTAL | 12 | 100%
% DE PRIORIDAD DE LA TAREA |  |  |  | ELEMENTOS PENDIENTES
PRIORIDAD | CANTIDAD | % |  | Decisiones | 5
Alta | 6 | 50% |  | Acciones | 2
Media | 3 | 25% |  | Solicitudes de cambios | 4
Baja | 3 | 25%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Panel de gestión de
PANEL DE GESTIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DE CAMPAÑA |  |  |  | FECHA | ESTADO DEL PROYECTO | PORCENTAJE COMPLETO
|  |  |  | 00/00/00 | EN CURSO | 100% | Ingrese los DATOS DEL PANEL en las tablas que comienzan en la fila 8. Los gráficos del panel se completarán automáticamente.
CRONOGRAMA DE LA TAREA
DATOS DEL PANEL
TABLA DE TAREAS
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS | ESTADO | PRIORIDAD
Definir la reunión de lanzamiento |  |  |  | 0 |  |  |  | No se ha iniciado | Alta
Acordar los objetivos |  |  |  | 0 |  |  |  | En curso | Media
Determinar el personal |  |  |  | 0 |  |  |  | Completado | Baja
Desarrollar la mensajería |  |  |  | 0 |  |  |  | Atrasado
Finalizar el presupuesto |  |  |  | 0 |  |  |  | En espera
Alcance por correo electrónico |  |  |  | 0
Diseñar la página de aterrizaje |  |  |  | 0
Entrada de blog específica |  |  |  | 0
Producción de video |  |  |  | 0
Contenido del anuncio |  |  |  | 0
Promoción en redes sociales |  |  |  | 0
Tarea 12 |  |  |  | 0
Tarea 13 |  |  |  | 0
Tarea 14 |  |  |  | 0
Tarea 15 |  |  |  | 0
Tarea 16 |  |  |  | 0
Tarea 17 |  |  |  | 0
Tarea 18 |  |  |  | 0
Tarea 19 |  |  |  | 0
Tarea 20 |  |  |  | 0
% DE ESTADO DE LA TAREA | se completa automáticamente |  |  | PRESUPUESTO
ESTADO | CANTIDAD | % |  | PLANIFICADO | 0
No se ha iniciado | 0 |  |  | REAL | 0
En curso | 0
Completado | 0
Atrasado | 0
En espera | 0
TOTAL | 0 | 0%
% DE PRIORIDAD DE LA TAREA | se completa automáticamente |  |  | ELEMENTOS PENDIENTES
PRIORIDAD | CANTIDAD | % |  | Decisiones | 0
Alta | 0 |  |  | Acciones | 0
Media | 0 |  |  | Solicitudes de cambios | 0
Baja | 0
0
TOTAL | 0 | 0%
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.