## 住宅建設時間追跡
住宅建設時間追跡
プロジェクト名 |  | プロジェクト マネージャー |  |  | 開始日
[5 empty] | 2025-01-05 | <--第 1 週目の日曜日の日付を入力します。
WBS | タスク名 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | 完了率 | 2025-01-05 | [6 empty] | 2025-01-12 | [6 empty] | 2025-01-19 | [6 empty] | 2025-01-26 | [6 empty] | 2025-02-02 | [6 empty] | 2025-02-09 | [6 empty] | 2025-02-16 | [6 empty] | 2025-02-23 | [6 empty] | 2025-03-02 | [6 empty] | 2025-03-09 | [6 empty] | 2025-03-16 | [6 empty] | 2025-03-23 | [6 empty] | 2025-03-30 | [6 empty] | 2025-04-06 | [6 empty] | 2025-04-13 | [6 empty] | 2025-04-20 | [6 empty] | 2025-04-27 | [6 empty] | 2025-05-04 | [6 empty] | 2025-05-11 | [6 empty] | 2025-05-18 | [6 empty] | 2025-05-25 | [6 empty] | 2025-06-01 | [6 empty] | 2025-06-08 | [6 empty] | 2025-06-15 | [6 empty] | 2025-06-22 | [6 empty] | 2025-06-29 | [6 empty] | 2025-07-06 | [6 empty] | 2025-07-13
[6 empty] | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 提案書とドキュメント | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 12 | 61.25%
1.1 |  | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 9 | 100% | bar: 2025-01-05 月 to 2025-01-12 木
1.2 |  | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 4 | 85% | bar: 2025-01-05 木 to 2025-01-05 金
1.3 |  | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 50% | bar: 2025-01-12 月 to 2025-01-12 水
1.4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 3 | 10% | bar: 2025-01-12 水 to 2025-01-12 金
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2 | 設計
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10.
3 | 契約/入札
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10.
4 | 許可
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10.
5 | 検査
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10.
6 | 現場準備
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10.
7 | 基礎/骨組み
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10.
8 | 屋根/外装仕上げ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10.
9 | 配管/電気/空調
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10.
10 | 断熱材/乾式壁
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10.
11 | 内装仕上げ
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10.
12 | 塗装
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10.
13 | 床
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10.
14 | 備品/電気設備
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10.
15 | 造園/デザイン
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10.
16 | 最終的な詳細/終了
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10.
17 | その他
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10.
ここをクリックして Smartsheet で作成 | bar: 2025-01-05 日 to 2025-01-26 土
Formulas:
プロジェクト マネージャー = IF(MIN([プロジェクト マネージャー, row below]:D17) > 0, MIN([プロジェクト マネージャー, row below]:D17), "")
今日

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。