## Beispiel – Business-Aktionsplan
BUSINESS-AKTIONSPLANVORLAGE MIT BEISPIEL
PROJEKTMANAGER |  |  | HEUTIGES DATUM
Brent Williams |  |  | TT.MM.JJ
ZIEL
Beschreiben Sie nachfolgend Ihr Ziel.
AKTIONSPLAN
AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEFÄHRDUNGSPROGNOSE | ERGEBNISSE
Ziel 1: Veranstaltungsort auswählen |  | Mittel | Abgeschlossen
Optionen für den Veranstaltungsort ermitteln | Sally J. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-10-02
Veranstaltungsorte besichtigen | Sally J. | Mittel | Pausiert | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Mitarbeiter für Standortbesichtigung finden
Vertrag unterzeichnen | Maria S. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-12 | Anwalt/Rechtsabteilung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
Ziel 2: Referenten gewinnen |  | Hoch | In Bearbeitung
Referenten rekrutieren | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografien der Referenten | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-14
Pakete für Referenten erstellen und versenden | Maria S. | Niedrig | Abgeschlossen | 2022-10-13 | 2022-10-16
Referenten bestätigen | Sally J. | Mittel | Pausiert | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Niedrig | In Bearbeitung
Ziel 3: Sponsoren gewinnen |  | Niedrig | In Bearbeitung
Sponsoren ermitteln | John S. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-13 | 2022-10-19 | Fundraising und Webteam
Sponsorenvertrag aufsetzen | Maria S. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-15 | 2022-10-16
E-Mails senden | John S. | Niedrig | Nicht begonnen | 2022-10-19 | 2022-10-21
Kaltakquise betreiben | John S. | Niedrig | Nicht begonnen | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Aus dem Vertriebsteam
|  | Niedrig | Pausiert
Ziel 4: Veranstaltung bewerben |  | Hoch | Abgeschlossen |  |  | Marketing-Team
Banner erstellen | Morgan K. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-10-26 | 2022-10-28
Werbegeschenke bestellen | Morgan K. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Kaffeetassen, Tragetaschen, Stifte
Strategie für soziale Medien erstellen | Corrine J. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-10-13 | 2022-10-26
Marketingmaterial anfertigen | Karen Z. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-10-26 | 2022-10-30
|  | Hoch | Abgeschlossen
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Leer – Business-Aktionsplan
BUSINESS-AKTIONSPLANVORLAGE MIT BEISPIEL
PROJEKTMANAGER |  |  | HEUTIGES DATUM
Name |  |  | TT.MM.JJ
ZIEL
Beschreiben Sie nachfolgend Ihr Ziel.
AKTIONSPLAN
AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEFÄHRDUNGSPROGNOSE | ERGEBNISSE
Ziel 1: |  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
Ziel 2: |  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
Ziel 3: |  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
Ziel 4: |  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | In Bearbeitung

## Dropdown-Schlüssel – Nicht lösc
DROPDOWN-SCHLÜSSEL – NICHT LÖSCHEN
PRIORITÄTSSCHLÜSSEL | STATUSSCHLÜSSEL
Niedrig | Abgeschlossen
Mittel | Nicht begonnen
Hoch | In Bearbeitung
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.