## Esempio - Piano d'azione aziend
ESEMPIO DI MODELLO DI PIANO D'AZIONE AZIENDALE
PROJECT MANAGER |  |  | DATA ODIERNA
Brent Williams |  |  | GG/MM/AA
SCOPO
Scrivi di seguito la dichiarazione dello scopo.
PIANO D'AZIONE
DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | PREVISIONI SUI PERICOLI | RISULTATO
Obiettivo 1: Selezionare la sede |  | Media | Completa
Identificare le opzioni per la sede | Sally J. | Alta | Completa | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visitare le sedi | Sally J. | Media | In sospeso | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Trovare personale per partecipare alla visita delle sedi
Firmare il contratto | Maria S. | Bassa | In corso | 2022-10-12 | 2022-10-12 | Avvocato/Ufficio Legale
|  | Bassa | Completa
Obiettivo 2: Trovare i relatori |  | Alta | In corso
Reclutare i relatori | Sally J. | Media | In corso | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografie dei relatori | Sally J. | Media | In corso | 2022-10-12 | 2022-10-14
Creare e inviare pacchetti ai relatori | Maria S. | Bassa | Completa | 2022-10-13 | 2022-10-16
Confermare i relatori | Sally J. | Media | In sospeso | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Bassa | In corso
Obiettivo 3: Reclutare gli sponsor |  | Bassa | In corso
Identificare gli sponsor | John S. | Bassa | In corso | 2022-10-13 | 2022-10-19 | Team raccolta fondi e web
Redigere l'accordo di sponsorizzazione | Maria S. | Bassa | In corso | 2022-10-15 | 2022-10-16
Inviare e-mail | John S. | Bassa | Non iniziata | 2022-10-19 | 2022-10-21
Effettuare chiamate a freddo | John S. | Bassa | Non iniziata | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Dal team di vendita
|  | Bassa | In sospeso
Obiettivo 4: Promuovere l'evento |  | Alta | Completa |  |  | Team marketing
Creare banner | Morgan K. | Alta | Completa | 2022-10-26 | 2022-10-28
Ordinare materiale promozionale | Morgan K. | Alta | Completa | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Tazze, borse, matite
Creare la strategia sui social media | Corrine J. | Alta | Completa | 2022-10-13 | 2022-10-26
Creare i materiali marketing | Karen Z. | Alta | Completa | 2022-10-26 | 2022-10-30
|  | Alta | Completa
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Vuoto - Piano d'azione aziendal
ESEMPIO DI MODELLO DI PIANO D'AZIONE AZIENDALE
PROJECT MANAGER |  |  | DATA ODIERNA
Nome |  |  | GG/MM/AA
SCOPO
Scrivi di seguito la dichiarazione dello scopo.
PIANO D'AZIONE
DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | PREVISIONI SUI PERICOLI | RISULTATO
Obiettivo 1: |  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
Obiettivo 2: |  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
Obiettivo 3: |  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
Obiettivo 4: |  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | In corso

## Legenda menu a discesa - Non el
LEGENDA MENU A DISCESA - NON ELIMINARE
LEGENDA PRIORITÀ | LEGENDA STATO
Bassa | Completa
Media | Non iniziata
Alta | In corso
In sospeso

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.