## PSP Geschäftsprozessmodellierun
VORLAGE FÜR PSP ZUR GESCHÄFTSPROZESSMODELLIERUNG
PROJEKTTITEL | NAME DES UNTERNEHMENS
PROJEKTMANAGER | DATUM
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Projektstart
Stakeholder-Recherche
Vorläufiger Implementierungsplan
Stakeholder-Gespräche
Stakeholder-Analyse
Projektmanagement- dokumentation
Modellierungsphase
Prozessmodelle umgestalten
Neue Prozesse validieren
Bestätigen, dass der Prozess die Stakeholder-Erwartungen erfüllt
Bestätigen, dass die Modelle strategischen Messzahlen entsprechen
Die Qualität von Modellen prüfen
Modellierungsphase
Modellierungsphase
Entwicklungs-/Umsetzungsphase
Integrationen spezifizieren
Testskripte verfassen
Implementierungsphase
Mitarbeiterschulung
Anwenderabnahmetests
Marketing
Kommunikation
PSP Geschäftsprozessmodellierung
Wertrealisierungs- und Überwachungsphase
Nutzen kommunizieren
Nutzenerbringung und -nachverfolgung
Matrix zu Nutzenmeilensteinnetzwerk
Matrix zu Nutzenerbringung
Register zu Nutzenrealisierung
Momentaufnahmen von KPIs und Messzahlen zum Vergleich mit der Baseline
Prozesse auswählen
Definition des Projektumfangs
Projektauftrag
Vorläufige Risikoanalyse
Vorläufiger Projektplan
Vorläufige Kommunikationsstrategie
Prozessmodelle umgestalten
Neue Prozessmodelle dokumentieren
Informationen zur Kapazitätsplanung
Prozessmodelle umgestalten
Business Case anpassen
SMT-Präsentation mit Empfehlungen
Neues Geschäftsprozessmodell (BPM) einführen
Einführungs-, Backout- und Notfallpläne
Änderungen einführen
Überwachen und anpassen
KPIs und Messzahlen für die Nutzenanalyse überwachen
Erbringungsaktivitäten im Nutzenzusammenfassungsplan
Nutzendokumentation

## Geschäftsprozessmodellierung –
VORLAGE FÜR PSP ZUR GESCHÄFTSPROZESSMODELLIERUNG
PROJEKTTITEL | NAME DES UNTERNEHMENS
PROJEKTMANAGER | DATUM
PSP Geschäftsprozessmodellierung

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.