## Beispiel – Projektaktionsplan
PROJEKTAKTIONSPLANVORLAGE MIT BEISPIEL
PROJEKTNAME
Projekt Beta
PROJEKTMANAGER |  |  | HEUTIGES DATUM
Brent Williams |  |  | TT.MM.JJ
ZIEL 1
Erklärung/Beschreibung für Ziel 1
AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN
Projektkonzeption und -initialisierung | Ira M. | Mittel | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-09-30
Projektauftrag | Sally J. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-10-01 | 2022-10-01
Projektauftragsüberarbeitungen | Sally J. | Mittel | Pausiert | 2022-10-02 | 2022-10-02
Nachforschung | Maria S. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-03 | 2022-10-03
Projektionen | Ira M. | Niedrig | Abgeschlossen | 2022-10-04 | 2022-10-04
Stakeholder | Ira M. | Hoch | In Bearbeitung | 2022-10-05 | 2022-10-05
Richtlinien | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-06 | 2022-10-06
Projektinitialisierung | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-07 | 2022-10-07
| Maria S. | Niedrig | Abgeschlossen | 2022-10-08 | 2022-10-08
| Sally J. | Mittel | Pausiert | 2022-10-09 | 2022-10-09
|  | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-10 | 2022-10-10
ZIEL 2
Erklärung/Beschreibung für Ziel 2
AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN
Projektdefinition und -planung | Ira M. | Mittel | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-09-30
Umfang und Zielsetzung | Sally J. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-10-02
Budget | Sally J. | Mittel | Pausiert | 2022-10-05 | 2022-10-09
Kommunikationsplan | Maria S. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-12
Risikomanagement | John K. | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Hoch | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Niedrig | Abgeschlossen | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Mittel | Pausiert | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Niedrig | In Bearbeitung
ZIEL 3
Erklärung/Beschreibung für Ziel 3
AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN
Projekteinführung und -umsetzung | John K. | Mittel | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-09-30
Status und Tracking | Sally J. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-10-02
KPIs | Sally J. | Mittel | Pausiert | 2022-10-05 | 2022-10-09
Überwachung | Maria S. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-12
Vorhersagen | Donald W. | Niedrig | Abgeschlossen
Projektaktualisierungen | Donald W. | Hoch | In Bearbeitung
Diagrammaktualisierungen | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Niedrig | Abgeschlossen | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Mittel | Pausiert | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Niedrig | In Bearbeitung
ZIEL 4
Erklärung/Beschreibung für Ziel 4
AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN
Projektleistung / Überwachung | Sally J. | Mittel | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-09-30
Projektauftrag | Sally J. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-10-02
Projektauftragsüberarbeitungen | Sally J. | Mittel | Pausiert | 2022-10-05 | 2022-10-09
Nachforschung | Maria S. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-12
Projektionen | Maria S. | Niedrig | Abgeschlossen
Stakeholder | Maria S. | Hoch | In Bearbeitung
Richtlinien | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-07 | 2022-10-12
Projektinitialisierung | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Niedrig | Abgeschlossen | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Mittel | Pausiert | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Niedrig | In Bearbeitung
ZIEL 5
Erklärung/Beschreibung für Ziel 5
AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN
Projekterkenntnisse | Ira M. | Mittel | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-09-30
Überprüfung |  | Hoch | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-10-02
|  | Mittel | Pausiert | 2022-10-05 | 2022-10-09
|  | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-12
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Hoch | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Niedrig | Abgeschlossen | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Mittel | Pausiert | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Niedrig | In Bearbeitung
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Leer – Projektaktionsplan
PROJEKTAKTIONSPLANVORLAGE
PROJEKTNAME
Name
PROJEKTMANAGER |  |  | HEUTIGES DATUM
Name |  |  | TT.MM.JJ
ZIEL 1
Erklärung/Beschreibung für Ziel 1
AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN
Aktionsbeschreibung | Name | Mittel | Abgeschlossen | TT.MM | TT.MM
Beschreibung |  | Hoch | Abgeschlossen
|  | Mittel | Pausiert
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Hoch | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Mittel | Pausiert
|  | Niedrig | In Bearbeitung
ZIEL 2
Erklärung/Beschreibung für Ziel 2
AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN
Aktionsbeschreibung | Name | Mittel | Abgeschlossen
Beschreibung |  | Hoch | Abgeschlossen
|  | Mittel | Pausiert
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Hoch | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Mittel | Pausiert
|  | Niedrig | In Bearbeitung
ZIEL 3
Erklärung/Beschreibung für Ziel 3
AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN
|  | Mittel | Abgeschlossen
|  | Hoch | Abgeschlossen
|  | Mittel | Pausiert
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Hoch | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Mittel | Pausiert
|  | Niedrig | In Bearbeitung
ZIEL 4
Erklärung/Beschreibung für Ziel 4
AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN
|  | Mittel | Abgeschlossen
|  | Hoch | Abgeschlossen
|  | Mittel | Pausiert
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Hoch | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Mittel | Pausiert
|  | Niedrig | In Bearbeitung
ZIEL 5
Erklärung/Beschreibung für Ziel 5
AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN
|  | Mittel | Abgeschlossen
|  | Hoch | Abgeschlossen
|  | Mittel | Pausiert
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Hoch | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Mittel | Pausiert
|  | Niedrig | In Bearbeitung

## Dropdown-Schlüssel – Nicht lösc
DROPDOWN-SCHLÜSSEL – NICHT LÖSCHEN
PRIORITÄTSSCHLÜSSEL | STATUSSCHLÜSSEL
Niedrig | Abgeschlossen
Mittel | Nicht begonnen
Hoch | In Bearbeitung
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.