## Esempio - Piano d'azione di pro
ESEMPIO DI MODELLO DI PIANO D'AZIONE DI PROGETTO
NOME DEL PROGETTO
Progetto beta
PROJECT MANAGER |  |  | DATA ODIERNA
Brent Williams |  |  | GG/MM/AA
OBIETTIVO 1
Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 1
DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE
Concezione e avvio del progetto | Ira M. | Media | Completa | 2022-09-30 | 2022-09-30
Carta del progetto | Sally J. | Alta | Completa | 2022-10-01 | 2022-10-01
Revisioni della Carta del progetto | Sally J. | Media | In sospeso | 2022-10-02 | 2022-10-02
Ricerca | Maria S. | Bassa | In corso | 2022-10-03 | 2022-10-03
Proiezioni | Ira M. | Bassa | Completa | 2022-10-04 | 2022-10-04
Stakeholder | Ira M. | Alta | In corso | 2022-10-05 | 2022-10-05
Linee guida | Sally J. | Media | In corso | 2022-10-06 | 2022-10-06
Avvio del progetto | Sally J. | Media | In corso | 2022-10-07 | 2022-10-07
| Maria S. | Bassa | Completa | 2022-10-08 | 2022-10-08
| Sally J. | Media | In sospeso | 2022-10-09 | 2022-10-09
|  | Bassa | In corso | 2022-10-10 | 2022-10-10
OBIETTIVO 2
Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 2
DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE
Definizione e pianificazione del progetto | Ira M. | Media | Completa | 2022-09-30 | 2022-09-30
Ambito e impostazione degli obiettivi | Sally J. | Alta | Completa | 2022-09-30 | 2022-10-02
Budget | Sally J. | Media | In sospeso | 2022-10-05 | 2022-10-09
Piano di comunicazione | Maria S. | Bassa | In corso | 2022-10-12 | 2022-10-12
Gestione dei rischi | John K. | Bassa | Completa
|  | Alta | In corso
|  | Media | In corso | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Media | In corso | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Bassa | Completa | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Media | In sospeso | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Bassa | In corso
OBIETTIVO 3
Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 3
DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE
Lancio ed esecuzione del progetto | John K. | Media | Completa | 2022-09-30 | 2022-09-30
Stato e tracciamento | Sally J. | Alta | Completa | 2022-09-30 | 2022-10-02
KPI | Sally J. | Media | In sospeso | 2022-10-05 | 2022-10-09
Monitoraggio | Maria S. | Bassa | In corso | 2022-10-12 | 2022-10-12
Previsioni | Donald W. | Bassa | Completa
Aggiornamenti sul progetto | Donald W. | Alta | In corso
Aggiornamenti del grafico | Sally J. | Media | In corso | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Media | In corso | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Bassa | Completa | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Media | In sospeso | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Bassa | In corso
OBIETTIVO 4
Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 4
DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE
Prestazioni/Monitoraggio del progetto | Sally J. | Media | Completa | 2022-09-30 | 2022-09-30
Carta del progetto | Sally J. | Alta | Completa | 2022-09-30 | 2022-10-02
Revisioni della Carta del progetto | Sally J. | Media | In sospeso | 2022-10-05 | 2022-10-09
Ricerca | Maria S. | Bassa | In corso | 2022-10-12 | 2022-10-12
Proiezioni | Maria S. | Bassa | Completa
Stakeholder | Maria S. | Alta | In corso
Linee guida | Sally J. | Media | In corso | 2022-10-07 | 2022-10-12
Avvio del progetto | Sally J. | Media | In corso | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Bassa | Completa | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Media | In sospeso | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Bassa | In corso
OBIETTIVO 5
Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 5
DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE
Lezioni di progetto apprese | Ira M. | Media | Completa | 2022-09-30 | 2022-09-30
Revisione |  | Alta | Completa | 2022-09-30 | 2022-10-02
|  | Media | In sospeso | 2022-10-05 | 2022-10-09
|  | Bassa | In corso | 2022-10-12 | 2022-10-12
|  | Bassa | Completa
|  | Alta | In corso
|  | Media | In corso | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Media | In corso | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Bassa | Completa | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Media | In sospeso | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Bassa | In corso
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Vuoto - Piano d'azione di proge
MODELLO DI PIANO D'AZIONE DI PROGETTO
NOME DEL PROGETTO
Nome
PROJECT MANAGER |  |  | DATA ODIERNA
Nome |  |  | GG/MM/AA
OBIETTIVO 1
Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 1
DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE
Descrizione dell'azione | Nome | Media | Completa | GG/MM | GG/MM
Descrizione |  | Alta | Completa
|  | Media | In sospeso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | Completa
|  | Alta | In corso
|  | Media | In corso
|  | Media | In corso
|  | Bassa | Completa
|  | Media | In sospeso
|  | Bassa | In corso
OBIETTIVO 2
Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 2
DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE
Descrizione dell'azione | Nome | Media | Completa
Descrizione |  | Alta | Completa
|  | Media | In sospeso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | Completa
|  | Alta | In corso
|  | Media | In corso
|  | Media | In corso
|  | Bassa | Completa
|  | Media | In sospeso
|  | Bassa | In corso
OBIETTIVO 3
Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 3
DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE
|  | Media | Completa
|  | Alta | Completa
|  | Media | In sospeso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | Completa
|  | Alta | In corso
|  | Media | In corso
|  | Media | In corso
|  | Bassa | Completa
|  | Media | In sospeso
|  | Bassa | In corso
OBIETTIVO 4
Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 4
DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE
|  | Media | Completa
|  | Alta | Completa
|  | Media | In sospeso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | Completa
|  | Alta | In corso
|  | Media | In corso
|  | Media | In corso
|  | Bassa | Completa
|  | Media | In sospeso
|  | Bassa | In corso
OBIETTIVO 5
Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 5
DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE
|  | Media | Completa
|  | Alta | Completa
|  | Media | In sospeso
|  | Bassa | In corso
|  | Bassa | Completa
|  | Alta | In corso
|  | Media | In corso
|  | Media | In corso
|  | Bassa | Completa
|  | Media | In sospeso
|  | Bassa | In corso

## Legenda menu a discesa - Non el
LEGENDA MENU A DISCESA - NON ELIMINARE
LEGENDA PRIORITÀ | LEGENDA STATO
Bassa | Completa
Media | Non iniziata
Alta | In corso
In sospeso

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.