## Beispiel – Einfacher Aktionspla
VORLAGE FÜR EINFACHEN AKTIONSPLAN MIT BEISPIEL
PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTMANAGER |  |  | HEUTIGES DATUM
Projekt Beta |  |  | Bjorn Cavey |  |  | TT.MM.JJ
AKTIONSPLAN
AKTION | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ANMERKUNGEN
Ziel 1: Veranstaltungsort auswählen |  | Mittel | Abgeschlossen
Optionen für den Veranstaltungsort ermitteln | Sally J. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-10-02
Veranstaltungsorte besichtigen | Sally J. | Mittel | Pausiert | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Versand der Verträge bis zum 10.10
Vertrag unterzeichnen | Maria S. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-12
|  | Niedrig | Abgeschlossen
Ziel 2: Referenten gewinnen |  | Hoch | In Bearbeitung
Referenten rekrutieren | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografien der Referenten | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-14
Pakete für Referenten erstellen und versenden | Maria S. | Niedrig | Abgeschlossen | 2022-10-13 | 2022-10-16 | An Stakeholder senden
Referenten bestätigen | Sally J. | Mittel | Pausiert | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Niedrig | In Bearbeitung
Ziel 3: Sponsoren gewinnen |  | Niedrig | In Bearbeitung
Sponsoren ermitteln | John S. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-13 | 2022-10-19
Sponsorenvertrag aufsetzen | Maria S. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-15 | 2022-10-16
E-Mails senden | John S. | Niedrig | Nicht begonnen | 2022-10-19 | 2022-10-21
Kaltakquise betreiben | John S. | Niedrig | Nicht begonnen | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Aus dem Vertriebsteam
|  | Niedrig | Pausiert
Ziel 4: Veranstaltung bewerben |  | Hoch | Abgeschlossen
Banner erstellen | Morgan K. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-10-26 | 2022-10-28
Werbegeschenke bestellen | Morgan K. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Kaffeetassen, Tragetaschen, Stifte
Strategie für soziale Medien erstellen | Corrine J. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-10-13 | 2022-10-26
Marketingmaterial anfertigen | Karen Z. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-10-26 | 2022-10-30
|  | Hoch | Abgeschlossen
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Leer – Einfacher Aktionsplan
VORLAGE FÜR EINFACHEN AKTIONSPLAN
PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTMANAGER |  |  | HEUTIGES DATUM
Name |  |  | Name |  |  | TT.MM.JJ
AKTIONSPLAN
AKTION | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ANMERKUNGEN
Ziel 1: |  | Niedrig | Nicht begonnen | TT.MM | TT.MM
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
Ziel 2: |  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
Ziel 3: |  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
Ziel 4: |  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen
|  | Niedrig | Nicht begonnen

## Dropdown-Schlüssel – Nicht lösc
DROPDOWN-SCHLÜSSEL – NICHT LÖSCHEN
PRIORITÄTSSCHLÜSSEL | STATUSSCHLÜSSEL
Niedrig | Abgeschlossen
Mittel | Nicht begonnen
Hoch | In Bearbeitung
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.