## Beispiel – Arbeitsaktionsplan
ARBEITSAKTIONSPLANVORLAGE
ZIEL
Beschreiben Sie den Zweck des Plans und identifizieren Sie das zu implementierende System.
BENCHMARKS FÜR DEN ERFOLG
Geben Sie einen Überblick über die wichtigsten Benchmarks und wesentlichen Komponenten für die Umsetzung dieser Meilensteine.
EVALUIERUNGSPLAN
Beschreiben Sie den Plan für die Evaluierung der Ziele.
ARBEITSAKTIONSPLAN
BESCHREIBUNG STRATEGISCHER AKTIONEN | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | POTENZIELLE GEFAHREN
Projektkonzeption und -initialisierung | Ira M. | Mittel | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-09-30
Projektauftrag | Sally J. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-10-02
Projektauftragsüberarbeitungen | Sally J. | Mittel | Pausiert | 2022-10-05 | 2022-10-09
Nachforschung | Maria S. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-12
Projektionen | Ira M. | Niedrig | Abgeschlossen
Stakeholder | Ira M. | Hoch | In Bearbeitung
Richtlinien | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-07 | 2022-10-12
Projektinitialisierung | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 2022-10-12 | 2022-10-14
| Maria S. | Niedrig | Abgeschlossen | 2022-10-13 | 2022-10-16
| Sally J. | Mittel | Pausiert | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Niedrig | In Bearbeitung
WEITERE ANMERKUNGEN
Kommentare
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Leer – Arbeitsaktionsplan
ARBEITSAKTIONSPLANVORLAGE
ZIEL
Beschreiben Sie den Zweck des Plans und identifizieren Sie das zu implementierende System.
BENCHMARKS FÜR DEN ERFOLG
Geben Sie einen Überblick über die wichtigsten Benchmarks und wesentlichen Komponenten für die Umsetzung dieser Meilensteine.
EVALUIERUNGSPLAN
Beschreiben Sie den Plan für die Evaluierung der Ziele.
ARBEITSAKTIONSPLAN
BESCHREIBUNG STRATEGISCHER AKTIONEN | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | POTENZIELLE GEFAHREN
| Name / Abteilung | Mittel | Abgeschlossen | TT.MM | TT.MM
|  | Hoch | Abgeschlossen
|  | Mittel | Pausiert
|  | Niedrig | In Bearbeitung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Hoch | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung
|  | Mittel | In Bearbeitung
|  | Niedrig | Abgeschlossen
|  | Mittel | Pausiert
|  | Niedrig | In Bearbeitung
WEITERE ANMERKUNGEN
Kommentare

## Dropdown-Schlüssel – Nicht lösc
DROPDOWN-SCHLÜSSEL – NICHT LÖSCHEN
PRIORITÄTSSCHLÜSSEL | STATUSSCHLÜSSEL
Niedrig | Abgeschlossen
Mittel | Nicht begonnen
Hoch | In Bearbeitung
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.